## Sheet1
【完善翻转PPT】完善基础二翻转PPT | 陈俊仁 |  | 【强调】↓【强调】↓【强调】↓【强调】 | 修改文档注意点
【需求工程计划文档负责人】整合审核 | 黄叶轩 |  | 文档里每个字都要看过去，改过去 | 可行性分析里没有项目干系人
【需求工程计划文档】SWOT分析 | 陈俊仁 |  | 因为yc也会每个字审核过去 | 时间表放在沟通计划里
【需求工程计划文档】实施计划里工作任务分解细化 | 黄叶轩 |  | 自己做完的任务自己再审核一遍再上交 | 绩效考核标准放人力资源里
【需求工程计划文档】WBS图修改 | 陈苏民 |  | 自己做完的任务自己再审核一遍再上交 | obs放在背景后面
【需求工程计划文档】完善沟通方式 | 黄叶轩 |  | 自己做完的任务自己再审核一遍再上交 | word里放链接
【需求工程计划文档】风险管理计划 | 陈苏民 | 风险评估里加上对应的风险类型
【需求工程计划文档】添加约束 | 陈苏民 | ↑风险控制要超级细化（现实点）
【需求工程计划文档】采购管理的流程（怎么样去采购，监控） | 吕迪
【需求工程计划文档】网络图（很重要） | 徐双铅 |  |  | 甘特图开会放在里面
【需求工程计划文档】甘特图 | 黄叶轩 |  |  | 甘特图翻转ppt放在项目准备阶段
【需求工程计划文档】成本管理计划和采购管理计划 | 吕迪 |  |  | 甘特图每个人超过120小时
【需求工程计划文档】配置系统管理 | 陈俊仁
【会议纪要】那个什么三大部分把最后几份都改一下 | 吕迪
【可行性分析报告文档负责人】审核修改完善 | 徐双铅 | 负责你自己
【需求工程计划PPT负责人】审核整合 | 吕迪 | 整合审核完之后把一些新的也加一下
【需求工程计划PPT】引言到支持条件 | 陈俊仁
【需求工程计划PPT】人力资源到后面所有 | 陈苏民
【配置管理工具】整理教程发给我们 | 陈俊仁
【访谈准备】 | 徐双铅