## Sheet1
2018/09/19 - 2019/01/25
渔乐生活
PRD2018-G05
|  |  |  | 项目经理 | 郑友璐
|  |  |  | 组员 | 石梦韬
|  |  |  | 组员 | 陈栩
|  |  |  | 组员 | 吴子乔
|  |  |  | 组员 | 吴浩伟
资源名称
周 | 星期 | 日期 | 郑友璐 | 石梦韬 | 陈栩 | 吴子乔 | 吴浩伟 | 任务名称1 | 工期(人*时)
第一周 | 星期三 | 2018-09-19 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第一周小组会议(启动会议) 会议记录 | 5 0.25
| 星期四 | 2018-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敏捷开发知识学习1 | 5
| 星期五 | 2018-09-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敏捷开发知识学习2 | 5
| 星期六 | 2018-09-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敏捷开发知识学习3 | 5
| 星期日 | 2018-09-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敏捷开发知识学习4 | 5
第二周 | 星期一 | 2018-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敏捷开发知识学习5 | 5
| 星期二 | 2018-09-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敏捷开发知识学习6 | 5
| 星期三 | 2018-09-26 | 1 1 | 1 1 0.25 0.25 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 第二周小组会议1 访谈1 会议记录 访谈记录 | 5 5 0.25 0.25
| 星期四 | 2018-09-27 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第二周小组会议2 会议记录 | 5 0.25
| 星期五 | 2018-09-28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 需求项目计划起草 UML概述PPT制作 客户端原型设计1 管理端原型设计1 | 4 5 2 2
| 星期六 | 2018-09-29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 需求项目计划起草 UML概述PPT制作 客户端原型设计1 管理端原型设计1 | 2 2 2 2
| 星期日 | 2018-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 需求项目计划起草 UML概述PPT制作 客户端原型设计2 管理端原型设计2 | 2 1 1 1
第三周 | 星期一 | 2018-10-01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | TeamBuilding1 | 10
| 星期二 | 2018-10-02 | [5 empty] | 国庆放假
| 星期三 | 2018-10-03
| 星期四 | 2018-10-04
| 星期五 | 2018-10-05
| 星期六 | 2018-10-06
| 星期日 | 2018-10-07
第四周 | 星期一 | 2018-10-08
| 星期二 | 2018-10-09
| 星期三 | 2018-10-10
| 星期四 | 2018-10-11 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第三周小组会议上 会议记录 | 5 0.25
| 星期五 | 2018-10-12 | 3 | 2 | 2 | 2 3 | 1 | UML概述PPT修改 需求项目计划修改1 客户端原型修改3 可行性分析文档起草 wbs,obs编写 管理端原型修改3 | 1 1 2 3 5 2
| 星期六 | 2018-10-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 需求项目计划修改1 可行性分析文档起草 wbs,obs编写 管理端原型修改3 客户端原型修改3 | 1 2 1 1 1
| 星期日 | 2018-10-14
第五周 | 星期一 | 2018-10-15 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第三周小组会议下 会议记录 | 5 0.25
| 星期二 | 2018-10-16 |  |  |  |  | 1 | 需求项目计划修改2 | 2
| 星期三 | 2018-10-17
| 星期四 | 2018-10-18 | 1 1 | 1 1 0.25 0.25 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 访谈2 第四周小组会议上 会议记录 访谈记录 | 5 5 0.25 0.25
| 星期五 | 2018-10-19 | 1 3 | 5 | 3 | 1 1 | 3 | 总体项目计划起草 项目章程起草 UML工具PPT制作 UML概述PPT定稿 可行性分析文档修改1 客户端原型修改4 | 4 3 5 1 1 3
| 星期六 | 2018-10-20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 项目章程起草 UML工具PPT制作 可行性分析计划修改1 需求项目计划修改3 总体项目计划起草 客户端原型修改4 | 1 3 1 1 1 2
| 星期日 | 2018-10-21 | 2 | 2 | 3 | 5 1 | 1 1 | 需求工程计划起草 可行性分析文档修改1 需求项目计划修改3 总体项目计划起草 wbs,obs修改 客户端原型修改4 UML工具PPT制作 | 5 1 1 1 2 3 2
第六周 | 星期一 | 2018-10-22 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第四周小组会议下 会议记录 | 5 0.25
| 星期二 | 2018-10-23
| 星期三 | 2018-10-24
| 星期四 | 2018-10-25 | 1 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第五周小组会议上 项目章程修改1 会议记录 | 5 1 0.25
| 星期五 | 2018-10-26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 项目章程修改1 UML基础ⅠPPT制作 QA计划起草 需求工程计划修改1 客户端原型修改5 | 1 6 3 1 1
| 星期六 | 2018-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 项目章程修改1 需求工程计划修改1 UML工具PPT修改 需求项目计划修改4 总体项目计划修改1 客户端原型修改5 | 1 1 1 1 1 1
| 星期日 | 2018-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | UML工具PPT定稿 总体项目计划修改1 项目章程修改1 需求项目计划修改4 客户端原型修改5 需求工程计划修改1 | 1 1 1 1 1 1
第七周 | 星期一 | 2018-10-29 | 1 1 1 | 1 1 0.25 | 1 | 1 | 1 1 | 第五周小组会议下 项目章程修改2 QA计划修改1 需求项目计划修改5 总体项目计划修改2 会议记录 | 5 1 1 1 1 0.25
| 星期二 | 2018-10-30 | 1 1 |  |  |  | 3 1 | UML基础ⅠPPT修改 项目章程修改2 需求项目计划修改5 总体项目计划修改2 | 1 1 1 1
| 星期三 | 2018-10-31
| 星期四 | 2018-11-01 | 1 1 | 1 1 0.25 0.25 | 1 1 | 1 1 | 1 | 第六周小组会议上 访谈3 会议记录 访谈记录 | 5 4 0.25 0.25
| 星期五 | 2018-11-02 | 4 |  | 6 | 1 |  | UML基础Ⅱ界面原型PPT制作 需求工程计划修改2 需求项目计划评审PPT制作 | 6 1 4
| 星期六 | 2018-11-03 | 1 1 | 1 | 4 |  | 1 | UML基础Ⅱ界面原型PPT制作 总体项目计划修改3 需求项目计划评审PPT制作 需求项目计划修改6 | 4 1 1 1
| 星期日 | 2018-11-04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 1 1 2 | UML基础ⅠPPT定稿 需求项目计划修改6 总体项目计划修改3 观看禅道教学视频 | 1 1 1 10
第八周 | 星期一 | 2018-11-05 | 1 | 1 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第六周小组会议下 QA计划修改2 会议记录 | 5 1 0.25
| 星期二 | 2018-11-06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 禅道软件学习 | 10
| 星期三 | 2018-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禅道软件学习 | 5
| 星期四 | 2018-11-08 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第七次小组会议上 会议记录 | 5 0.25
| 星期五 | 2018-11-09
| 星期六 | 2018-11-10 | 1 3 3 | 1 2 2 2 | 1 6 | 1 3 1 1 1 | 1 1 2 2 1 | QA计划修改3 需求工程计划修改3 需求项目计划修改7 需求项目计划评审PPT修改 项目章程修改3 UML基础Ⅱ界面原型PPT修改 愿景与范围文档起草 范围管理计划 时间管理计划 成本管理计划 质量管理计划 风险管理计划 人力资源管理计划 沟通管理计划修改 干系人管理计划修改 团队协议起草 可行性分析文档修改2 总体项目计划修改4 配置管理计划 | 1 1 1 4 1 1 6 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
| 星期日 | 2018-11-11 | 2 2 | 2 2 0.25 | 1 2 2 | 1 2 2 | 2 2 | UML基础Ⅱ界面原型PPT定稿 可行性分析计划修改2 评审所有文档 第七周小组会议下 会议记录 | 1 1 10 10 0.25
第九周 | 星期一 | 2018-11-12
| 星期二 | 2018-11-13
| 星期三 | 2018-11-14
| 星期四 | 2018-11-15 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第八周小组会议上 会议记录 | 5 0.25
| 星期五 | 2018-11-16 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 1 | 需求项目计划修改8 第八周小组会议下 会议记录 | 1 5 0.25
| 星期六 | 2018-11-17 | 3 1 | 3 | 3 | 3 | 3 1 | 需求项目计划评审PPT修改 走访寻找和访谈干系人 需求项目计划修改8 总体项目计划修改5 | 3 12 1 1
| 星期日 | 2018-11-18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1 1 | TeamBuilding2 需求项目计划修改8 总体项目计划修改5 | 25 1 1
第十周 | 星期一 | 2018-11-19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 需求计划评审PPT修改 | 7
| 星期二 | 2018-11-20
| 星期三 | 2018-11-21 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第九周小组会议上 会议记录 | 5 0.25
| 星期四 | 2018-11-22
| 星期五 | 2018-11-23 | 1 1 | 1 |  |  |  | QA计划修改4 需求项目计划修改9 总体项目计划修改6 | 1 1 1
| 星期六 | 2018-11-24 | 1 2 1 1 0.25 |  | 3 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 需求项目计划修改9 总体项目计划修改6 修改需求wbs 修改总体wbs 修改obs 纸模型制作 需求项目计划评审PPT定稿 修改GitHub目录结构 第九周小组会议下 会议记录 | 1 1 1 2 1 3 1 1 4 0.25
| 星期日 | 2018-11-25
第十一周 | 星期一 | 2018-11-26 | 1 |  |  |  |  | 甘特图修改 | 1
| 星期二 | 2018-11-27
| 星期三 | 2018-11-28
| 星期四 | 2018-11-29 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第十周小组会议上 会议记录 | 5 0.25
| 星期五 | 2018-11-30
| 星期六 | 2018-12-01 | 1 1 |  |  |  |  | 需求项目计划修改10 总体项目计划修改7 | 1 1
| 星期日 | 2018-12-02 | 1 1 |  |  |  |  | 需求项目计划修改10 总体项目计划修改7 | 1 1
第十二周 | 星期一 | 2018-12-03 | 1 | 1 0.25 | 1 | 1 | 1 | 第十周小组补充会议 会议记录 | 5 0.25
| 星期二 | 2018-12-04 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 渔乐生活活动策划 SRS文档起草 甘特图修改 | 6 6 3
| 星期三 | 2018-12-05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 渔乐生活活动策划 SRS文档起草 甘特图修改 | 6 6 3
| 星期四 | 2018-12-06 | 1 1 | 1 1 0.25 0.25 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 访谈4 第十一周小组会议上 会议记录 访谈记录 | 5 5 0.25 0.25
| 星期五 | 2018-12-07 |  |  |  |  | 1 | 渔乐生活调查方案策划修改 | 1
| 星期六 | 2018-12-08 | 7 1 | 7 1 0.25 | 7 1 | 7 1 | 7 1 | 甘特图的修改 SRS UML图的绘制 SRS 修改1 低保真模型绘制 第十一周小组会议下 会议记录 | 7 7 14 7 5 0.25
| 星期日 | 2018-12-09 | 8 | 6 | 2 5 | 6 |  | SRS 修改1 愿景与范围文档修改1 低保真原型绘制 UML基础III制作 | 6 2 5 8
第十三周 | 星期一 | 2018-12-10
| 星期二 | 2018-12-11 | 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 访谈5 访谈记录 | 0.75 0.15
| 星期三 | 2018-12-12 |  |  | 0.5 |  | 0.5 0.5 | 需求项目计划变更申请文档 需求项目计划修改 总体项目计划修改 | 0.5 0.5 0.5
| 星期四 | 2018-12-13 | 0.5 1 | 0.5 1 0.5 | 0.5 1 | 1 | 0.5 1 | 访谈6 第十二周小组会议1 会议记录和访谈记录 | 2 5 0.5 | 吴明辉
| 星期五 | 2018-12-14
| 星期六 | 2018-12-15
| 星期日 | 2018-12-16 | 1 2 2 | 5 | 2 2 4 | 5 | 5 | UML基础IIIPPT修改 甘特图修改 禅道软件使用初步 愿景与范围文档修改 竞品分析 RP界面原型修改测试用例编写 需求规格说明书SRS修改 | 1 2 2 2 2 4 15
第十四周 | 星期一 | 2018-12-17
| 星期二 | 2018-12-18 | 0.5 | 0.5 0.15 | 0.5 | 0.5 |  | 访谈7 访谈记录 | 2 0.15
| 星期三 | 2018-12-19
| 星期四 | 2018-12-20 | 1 | 1 0.15 | 1 | 1 | 1 | 第十三周会议上 会议记录 | 5 0.15
| 星期五 | 2018-12-21 | 1 | 1 0.15 | 1 | 1 | 3 | 访谈8 SRS修改2 访谈记录 | 4 3 0.15 | 柯海峰
| 星期六 | 2018-12-22 | 12 | 5 5 5 | 5 10 | 5 10 | 10 | SRS修改2 测试用例书写 系统设计与实现计划起草 客户端原型制作 管理端原型制作 用户手册书写 UMLIVPPT制作 | 12 10 10 5 5 12 12
| 星期日 | 2018-12-23 | 2 12 | 5 5 5 | 10 5 | 12 | 10 | SRS修改2 测试用例书写 客户端原型制作 管理端原型制作 用户手册书写 UMLIVPPT制作 | 10 17 10 5 10 12
第十五周 | 星期一 | 2018-12-24 | 1 | 1 0.15 | 1 | 1 | 1 | 第十三周小组会议下和第十四周小组会议上 会议记录 | 5 0.15
| 星期二 | 2018-12-25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 客户端界面原型 管理端界面原型 srs | 9 3 3
| 星期三 | 2018-12-26 | 1 0.5 | 1 0.5 0.25 | 1 0.5 | 1 0.5 | 1 0.5 | 访谈9 访谈10 访谈记录 | 5 2.5 0.25
| 星期四 | 2018-12-27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 客户端界面原型 管理端界面原型 srs | 9 3 3
| 星期五 | 2018-12-28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 系统设计与开发文档 客户端界面原型 管理端界面原型 srs | 5 10 5 5
| 星期六 | 2018-12-29 | 5 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 系统设计与开发文档 客户端界面原型 管理端界面原型 srs 系统概要设计 UMLIII,IVPPT定稿 | 5 5 5 5 5 1
| 星期日 | 2018-12-30 | 2 5 3 | 3 4 3 | 3 2 | 3 7 | 7 | 系统设计与开发文档 客户端界面原型 管理端界面原型 测试用例 用户手册 srs 系统概要设计 甘特图修改 | 3 5 3 11 5 7 5 3
第十六周 | 星期一 | 2018-12-31 | 3 0.5 3 | 3 2 | 3 1 | 3 3 | 3 3 | 第三次TeamBuildiing Teambuilding总结 srs 测试用例 客户端原型修改 管理端原型修改 概要设计文档 | 3 0.5 3 3 1 2 3
| 星期二 | 2019-01-01 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | srs 用户手册 测试用例 管理端原型修改 概要设计文档 | 3 1 3 2 3
| 星期三 | 2019-01-02 | 5 0.5 | 3 0.5 | 5 0.5 | 5 0.5 | 7 0.5 | srs SRS评审PPT 测试用例 管理端原型修改 概要设计文档 访谈管理端用户代表 | 7 5 5 3 5 0.5
| 星期四 | 2019-01-03 | 7 1 0.15 1 | 5 1 0.15 0.15 | 3 1 0.15 | 3 1 0.15 | 7 1 0.15 | 用户端原型修改 srs修改 SRS评审PPT制作 用户手册 数据字典 访谈11 JAD会议 JAD会议记录 JAD会议总结 | 3 7 7 5 3 5 0.75 0.15 1
| 星期五 | 2019-01-04 | 7 | 3 2 2 | 7 | 5 2 | 7 | 用户端原型修改 srs修改 SRS评审PPT制作 用户手册 数据字典 测试用例 管理端原型修改 | 7 7 7 3 5 2 2
| 星期六 | 2019-01-05 | 2 5 3 | 3 1 3 1 | 5 3 | 5 1 3 | 7 3 | 用户端原型修改 srs修改 数据字典 管理端原型 系统开发与实现计划修改 概要设计计划修改 用户群分类文档 导入需求 SRS评审会议 会议记录 | 5 7 5 3 1 2 1 5 3 0.15
| 星期日 | 2019-01-06 | 2 0.15 0.15 5 | 3 2 | 5 | 2 3 | 7 | 用户端原型 测试用例 数据字典 变更控制委员会章程 变更控制委员会成立会议 会议记录 管理端原型 用户手册 需求导入 srs | 5 2 3 2 0.15 0.15 3 2 5 7
第十七周 | 星期一 | 2019-01-07 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 1 | srs 管理端界面原型 用户端界面原型 数据字典 需求导入需求管理工具 优先级打分 | 8 10 10 8 10 1
| 星期二 | 2019-01-08 | 8 0.5 0.15 | 3 3 0.5 | 3 2 0.5 | 10 0.5 | 7 0.5 | 用户手册 SRS评审PPT修改 需求变更文档 srs 客户端界面修改 管理端界面原型 TeamBuilding TeamBuilding总结 | 6 10 8 7 2 3 0.5 0.15
| 星期三 | 2019-01-09 | 6 | 3 3 | 6 | 6 | 6 | SRSPPT修改 用户端界面原型修改 管理端界面修改 srs修改 数据字典 | 6 6 3 6 3
| 星期四 | 2019-01-10 | 1 5 | 1 0.15 3 | 1 5 | 1 3 | 1 5 | 第十六周会议上 会议记录 数据字典 管理端界面原型 用户端界面原型 需求导入 | 1 0.15 3 3 5 5
| 星期五 | 2019-01-11 | 7 1 | 1 0.15 5 | 1 7 | 1 3 | 1 5 | 需求变更PPT制作 需求变更内部评审会议 评审记录 系统维护计划 用户端原型修改 srs修改 数据字典 | 7 5 0.15 3 7 5 5
| 星期六 | 2019-01-12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 3 | 安装部署计划 系统概要设计 用户端界面原型 测试计划 srs修改 数据字典 | 3 3 4 5 3 3
| 星期日 | 2019-01-13 | 2 2 0.15 | 5 2 | 5 2 | 2 2 | 3 2 | 培训计划 srs修改 数据字典 管理端界面原型修改 项目总结报告 TeamBuiling TeamBuilding总结 | 5 3 2 5 2 2 0.15
第十八周 | 星期一 | 2019-01-14 | 4 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 总评审 会议记录 | 4 0.5
| 星期二 | 2019-01-15 | 1 1 8 | 2 2 2 2 | 2 2 2 | 1 6 | 1 6 | 修改总结报告 概要设计修改 测试用例修改 用户手册 数据字典 界面规格 测试用例界面导入工具 最终评审PPT制作 srs整合 srs索引跳转添加 | 1 1 2 2 2 2 2 8 2 12
|  |  | 266 | 268 | 267 | 267 | 270