## Sheet1
PRD2018G10-LRC线性责任表
版本控制
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注
| 0.1.1 | 李俊 黄浩峰 夏昌灏 吴荣欣 叶忠杰 | 2018/11/3-2018/10/4 | 第一次修订
标识： 1： 负责 2： 参与 3：通知 4：审批
WBS |  |  | 李俊 | 黄浩峰 | 夏昌灏 | 吴荣欣 | 叶忠杰
1 | 项目团队组织
1.1 | 成立一个5人团队 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | 选出项目经理 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
1.3 | 组号确认 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 项目准备工作
2.1 | 选出项目记录、录音人 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4
2.2 | 确定会议时间地点 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.3 | 大项目题目选择 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.4 | 小组logo设计 |  | 4、3 | 3 | 3 | 3 | 1
2.5 | 软件相关工具准备
2.5.1 | 软件安装 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5.2 | git培训&git管理员确认 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
2.5.3 | StarUML学习 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
2.5.4 | 墨刀（界面原型制作）学习 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
2.5.5 | IBM Rational DOORS Next Generation网站学习 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 项目计划
3.1 | 项目可行性分析
3.1.1 | 可行性分析资料准备 |  | 4、2 | 1 | 2 | 2 | 2
3.1.2 | 可行性分析讨论会议 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
3.1.3 | 可行性分析报告文档 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
3.2 | 项目章程
3.2.1 | 项目章程初稿 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
3.2.2 | 项目章程讨论 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2.3 | 项目章程正式版 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.2.4 | 项目章程通过 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3 | 项目总体计划 |  | 4、3 | 3 | 3 | 1 | 3
3.3.1 | 总体项目计划初稿 |  | 4、3 | 2 | 1 | 2 | 2
3.3.2 | 甘特图制作 |  | 4、3 | 1 | 3 | 3 | 3
3.3.3 | LRC图制作 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
3.3.4 | WBS图制作 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
3.3.5 | 风险控制 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3.6 | 总体项目计划第二版 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
3.3.7 | OBS图制作 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
3.3.8 | 总体项目计划讨论 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.3.9 | 总体项目计划正式版 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | 需求分析
4.1 | 需求工程计划-初步 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | QA计划 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
4.3 | 需求工程计划 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 1
4.4 | 软件需求规格说明书
4.5 | 软件需求变更文档
5 | 系统设计与实现计划
6 | 软件概要设计说明
7 | 测试计划
8 | 安装部署计划
9 | 培训计划
10 | 系统维护计划