## Sheet1
WBS | 名称 | 输入 | 输出 | 负责人
1 | 软件工程系列教学辅助网站需求工程计划
1.1 | 项目启动
1.1.1 | 项目任务书下达 | 项目描述 | 项目确认 | 陈妍蓝
1.1.2 | logo设计 | 图片 | 小组logo | 陈妍蓝
1.1.3 | 项目所需软件 | 安装包 | 配置 | 陈妍蓝
1.1.4 | 知识准备 | 教材 | UML相关PPT | 宋翼虎
1.1.5 | 可行性分析v0.1 | 可行性分析模板 | 可行性分析v0.1 | 张琪
1.1.6 | 项目章程 | 项目确定 | 项目章程 | 郑巧雁
1.2 | 项目计划 |  |  | 郑巧雁
1.2.1 | 项目开发计划v0.1 | 可行性分析、项目章程 | 项目开发计划v0.1 | 陈妍蓝
1.2.2 | 需求工程计划v0.1 | 可行性分析、项目章程 | 需求工程计划v0.1 | 陈遵义
1.2.3 | 甘特图v0.1 | 需求工程计划v0.1 | 甘特图v0.1 | 陈妍蓝
1.2.4 | wbs表 | 甘特图 | wbs表 | 陈妍蓝
1.2.5 | wbs图+obs图 | wbs表 | wbs图 | 宋翼虎
1.2.6 | QA计划v0.1 | 项目开发计划、需求工程计划 | QA计划v0.1 | 郑巧雁
1.2.7 | 可行性分析v0.2.0 | 可行性分析v0.1 | 可行性分析v0.2.0 | 张琪
1.2.8 | 项目开发计划v0.2.0 | 项目开发计划v0.1 | 项目开发计划v0.2.0 | 陈妍蓝
1.2.9 | 需求工程计划v0.1.1 | 需求工程计划v0.1 | 需求工程计划v0.1.1 | 陈遵义
1.3 | 项目执行 |  |  | 陈妍蓝
1.3.1 | 需求获取活动 |  |  | 郑巧雁
1.3.1.1 | 编写项目视图与范围 | 访谈记录 | 项目视图与范围v0.1 | 张琪
1.3.1.2 | 确定需求开发过程 | 需求工程计划v0.1 | WBS表 | 陈妍蓝
1.3.1.3 | 用户群分类 | 需求工程计划v0.1 | 用户群分类 | 张琪
1.3.1.4 | 选择产品代表 | 用户群分类 | 产品代表文档 | 张琪
1.3.1.5 | 建立核心队伍 | 产品代表文档 | 核心队伍建立 | 陈妍蓝
1.3.1.6 | 需求工程计划v0.2.1 | 需求工程计划v0.1.1 | 需求工程计划v0.2.1 | 陈遵义
1.3.1.7 | 与项目下达者进行第一次访谈-失败
1.3.1.8 | 编写项目视图与范围0.3.0 | 项目视图与范围v0.1 | 编写项目视图与范围0.3.0 | 陈妍蓝
1.3.1.9 | 与项目下达者进行第一次访谈-成功
1.3.1.10 | 需求工程计划v0.2.2 | 需求工程计划v0.2.1 | 需求工程计划v0.2.2 | 陈遵义
1.3.1.11 | 需求工程计划v0.2.3 | 需求工程计划v0.2.2 | 需求工程计划v0.2.3 | 陈遵义
1.3.1.12 | 需求工程计划v0.2.4 | 需求工程计划v0.2.3 | 需求工程计划v0.2.4 | 陈遵义
1.3.1.13 | 需求工程计划v0.3.0 | 需求工程计划v0.2.4 | 需求工程计划v0.3.0 | 陈遵义
1.3.1.14 | 与教师代表进行第一次访谈 | 编写项目视图与范围0.3.0 | 确定使用实例 | 陈妍蓝
1.3.1.15 | 确定使用实例 | 与教师代表进行第一次访谈 | 初步的用例描述
1.3.1.16 | 与教师代表进行第二次访谈 | 与教师代表进行第一次访谈 | 访谈记录
1.3.1.17 | 与学生代表进行访谈 | 确定使用实例 | 访谈记录
1.3.1.18 | 与管理员代表进行访谈 | 确定使用实例 | 访谈记录
1.3.1.19 | 与教师代表进行第三次访谈 | 确定使用实例 | 访谈记录
1.3.1.20 | 召开应用程序开发联系会议（JAD） | 确定使用实例 | 访谈记录
1.3.1.21 | 分析用户工作流程 | 确定使用实例 | 界面原型 | 宋翼虎
1.3.1.22 | 确定质量属性 | 需求工程计划v0.3.0 | 需求工程计划v0.4.0 | 郑巧雁
1.3.1.23 | 检查问题报告 | 需求工程计划v0.3.0 | 需求工程计划v0.4.0 | 张琪
1.3.2 | 需求分析 |  |  | 陈遵义
1.3.2.1 | 绘制关联图 | 确定使用实例 | 关联图 | 郑巧雁
1.3.2.2 | 创建开发原型 | 关联图 | 界面原型 | 陈遵义，陈妍蓝
1.3.2.3 | 分析可行性 | 需求获取 | 需求可行性打分表 | 张琪
1.3.2.5 | 为需求建立模型 | 需求获取 | 用例图，DM图，顺序图等 | 陈遵义，宋翼虎
1.3.2.6 | 绘制用例图 | 需求获取 | 用例图 | 陈遵义
1.3.2.7 | 绘制DM图 | 需求获取 | DM图 | 陈遵义[70]，宋翼虎[30]
1.3.2.8 | 绘制顺序图 | 需求获取 | 顺序图 | 宋翼虎
1.3.2.9 | 创建教师，学生的界面原型-WEB | 需求获取 | 教师、学生界面原型 | 陈妍蓝
1.3.2.10 | 创建教师，学生的界面原型-APP | 需求获取 | 教师、学生界面原型-APP | 陈遵义
1.3.2.12 | 需求工程计划 | 需求工程计划v0.3.0 | 需求工程计划 | 陈妍蓝
1.3.2.13 | 确定需求优先级 | 需求获取 | 优先级打分表 | 郑巧雁
1.3.2.14 | 编写数据字典 | 使用实例 | 数据字典和er图 | 张琪
1.3.2.15 | 应用质量功能调配 | 优先级打分表 | QFD打分表 | 郑巧雁
1.3.3 | 需求规格说明 |  |  | 张琪
1.3.3.1 | 采用软件需求规格说明模板 | 需求分析 | 初步SRS | 郑巧雁，张琪
1.3.3.2 | 指明需求来源 | 需求分析 |  | 宋翼虎
1.3.3.3 | 为每一项需求注上标号 | 需求分析 |  | 张琪
1.3.3.4 | 记录业务规范 | 需求分析 |  | 陈遵义
1.3.3.5 | 需求规格说明书初步 | 初步SRS | 需求规格说明书初步 | 张琪,郑巧雁
1.3.3.6 | 创建需求跟踪能力矩阵 | 需求分析 | 需求跟踪能力矩阵 | 陈妍蓝
1.3.4 | 需求规格审核 |  |  | 宋翼虎
1.3.4.1 | 审查需求文档 | 需求规格说明书初步 | SRS | 陈妍蓝
1.3.4.2 | 编写测试用例 | 需求规格说明 | 测试用例 | 张琪[20]，郑巧雁[80]
1.3.4.3 | 编写用户手册 | 需求规格说明 | 用户手册 | 张琪
1.3.4.4 | 确定合格的标准 | 需求规格说明 | SRS | 陈妍蓝
1.3.5 | 需求管理过程
1.3.5.1 | 确定变更控制过程 | SRS | 需求变更报告 | 陈妍蓝
1.3.5.2 | 建立变更控制委员会 | 需求变更报告 | CCB主席 | 陈妍蓝
1.3.5.3 | CCB章程，变更申请报告 | CCB主席 | CCB章程，变更申请报告 | 张琪
1.3.5.4 | 进行变更影响分析 | 需求变更报告 | 影响分析报告 | 陈妍蓝
1.3.5.5 | 跟踪每一项变更 | 需求变更报告 | 需求变更报告 | 郑巧雁
1.3.5.6 | 编写需求文档的基准版本和控制版本 | SRS | SRSv1.0.0 | 郑巧雁
1.3.5.7 | 维护变更历史记录 | 需求变更报告 | 需求变更报告 | 郑巧雁
1.3.5.8 | 跟踪需求状态 | 需求变更报告 | 需求变更报告
1.3.5.9 | SRSv1.0.0 | SRS | SRSv1.0.0 | 郑巧雁
1.3.5.10 | 根据变更修改用例和图 | 需求变更报告 | 变更后的用例和图 | 陈遵义[20],郑巧雁[80]
1.3.5.11 | 根据变更修改测试用例和图 | 需求变更报告 | 变更后的测试用例和图 | 宋翼虎[20],张琪[80]
1.3.5.12 | 需求变更文档 | 需求变更报告 | 需求变更文档 | 郑巧雁
1.3.5.13 | 衡量需求稳定性 | 需求变更文档 | 需求变更文档 | 陈遵义
1.3.5.14 | SRSv1.0.1 | SRSv1.0.0 | SRSv1.0.1 | 郑巧雁
1.3.5.15 | 使用需求管理工具 | 需求变更文档 | 影响分析报告，跟踪矩阵 | 陈妍蓝
1.4 | 项目收尾 |  |  | 陈妍蓝
1.4.1 | 编写项目总结报告 | 需求管理过程 | 项目总结报告 | 陈妍蓝
1.4.2 | 项目质量验收 | 项目总结报告 |  | 陈妍蓝
1.4.3 | 项目文档整理 |  |  | 陈遵义
1.4.4 | 项目交付 |  |  | 陈妍蓝
1.4.5 | 举行项目结束会议 |  |  | 陈妍蓝
1.5 | 项目控制 |  |  | 张琪
1.5.1 | 小组会议
1.5.2 | 需求计划评审 | 需求工程计划 | 需求工程计划
1.5.3 | SRS评审 | SRS初步 | SRSv1.0.0
1.5.4 | 需求变更评审 | 需求变更报告 | 需求变更报告
1.5.5 | 项目总评审
1.6 | 概要设计 |  |  | 宋翼虎
1.6.1 | 系统设计与实现计划 | SRSv1.0.1 | 系统设计与实现计划 | 张琪
1.6.2 | 软件概要设计说明 | SRSv1.0.1 | 软件概要设计说明 | 宋翼虎
1.6.3 | 测试计划 | SRSv1.0.1 | 测试计划 | 张琪
1.6.4 | 安装部署计划 | SRSv1.0.1 | 安装部署计划 | 陈遵义
1.6.5 | 培训计划 | SRSv1.0.1 | 培训计划 | 陈妍蓝
1.6.6 | 系统维护计划 | SRSv1.0.1 | 系统维护计划 | 郑巧雁