## Sheet1
WBS表
一、项目基本概况
项目名称： |  |  | 案例教学系统需求工程 |  | 项目编号 |  |  | PRD2018-G01 |  |  | 版本： | 0.2.1.20181013_Alpha_a_cxw_01
制作人： |  |  | 陈铉文 |  | 审核人： | [5 empty] | 审核日期：
项目经理： |  |  | 陈铉文 |  | 制作日期： |  |  | 2018.10.06 |  |  | 修改日期： | 2018.10.13
二、工作分解结构（R-负责人；A-辅助；I-通知）
WBS代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 陈铉文 | 张威杰 | 章奇妙 | 于坤 | 刘值成 | 输入 |  | 输出
1.1.1 | 可行性分析阶段 | 可行性分析 | 小组会议 | 2 | 1 | R | I | A | I | I | 杨老师提出项目
1.1.2 |  |  | 技术可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 小组会议 |  | 技术可行性
1.1.3 |  |  | 操作可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 小组会议 |  | 操作可行性
1.1.4 |  |  | 社会可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 小组会议 |  | 社会可行性
1.1.5 |  |  | 经济可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 小组会议 |  | 经济可行性
1.1.6 |  |  | 系统分析 | 1 | 5 | I | R | I | I | I | 小组会议 |  | 系统分析报告
1.1.7 |  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I | 四个可行性；系统分析报告 |  | 可行性分析结果
2.1.1 | 项目计划阶段 | 准备工作 | 环境搭建 | 2 | 3 | A | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 软件环境
2.1.2 |  |  | 人员分工 | 2 | 3 | R | I | A | I | I | 可行性分析结果 |  | WBS表、甘特图
2.1.3 |  |  | 团建 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 可行性分析结果 |  | G01团队
2.1.4 |  |  | 项目章程制定 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 可行性分析结果 |  | 《项目章程》
2.1.5 |  |  | 配置管理系统 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 |  | git、github等
2.2.1 |  | 需求工程项目计划 | 时间管理计划 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 时间管理计划
2.2.2 |  |  | 范围管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 |  | 范围管理计划
2.2.3 |  |  | 成本管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 |  | 成本管理计划
2.2.4 |  |  | 质量管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 质量管理计划
2.2.5 |  |  | 沟通管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 沟通管理计划
2.2.6 |  |  | 配置管理计划 | 1 | 2 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 |  | 配置管理计划
2.2.7 |  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I | 可行性分析结果；各个子计划 |  | 《需求工程项目计划》
3.1.1 | 计划评审阶段 | 评审准备 | ppt制作 | 2 | 1 | A | I | I | I | R | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图 |  | 需求工程项目计划ppt
3.1.2 |  |  | 校验上交 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt |  | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt
4.1.1 | 需求开发阶段 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 需求工程项目计划 |  | 产品愿景文档及项目范围文档
4.1.2 |  |  | 确定需求开发过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 项目计划；愿景及范围文档 |  | 开发流程
4.1.3 |  |  | 识别用户类型及其特征 | 5 | 2 | R | A | A | A | A | 用户访谈 |  | 用户类型及其特征报告
4.1.4 |  |  | 为每类用户选出用户代表 | 2 | 2 | A | I | I | I | R | 访谈记录；用户访谈报告 |  | 用户代表
4.1.5 |  |  | 安排由典型用户组成的焦点小组 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 用户代表 |  | 焦点小组
4.1.6 |  |  | 建立核心队伍 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 团队建设 |  | 核心队伍
4.1.7 |  |  | 用户访谈 | 5 | 4 | R | A | A | A | A | 用户类型及其特征报告；用户代表 |  | 访谈记录；用户访谈报告
4.1.8 |  |  | 举办并引导需求获取大会 | 2 | 1 | R | I | A | I | I | 焦点小组；问题和稻草人模型 |  | 获取的需求；问题报告
4.1.9 |  |  | 分析用户工作流程 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 用户代表使用过程 |  | 业务流程图
4.1.10 |  |  | 分发调查问卷 | 1 | 3 | I | I | I | R | I | 调查问卷编写 |  | 调查结果报告
4.1.11 |  |  | 分析文档 | 1 | 3 | I | I | R | I | I | 现有文档；硕士论文 |  | 提取的需求
4.1.12 |  |  | 检查问题报告 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 获取的需求；问题报告 |  | 提取的需求
4.1.13 |  |  | 重用现有需求 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 现有需求 |  | 提取的需求
4.2.1 |  | 需求分析 | 为应用环境建模 | 2 | 3 | I | R | I | I | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图 |  | 系统环境关系图；生态环境图
4.2.2 |  |  | 创建用户界面以及技术原型 | 2 | 4 | I | R | I | I | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型 |  | 界面原型
4.2.3 |  |  | 分析需求可实现性 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 可实现性分析报告
4.2.4 |  |  | 需求安优先级排序 | 2 | 1 | R | A | I | I | I | 提取的需求 |  | 排序好的需求
4.2.5 |  |  | 为需求建模 | 5 | 2 | R | A | A | A | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据流图、视图关系图、状态转移图、状态表、会话图和决策树等
4.2.6 |  |  | 建立数据字典 | 2 | 1 | I | A | I | R | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据字典
4.2.7 |  |  | 将需求分配给子系统 | 2 | 1 | A | I | I | I | R | 提取的需求 |  | 子系统需求
4.3.1 |  | 需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模板 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 文档模板寻找 |  | ISO9001软件工程项目标准文档模板
4.3.2 |  |  | 明确需求来源，需求唯一标识 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 提取的需求 |  | 标识好的需求
4.3.3 |  |  | 记录业务规则 | 2 | 3 | I | I | R | I | I | （公司政策；政府法规）；标准和算法 |  | 项目文档标准；项目章程；项目配置管理标准
4.3.4 |  |  | 记录非功能需求 | 1 | 2 | I | I | R | I | I | 提取的需求；访谈报告 |  | 非功能需求
4.3.5 |  |  | SRS文档 | 5 | 2 | A | A | A | R | A | 现阶段所有成果 |  | SRS文档
4.3.5 |  |  | ppt制作 | 5 | 2 | A | A | A | R | A | 现阶段所有成果；SRS文档 |  | 评审PPT
4.4.1 |  | 需求验证 | 需求评审 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | SRS、PPT |  | 修改SRS
4.4.2 |  |  | 编写测试用例 | 3 | 3 | A | R | I | A | I | SRS |  | 测试用例
4.4.3 |  |  | 编写用户手册 | 2 | 3 | I | A | I | R | I | SRS |  | 用户手册
4.4.4 |  |  | 定义验收标准 | 2 | 2 | A | I | R | I | I | 用户访谈 |  | 验收标准
4.4.5 |  |  | 模拟需求 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | SRS；模拟器 |  | 可运行的系统模型
5.1.1 | 需求管理阶段 | 需求管理 | 确定变更控制过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 需求变更需要 |  | 需求变更控制流程
5.1.2 |  |  | 进行需求影响分析 | 2 | 1 | A | R | I | I | I | 需求变更需要 |  | 变更影响分析报告
5.1.3 |  |  | 建立基线并控制需求集和版本 | 1 | 2 | I | I | I | I | R | 需求变更需要 |  | SRS基线；版本控制
5.1.4 |  |  | 维护需求变更的历史记录 | 1 | 7+ | I | I | I | I | R | 需求变更需要；SRS基线 |  | 版本控制
5.1.5 |  |  | 跟踪每一项变更 | 1 | 7+ | A | I | I | R | I | 需求变更需要；SRS基线；版本控制 |  | 跟踪记录
5.1.6 |  |  | 跟踪需求问题 | 1 | 7+ | R | I | I | I | I | 问题跟踪工具 |  | 需求澄清、缺陷弥补、评审后修改
5.1.7 |  |  | 维护一个需求可跟踪矩阵 | 1 | 7+ | I | I | R | I | I | 需求变更过程 |  | 需求可跟踪矩阵
5.1.8 |  |  | 使用需求管理工具 | 1 | 7+ | I | R | I | I | I | 需求管理工具 |  | 需求管理
5.1.9 |  |  | 衡量需求稳定性 | 1 | 2 | R | I | I | I | I | 需求可跟踪矩阵 |  | 需求稳定性报告
6.1.1 | 设计阶段 | 总体设计 | 层次图 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | SRS；需求变更文档 |  | 层次图
6.1.2 |  |  | HIPO图 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | SRS；需求变更文档 |  | HIPO图
6.1.3 |  |  | 结构图 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | SRS；需求变更文档 |  | 结构图
6.1.4 |  |  | 数据流图 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | SRS；需求变更文档 |  | 数据流图
6.2.1 |  | 详细设计 | 界面原型 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | SRS；需求变更文档；总体设计 |  | 界面原型
7.1.1 | 编码 |  | 暂无
8.1.1 | 测试 |  | 暂无计划