## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 界面原型 | 界面修改 | 刘值成 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | JAD会议 | 根据JAD的结果修改界面原型 | 修改好的界面原型 |  | a | 按时完成
| 测试用例 | 修改测试用例 | 章奇妙 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | JAD会议 | 根据JAD的结果修改测试用例 | 测试用例
| 数据字典 | 修改数据字典、ER图 | 张威杰 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | JAD会议 | 根据JAD的结果修改数据字典 | 数据字典、ER图
| 用例图 | 用例图修改 | 陈铉文 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | JAD会议 | 根据JAD的结果修改用例图 | 新用例图
| 用例场景 | 修改用例场景 | 于坤 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | JAD会议 | 根据JAD的结果修改用例场景 | 场景描述
| 变更 | okit录入 | 陈铉文 | 2019-1-5 20:00（周六） | a | 场景描述 | 将用户需求导入需求管理工具 | 需求跟踪矩阵
|  |  | 刘值成 | 2019-1-5 20:00（周六） | a | 场景描述 | 将用户需求导入需求管理工具 | 需求跟踪矩阵
|  |  | 张威杰 | 2019-1-5 20:00（周六） | a | 场景描述 | 将用户需求导入需求管理工具 | 需求跟踪矩阵
|  | CCB章程 | 刘值成 | 2019-1-5 20:00（周六） | a | 变更请求 | 编写变更控制委员会章程 | CCB章程
|  | 变更影响分析 | 张威杰 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 变更请求、变更影响分析 | 分析变更带来的影响 | 变更影响分析报告
|  | 变更控制流程说明 | 刘值成 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | 变更请求、需求跟踪矩阵 | 对变更过程进行流程说明 | 变更控制流程说明
| 编码与实现计划 | 编码与实现计划 | 陈铉文 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | SRSBaseLine | 根据SRS制定编码与实现计划 | 编码与实现计划
| 绩效 | 填写本周绩效考核 | 章奇妙 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 于坤 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 张威杰 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 刘值成 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 陈铉文 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组员本周工作打分 | git更新
| git更新 | git更新 | 刘值成 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 填写本周绩效考核 | 更新git主分支 | 下周三例会
下周