## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 界面原型 | 界面修改 | 刘值成 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改界面原型 | 修改好的界面原型 |  | a | 按时完成
| 测试用例 | 修改测试用例 | 章奇妙 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审结果修改测试用例 | 测试用例
| 数据字典 | 修改数据字典、ER图 | 张威杰 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改数据字典 | 数据字典、ER图
| 用例图 | 用例图修改 | 陈铉文 | 2019-1-8 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改用例图 | 新用例图
| 用例场景 | 修改用例场景 | 于坤 | 2019-1-15 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改用例场景 | 场景描述
| 用户手册 | 修改用户手册 | 章奇妙 | 2019-1-15 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改用户手册 | 用户手册
|  | 修改用户手册 | 张威杰 | 2019-1-15 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改用户手册 | 用户手册
|  | 修改用户手册 | 陈铉文 | 2019-1-15 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改用户手册 | 用户手册
|  | 修改用户手册 | 于坤 | 2019-1-15 20:00（周二） | a | SRS评审 | 根据SRS评审的结果修改用户手册 | 用户手册
| 概要设计说明 | 概要设计说明 | 陈铉文 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | SRSBaseLine | 根据SRS编写概要设计说明 | 概要设计说明
| 测试计划 | 测试计划 | 章奇妙 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | SRSBaseLine | 根据SRS编写测试计划 | 测试计划
| 部署计划 | 部署计划 | 张威杰 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | SRSBaseLine | 根据SRS编写部署计划 | 部署计划
| 培训计划 | 培训计划 | 于坤 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | SRSBaseLine | 根据SRS编写培训计划 | 培训计划
| 系统维护计划 | 系统维护计划 | 刘值成 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | SRSBaseLine | 根据SRS编写系统维护计划 | 系统维护计划
| 个人总结 | 个人总结 | 陈铉文 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | 项目执行过程 | 根据项目执行过程对自己进行总结 | 个人总结
|  | 个人总结 | 章奇妙 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | 项目执行过程 | 根据项目执行过程对自己进行总结 | 个人总结
|  | 个人总结 | 张威杰 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | 项目执行过程 | 根据项目执行过程对自己进行总结 | 个人总结
|  | 个人总结 | 于坤 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | 项目执行过程 | 根据项目执行过程对自己进行总结 | 个人总结
|  | 个人总结 | 刘值成 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | 项目执行过程 | 根据项目执行过程对自己进行总结 | 个人总结
| 项目总结报告 | 项目总结报告 | 陈铉文 | 2019-1-13 20:00（周日） | a | 项目执行过程 | 根据整个项目执行过程编写项目总结报告 | 项目总结报告
| 评审PPT | 评审PPT | 陈铉文 | 2019-1-15 20:00（周二） | a | 项目所有文档 | 根据整个项目执行过程制作评审PPT | 评审PPT
| 绩效 | 填写本周绩效考核 | 章奇妙 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 于坤 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 张威杰 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 刘值成 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 陈铉文 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组员本周工作打分 | git更新
| git更新 | git更新 | 刘值成 | 2019-1-6 20:00（周日） | a | 填写本周绩效考核 | 更新git主分支 | 下周三例会
下周