## Sheet1
所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
可行性分析报告 | 可选系统的方案 | 张威杰 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 原本对三种方案的理解有误，将所建议系统方案移到可选系统方案 | 需求工程项目计划待评审版本
| 现有系统系统分析补充 | 刘值成 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 原本对三种方案的理解有误，修改现有系统分析 | 需求工程项目计划待评审版本
| 所建议的系统补充 | 张威杰 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 原本对三种方案的理解有误，修改所建议系系统分析 | 需求工程项目计划待评审版本
wbs | wbs修改 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 将工作分解按照项目的五个过程及需求两个过程重新定义 | 需求工程项目计划待评审版本
甘特图 | 甘特图修改 | 章奇妙 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 将甘特图按照项目的五个过程及需求两个过程重新定义 | 需求工程项目计划待评审版本
计划 | 范围计划修改 | 于坤 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 根据上课其他组评审情况重写范围管理计划 | 需求工程项目计划待评审版本
| OBS修改 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 重新明确OBS结构 | 需求工程项目计划待评审版本
| 任务分工及检查补充 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周五） | a | 组内需求工程项目计划评审 | 补充之前的任务分工中的检查模块 | 需求工程项目计划待评审版本
愿景 | 上下文图 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周四） | a | 需求工程项目计划发布baseline | 绘制系统上下文图（定义用户类型） | 上下文图
| 关联图 | 于坤 | 2018-11-22 12:00（周四） | a | 需求工程项目计划发布baseline | 绘制系统关联图 | 关联图
| 生态系统图 | 章奇妙 | 2018-11-22 12:00（周四） | a | 需求工程项目计划发布baseline | 绘制生态系统图（定义系统在大环境中的位置） | 生态系统图
| 邀请函 | 刘值成 | 2018-11-22 12:00（周四） | a | 需求工程项目计划发布baseline | 用户代表邀请函的制作 | 邀请函
|  |  | a | 按时完成
|  |  | b | 超时完成
|  |  | c | 未完成