## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 用户群分类 | 用户画像 | 章奇妙 | 2018-11-30 20:00（周五） | a | 用户分类 | 根据用户类别写出用户画像 | 寻找学生用户代表 |  | a | 按时完成
|  | 寻找学生用户代表1 | 于坤 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 用户分类 | 寻找学生用户代表 | 干系人手册维护 |  | b | 超时完成
|  | 寻找学生用户代表2 | 章奇妙 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 用户分类 | 寻找学生用户代表 | 干系人手册维护 |  | c | 未完成
|  | 寻找学生用户代表3 | 张威杰 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 用户分类 | 寻找学生用户代表 | 干系人手册维护
|  | 与教师用户代表取得联系 | 陈铉文 | 2018-12-03 20:00（周一） | a | 用户分类 | 取得杨枨老师同意作为教师用户代表 | 干系人手册维护
| 书本阅读 | 阅读《软件需求》 | 章奇妙 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范文文档初稿 | 阅读《软件需求》5-10章 | 周日会议
|  | 阅读《软件需求》 | 于坤 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范文文档初稿 | 阅读《软件需求》5-11章 | 周日会议
|  | 阅读《软件需求》 | 刘值成 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范文文档初稿 | 阅读《软件需求》5-12章 | 周日会议
|  | 阅读《软件需求》 | 张威杰 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范文文档初稿 | 阅读《软件需求》5-13章 | 周日会议
|  | 阅读《软件需求》 | 陈铉文 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范文文档初稿 | 阅读《软件需求》5-14章 | 周日会议
下周 | 用例场景 | 系统管理 | 刘值成 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 案例管理、实例管理 | 于坤 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 用户管理 | 张威杰 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 项目管理 | 陈铉文 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 案例查看、实例操作、个人空间管理、及时交流 | 章奇妙 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  |  |  | a | 按时完成
|  |  |  | b | 超时完成
|  |  |  | c | 未完成