## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 修改需求计划 | 沟通管理计划修改 | 章奇妙 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 需求工程项目计划里程碑评审 | 将TeamBuilding定义在沟通管理计划的开发成员内部的非正式沟通计划里 | 需求工程项目计划基线发布 |  | a | 按时完成
|  | 风险管理计划修改 | 于坤 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 需求工程项目计划里程碑评审 | 定义AB角、找一张风险记录表 | 需求工程项目计划基线发布 |  | b | 超时完成
|  | WBS详细任务说明 | 陈铉文 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 需求工程项目计划里程碑评审 | 增加对每项任务的详细说明 | 需求工程项目计划基线发布 |  | c | 未完成
|  | 需求工程项目计划章程 | 刘值成 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 需求工程项目计划里程碑评审 | 为需求工程项目计划定义其另外的项目章程 | 需求工程项目计划基线发布
|  | 评审PPT修改 | 陈铉文 | 2018-12-02 20:00（周日） | a | 需求工程项目计划其他文档修改 | 根据修改好的文档修改评审PPT | 需求工程项目计划基线发布
| 甘特图 | 根据WBS修改甘特图 | 章奇妙 | 2018-12-05 16:00（下周三） | a | WBS详细任务说明 | 增加对每项任务的详细说明 | 甘特图维护
|  | 甘特图维护 | 章奇妙 | 2018-12-05 15:00（下周三） | a | 根据WBS修改甘特图 | 定期的维护甘特图 | 下一次维护
| 愿景与范围文档 | 修改上下文图 | 张威杰 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 11.22用户访谈 | 根据杨枨老师的要求将上下文图转换为顶层用例图 | 向教师用户代表确认
|  | 查看修改好的愿景与范围文档 | 章奇妙 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范围文档修改 | 查看于坤修改好的愿景与范围文档（在git需求获取里），若发现问题，提出自己的修改意见 | 向教师用户代表确认
|  | 查看修改好的愿景与范围文档 | 于坤 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范围文档修改 | 查看于坤修改好的愿景与范围文档（在git需求获取里），若发现问题，提出自己的修改意见 | 向教师用户代表确认
|  | 查看修改好的愿景与范围文档 | 张威杰 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范围文档修改 | 查看于坤修改好的愿景与范围文档（在git需求获取里），若发现问题，提出自己的修改意见 | 向教师用户代表确认
|  | 查看修改好的愿景与范围文档 | 刘值成 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范围文档修改 | 查看于坤修改好的愿景与范围文档（在git需求获取里），若发现问题，提出自己的修改意见 | 向教师用户代表确认
|  | 查看修改好的愿景与范围文档 | 陈铉文 | 2018-12-02 12:00（周日） | a | 愿景与范围文档修改 | 查看于坤修改好的愿景与范围文档（在git需求获取里），若发现问题，提出自己的修改意见 | 向教师用户代表确认
| 作业提交 | 作业提交 | 陈铉文 | 2018-12-02 22:00（周日） | a | 需求工程项目计划评审PPT修改 | 提交每周作业 | 绩效
| 绩效 | 填写本周绩效考核 | 章奇妙 | 2018-12-02 21:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新 | 考核表在git上有，命名为xxx->xxx（xxx为名字缩写）
|  | 填写本周绩效考核 | 于坤 | 2018-12-02 21:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 张威杰 | 2018-12-02 21:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 刘值成 | 2018-12-02 21:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 陈铉文 | 2018-12-02 21:00（周日） | a | 作业提交 | 对组员本周工作打分 | git更新
| git更新 | git更新 | 刘值成 | 2018-12-02 22:00（周日） | a | 填写本周绩效考核 | 更新git主分支 | 下周三例会
下周 | 用例场景 | 系统管理 | 刘值成 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 案例管理、实例管理 | 于坤 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 用户管理 | 张威杰 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 项目管理 | 陈铉文 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认
|  | 案例查看、实例操作、个人空间管理、及时交流 | 章奇妙 | 2018-12-09 20:00（周日） | a | 用例图 | 根据用例图编写用例场景 | 向教师用户代表确认