## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 界面原型 | 用户界面框架绘制 | 刘值成 | 2018-12-18 20:00（周二） | a | web设计风格指南、原系统 | 根据确认好的界面风格绘制用户界面的模板 | 用户界面框架 |  | a | 按时完成
|  | 用户界面绘制 | 章奇妙 | 2018-12-18 20:00（周二） | a | web设计风格指南、原系统 | 根据绘制好的管理员界面的模板制作细化的用户员界面（参照原系统） | 用户界面 |  | b | 超时完成
|  | 用户界面绘制 | 张威杰 | 2018-12-18 20:00（周二） | a | web设计风格指南、原系统 | 根据绘制好的管理员界面的模板制作细化的用户员界面（参照原系统） | 用户界面 |  | c | 未完成
|  | 用户界面绘制 | 刘值成 | 2018-12-18 20:00（周二） | a | web设计风格指南、原系统 | 根据绘制好的管理员界面的模板制作细化的用户员界面（参照原系统） | 用户界面
| 用例文档 | 用例场景完善 | 陈铉文 | 2018-12-19 20:00（周三） | a | 愿景与范围文档、原系统、界面 | 根据愿景与范围文档计及原系统完善用例场景、并于做界面原型的组员交流 | 用例场景描述
|  | 用例场景完善 | 于坤 | 2018-12-19 20:00（周三） | a | 愿景与范围文档、原系统 | 根据愿景与范围文档计及原系统完善用例场景、并于做界面原型的组员交流 | 用例场景描述
| SRS | SRS文档起草 | 于坤 | 2018-12-19 20:00（周三） | a | 用例场景 | 初步编写SRS文档 | SRS文档初稿
| 绩效 | 填写本周绩效考核 | 章奇妙 | 2018-12-16 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 于坤 | 2018-12-16 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 张威杰 | 2018-12-16 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 刘值成 | 2018-12-16 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 陈铉文 | 2018-12-16 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组员本周工作打分 | git更新
| git更新 | git更新 | 刘值成 | 2018-12-16 20:00（周日） | a | 填写本周绩效考核 | 更新git主分支 | 下周三例会
下周