## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 界面原型 | 界面修改 | 刘值成 | 2018-12-25 20:00（周二） | a | 用户访谈 | 根据用户访谈的结果修改界面原型 | 修改好的界面原型 |  | a | 按时完成
|  | 界面修改 | 章奇妙 | 2018-12-25 20:00（周二） | a | 用户访谈 | 根据用户访谈的结果修改界面原型 | 修改好的界面原型 |  | b | 超时完成
|  | 界面修改 | 张威杰 | 2018-12-25 20:00（周二） | a | 用户访谈 | 根据用户访谈的结果修改界面原型 | 修改好的界面原型 |  | c | 未完成
| UML | 绘制活动图 | 陈铉文 | 2018-12-26 20:00（周三） | a | 用例场景描述 | 根据用例场景描述绘制活动图 | 活动图
| 用户手册 | 起草用户手册 | 于坤 | 2018-12-26 20:00（周三） | a | 界面原型 | 根据界面原型编写用户手册 | 用户手册初稿
| 绩效 | 填写本周绩效考核 | 章奇妙 | 2018-12-23 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 于坤 | 2018-12-23 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 张威杰 | 2018-12-23 20:01（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 刘值成 | 2018-12-23 20:02（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 陈铉文 | 2018-12-23 20:03（周日） | a | 作业提交 | 对组员本周工作打分 | git更新
| git更新 | git更新 | 刘值成 | 2018-12-23 20:04（周日） | a | 填写本周绩效考核 | 更新git主分支 | 下周三例会
下周