## Sheet1
优先级 | 所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 输入 | 说明 | 输出 | 备注
本周 | 界面原型 | 界面修改 | 刘值成 | 2018-12-31 20:00（周一） | a | 用户访谈 | 根据用户访谈的结果修改界面原型 | 修改好的界面原型 |  | a | 按时完成
| 测试用例 | 编写测试用例 | 章奇妙 | 2018-12-31 20:00（周一） | a | 用例场景描述 | 根据用例场景编写测试用例 | 测试用例
| 数据字典 | 编写数据字典、ER图 | 张威杰 | 2018-12-31 20:00（周一） | a | 用例场景描述 | 根据用例场景编写测试用例 | 数据字典、ER图
| 用例图 | 用例图修改 | 陈铉文 | 2018-12-31 20:00（周一） | a | 用例场景描述 | 根据修改过的用例场景描述重绘用例图 | 新用例图
| SRS | SRS完善 | 于坤 | 2019-1-2 20:00（周三） | a | 用例场景描述、用例图、数据字典 | 根据新的文档补充SRS缺漏的地方 | SRS
| 绩效 | 填写本周绩效考核 | 章奇妙 | 2018-12-30 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 于坤 | 2018-12-30 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 张威杰 | 2018-12-30 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 刘值成 | 2018-12-30 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组长本周工作打分 | git更新
|  | 填写本周绩效考核 | 陈铉文 | 2018-12-30 20:00（周日） | a | 作业提交 | 对组员本周工作打分 | git更新
| git更新 | git更新 | 刘值成 | 2018-12-30 20:00（周日） | a | 填写本周绩效考核 | 更新git主分支 | 下周三例会
下周