## Slide 1
PRD-2018
基于项目的案例学习系统
需求变更管理
BY-G01
组长：陈铉文
组员：刘值成 于 坤 张威杰 章奇妙

## Slide 2
BY-G01
目录：
1.会议记录
2.配置管理
3.需求管理工具
4.CCB章程
5.需求变更管理
6.团队建设
7.参考资料
8.分工及绩效

## Slide 3
会议记录

## Slide 4
阶段
项目
会议

## Slide 5
里程碑评审会议

## Slide 6
CCB会议

## Slide 7
里程碑提交

## Slide 8
配置管理

## Slide 9
配置管理系统使用情况

## Slide 10
配置管理系统使用情况

## Slide 11
文档提交历史

## Slide 12
需求管理工具

## Slide 13
需求录入

## Slide 14
需求录入

## Slide 15
需求跟踪矩阵

## Slide 16
CCB章程

## Slide 17
CCB章程
1.1定义本CCB与组织内任何其他决策机构（如项目指导委员会）的关系。
1.2通过确保使用结构化的过程来考虑的提议的变更，并将其纳入产品的特性中。
1.3规范PRD2018-G01的项目计划、需求变更、设计和开发变更的控制流程。
1.4减少因计划、需求变更、设计和开发变更而出现的包括技术风险、客户满意度下降、资金和人力资源需求风险。
目的

## Slide 18
CCB章程
1.负责所有相关需求，方案，规划等文档的评审，并输出评审记录
2.负责需求变更，故障处理的评审，就目前来说，此项可暂不执行。
3.评审委员需对评审结果负责，并有权要求对评审文档进行整改。
4.CCB评审无法决定的事情，需上报上一层裁决。
CCB职责

## Slide 19
CCB成员
CCB职位 | 负责人 | 身份 | 联系方式
CCB主席 | 郦哲聪 | 开发人员 | 手机号码：18858513097 微信：18858513097 钉钉：18858513097 邮箱：31601398@stu.zucc.edu.cn
CCB成员 | 陈铉文 | 项目经理 | 手机号码：18305890112 微信：18305890112 钉钉：18305890112 邮箱：31601388@stu.zucc.edu.cn
CCB成员 | 张威杰 | 开发人员 | 手机号码：13106000258 微信：13106000258 钉钉：13106000258 邮箱：31601414@stu.zucc.edu.cn
CCB成员 | 章奇妙 | 测试人员 | 手机号码：18969039141 微信：wxzzzzqm 钉钉：18968801019 邮箱：31601415@stu.zucc.edu.cn

## Slide 20
需求变更影响分析

## Slide 21
变更影响范围
序号 | 被影响文档及版本 | 造成影响文档及版本 | 被影响条目数量 | 被影响条目比例
1 | 普通用户(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 58 | 98.31%
2 | 指导者扮演者需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 13 | 100.0%
3 | 项目发起人需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 12 | 100.0%
4 | PM扮演者需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 17 | 100.0%
5 | 系统管理员需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 44 | 100.0%
6 | 案例管理员需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 12 | 100.0%
7 | 项目成员扮演者需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 13 | 100.0%

## Slide 22
影响全过程

## Slide 23
需求变更管理

## Slide 24
变更控制流程说明
目的
控制需求变化引起的开发、测试与需求不一致的情况，约束需求分析的完整性。决定需求是否更改。保证每一次的需求变更都能有相关的记录

## Slide 25
变更控制与管理过程

## Slide 26
需求变更申请表 |  |  | 
变更编号 | RC-1 |  | 
变更主题 | 提供多种语言选择功能 |  | 
变更类型 | 软件需求变更 |  | 
提交人 | 项目下达者-杨怅老师 | 提交日期 | 2019-01-06
修改人 | 刘值成 | 验证人 | 陈铉文
变更描述 | 网站需要提供至少两种语言界面，比如英语，简体中文等，网站可以在各种语言之间切换 |  | 
变更影响 | 变更前:网站提供中文界面 变更后:网站在导航栏提供语言选择下拉栏，用户可以自由选择语言。 |  | 
变更影响分析 | 网站语言改变会导致当前界面的不匹配，需要针对不同语言进行适配，适配工作涉及到网站所有界面，工作量极大，会导致项目延期。 |  | 
验证人建议 | 建议拒绝 |  | 
变更审批 |  |  | 
审批人意见 | 影响过大，拒绝变更。 |  | 
审批人签字 | 郦哲聪 | 日期 | 2019.1.8
变更控制流程说明

## Slide 27
变更控制流程说明
准入标准
填写变更请求申请表。
接收人接收到变更请求。
退出标准
请求的状态是已驳回，已完成或已取消。
所有修改的工作产品都已经更新且存储在正确的位置。
变更的详细信息及变更请求的状态已经通知相关的干系人。

## Slide 28
变更控制流程说明
建议的变更属性 | 
属性 | 描述
变更来源 | 语言包，项目发起人
变更请求ID: | RC-1
变更类型： | 提出的改进
提交日期 | 2019/01/09
更新日期 | 2019/01/09
描述 | 项目下达者认为可以提供至少两种语言界面，比如说英语，简体中文表达等，网站可以在各种语言之间切换
实现优先级 | 低
提交人 | 杨枨
提交人优先级 | 高
计划发布版本 | 不发布
项目 | 基于项目的案例教学系统
状态 | 已取消
标题 | 邀请项目增加英文包的支持
验证人 | 郦哲聪

## Slide 29
团队建设

## Slide 30
TeamBuilding
时间：2019.1.4
地点：胖叔叔奶酸菜鱼

## Slide 31
参考资料

## Slide 32
参考资料——书籍资料
【1】《软件工程原书第八版》 机械工业出版社 RogerS.Pressman Bruce R.Maxim著 2017年1月第1版 第294545号
【2】《软件工程导论》 清华大学出版社 张海藩等 2013年8月第6版 第150343号
【3】《软件需求》 清华大学出版社 Karl Wiegers, Joy Beatty著 李忠利 李淳 霍金健 孔晨辉 译 2016年3月第3版
【4】《IT项目管理》 机械工业出版社 Kathy Schwalbe著 孙新波 朱珠 贾建锋 译 2017年10月第1版

## Slide 33
参考资料——硕士论文及文档
【4】案例库系统介绍-学院本科教学会议-2010-3-6
【5】“基于项目的案例学习系统”学习评价模型的设计与实现-王明成
【6】项目化案例对象的研究与设计-徐鹏飞
【7】项目化案例对象的研究与设计 - 修改版
【8】pbcls用户手册-2013-5-26
【9】案例教学系统
【10】王朝成-基于项目的案例学习系统-最终版

## Slide 34
分工及绩效

## Slide 35
分工及绩效
陈铉文（组长）：评审PPT制作、愿景与范围文档起草、参与编写用例场景、参与活动图、对话框图绘制、复制顺序图部署图绘制
章奇妙：参与编写用例场景、参与活动图、对话框图绘制、参与界面原型制作、负责测试用例编写
于坤：愿景与范围文档起草、参与编写用例场景、参与活动图、对话框图绘制、负责各个文档完善
张威杰：参与编写用例场景、参与活动图、对话框图绘制、参与界面原型制作、负责数据字典编写、ER图绘制、编写JAD会议记录、用户群分类、需求变更影响分析
刘值成：负责界面原型制作、参与编写用例场景、参与活动图、对话框图绘制、CCB章程、变更控制流程说明
88.29
91.08
90.76
91.36
90.31

## Slide 36
折线图