## Sheet1
项目名称 | 项目阶段结尾 |  |  | 项目子任务 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 负责人
软件工程系列课程教学辅助网站 | 项目启动 |  |  | 人员召集 | 召集项目开发人员 | 人员 | 全体成员 | 沈启航
|  |  |  | 课题选定 | 确定项目课题 | 课程要求 | 《项目章程》起草 | 沈启航
|  |  |  | 《可行性分析》起草 | 起草可行性分析计划 | 可行性分析模板 | 可行性分析初稿 | 沈启航
|  |  |  | 《项目章程》起草 | 起草项目章程 | 课题选定 | 《项目章程》初稿 | 沈启航
|  |  |  | 工具学习 | 学习项目需要使用的工具 | 学习资料 | 成员知识储备 | 叶柏成
|  |  |  | 启动会议 | 项目正式启动会议 | 项目章程发表 | 开始干活 | 沈启航
| 项目计划 |  |  | 资料申请与完善 | 获取项目所需资料 | 人员召集 | 资料 | 骆佳俊
|  |  |  | 软硬件环境落实 | 获取项目所需环境 | 课题选定 | 资料 | 叶柏成
|  |  |  | 识别项目干系人 | 识别项目干系人 | 课题选定 | 干系人表 | 骆佳俊
|  |  |  | 找ISO&GB模板和PPT模板 | 获取项目文档所需模板 | 课题选定 | 模板 | 杨以恒
|  |  |  | 可行性分析修订 | 修订可行性分析 | 可行性报告模板 | 《可行性报告》 | 徐哲远
|  |  |  | 项目章程修订 | 修订项目章程 | 《项目章程》起草 | 《项目章程》 | 杨以恒
|  |  |  | 《项目章程》发布 | 发布项目章程 | 《项目章程》 |  | 沈启航
|  |  |  | 制定需求工程项目计划 | 起草需求工程项目计划 | 《项目章程》 | 《需求工程计划》初步 | 叶柏成
|  |  |  | 《需求工程项目计划》发布 | 发布需求工程项目计划 | 《需求工程计划》初步、《项目范围质量管理》模板、《项目进度管理计划》模板、《项目成本管理》模板、《人力资源管理子计划》模板、《沟通管理子计划》模板、《风险管理子计划》模板、《采购管理子计划》模板、《配置管理子计划》 | 《需求工程计划》 | 沈启航
| 项目执行 | 需求开发 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | 定义产品愿景和项目范围 | 课题选定 | 愿景与范围文档 | 徐哲远
|  |  |  | 《愿景与范围》文档 | 起草《愿景与范围》文档 | 与用户对接 | 愿景与范围文档 | 沈启航
|  |  |  | 识别用户类型及其特征 | 识别用户类型及其特征 | 课题选定 | 用户群分类文档 | 徐哲远
|  |  |  | 为每类用户选出用户代表 | 为每类用户选出用户代表 | 课题选定 | 用户群代表文档 | 徐哲远
|  |  |  | 识别系统事件和反应 | 识别系统事件和反应 | 课题选定 | 识别系统事件和反应文档 | 骆佳俊
|  |  |  | 举办需求访谈 | 举办需求访谈 | 课题选定 | 访谈日志 | 骆佳俊
|  |  |  | 检查现有系统在需求方面的报告 | 检查现有系统在需求方面的报告 | 课题选定 | 报告修订 | 杨以恒
|  |  |  | 重用现有需求 | 重用现有需求 | 课题选定 | 重用现有需求报告 | 杨以恒
|  |  | 需求分析 | 分析需求可实现性 | 分析需求可实现性 | 可行性计划 | 计划分析 | 骆佳俊
|  |  |  | 创建用户界面以及技术原型 | 创建用户界面以及技术原型 | 界面草图&用户需求 | 原型 | 杨以恒
|  |  |  | 需求按优先级排序 | 需求按优先级排序 | 需求分析 | 需求按优先级排序 | 叶柏成
|  |  |  | 建立数据字典 | 建立数据字典 | 需求分析 | 数据字典 | 骆佳俊
|  |  |  | 为需求建模 | 为需求建模包括E-R模型、UML模型 | 需求分析 | 模型 | 骆佳俊
|  |  |  | 分析系统与外部世界之间的联系 | 分析系统与外部世界之间的联系 | 需求分析 | 分析系统与外部世界之间的联系 | 骆佳俊
|  |  | 需求规格说明 | 使用需求文档模板 | 使用需求文档模板起草相关文档 | 需求文档模板 | 需求文档起草 | 骆佳俊
|  |  |  | 明确需求来源 | 明确需求来源 | 需求文档模板 | 需求来源文档 | 叶柏成
|  |  |  | 记录业务规则 | 记录业务规则 | 需求文档模板 | 完善业务规则 | 叶柏成
|  |  |  | 记录非功能需求 | 记录非功能需求 | 需求文档模板 | 完善非功能需求 | 徐哲远
|  |  |  | 编写《需求规格说明书》 | 编写《需求规格说明书》 | 需求规格说明书模板 | 需求规格说明书 | 徐哲远
|  |  | 需求验证 | 需求评审 | 需求评审 | 需求规格说明书 | 评审结果 | 叶柏成
|  |  |  | 测试需求 | 测试需求 | 需求规格说明书 | 需求测试报告 | 杨以恒
|  |  |  | 定义验收标准 | 定义验收标准 | 需求规格说明书 | 验收标准结果 | 徐哲远
|  | 需求管理 |  | 建立一个需求变更控制流程 | 建立一个需求变更控制流程 | 需求规格说明书 | 输出流程 | 叶柏成
|  |  |  | 对需求变更进行影响分析 | 对需求变更进行影响分析 | 需求规格说明书 | 分析结果 | 骆佳俊
|  |  |  | 建立基线并控制需求集合版本 | 建立基线并控制需求集合版本 | 需求规格说明书 | 基线 | 杨以恒
|  |  |  | 维护需求变更的历史记录 | 维护需求变更的历史记录 | 需求规格说明书 | 变更日历 | 杨以恒
|  |  |  | 跟踪每个需求的状态 | 跟踪每个需求的状态 | 需求规格说明书 | 状态报告 | 徐哲远
|  |  |  | 维护一个需求可跟踪矩阵 | 维护一个需求可跟踪矩阵 | 需求规格说明书 | 需求矩阵 | 杨以恒
|  |  |  | 使用需求管理工具 | 使用需求管理工具 | 需求规格说明书 | 工具报表 | 叶柏成
| 项目管理 |  |  | 小组会议 | 对上周任务总结并评价成员表现，分配本周任务 | 会议记录表 | 会议记录、录音 | 徐哲远
|  |  |  | 客户访谈 | 与相关客户交流获取需求 | 会议记录表、相关问题 | 会议记录、录音、客户的建议及评价 | 骆佳俊
|  |  |  | 用户访谈 | 与相关用户交流获取需求 | 会议记录表 | 会议记录、录音、用户的建议及评价 | 骆佳俊
|  |  |  | 组内评审 | 对每周工作产物评审 | 组内评审表 | 组内评审结果 | 骆佳俊
|  |  |  | 客户评审 | 对阶段产物进行评审 | 会议记录表 | 会议记录、录音、评审结果 | 骆佳俊
|  |  |  | 团队建设 | 促进团队和谐相处更好的沟通进行团建活动 | 资金 |  | 骆佳俊
| 项目阶段结尾 |  |  | 汇总文档 | 将整个阶段产生的交付文档汇总 | 需求规格说明书&需求工程计划书&项目章程 | 汇总文档 | 徐哲远
|  |  |  | 项目总评 | 项目总评 | 需求规格说明书&需求工程计划书&项目章程 | 总评结果 | 杨以恒
|  |  |  | 《项目总结报告》 | 项目成员编写《项目总结报告》 | 评审结果 | 总评结果 | 杨以恒
|  |  |  | 散伙饭 | 项目结束聚餐 | 资金 |  | 骆佳俊