## 20180426
绩效评价
人员 | 第11周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
刘祺 | 分配任务 | x | √ | √ | √ |  | 0.92
| 修改项目计划 | √ | √ | √ | √
| 愿景与范围文档修改版本范围 | √ | √ | √ | √
| 邀请管理员用户代表 | √ | √ | √ | √
| 愿景与范围文档确认 | x | √ | √ | √
| 审核组员成果 | x | x | √ | √
| 阅读GB8385-88软件需求说明编制指南 | √ | √ | √ | √
| 创建用户手册模板 | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | IBM Rational RequisitePro 软件需求管理工具下载配置，帮助组员下载安装（若无法配置，寻找替换工具） | √ | √ | √ | √ |  | 0.94
| 创建用户群分类文件 | √ | √ | √ | √
| 修改细化特性树（作业批改不要了） | √ | x | √ | √
| 找SRS模版 | √ | √ | √ | √
| 根据12.12上课评审录音 修改项目计划ppt | √ | √ | √ | √
| 仔细阅读GB8385-88软件需求说明编制指南 | √ | √ | √ | √
| 以下二选一 | x | √ | √ | √
1. 根据GB8385-88软件需求说明编制指南，创建srs模板
「标题（到三级标题，超过三级标题的赞用正文标出），格式参考《PRD2018-G12-文档编写规范》」
2. 根据GB8385-88软件需求说明编制指南的SRS大纲及SRS第三章大纲里的内容，在已有《需求规格说明书》里添加更详细的内容「标题（到三级标题，超过三级标题的赞用正文标出），格式参考《PRD2018-G12-文档编写规范》」
| 《GB8385-88软件需求说明编制指南》编写 6.2 的内容（以word文档的形式提交）截止时间12/16 22:00 | √ | x | √ | √
赵佳锋 | 顶层用例图 | √ | √ | √ | √ |  | 0.88 | 未及时汇报进度-0.02
| 学生用例图 | √ | √ | √ | √
| 学生上下文图（加上解释） | √ | √ | √ | x
| 游客上下文图（加上解释） | √ | √ | √ | x
| 根据评审的记录修改项目章程的相关内容 | √ | √ | √ | √
| 阅读GB8385-88软件需求说明编制指南 | √ | √ | √ | √
| 继续编写教师和游客用例 | x | √ | √ | √
| 编写学生用例 | x | x | √ | √
赵唯皓 | IBM Rational RequisitePro 软件需求管理工具下载配置，帮助组员下载安装（若无法配置，寻找替换工具） | √ | √ | √ | √ |  | 0.94 | 未及时汇报进度-0.02
| 教师用例图 | √ | √ | √ | √
| 游客用例图 | √ | √ | √ | √
| 教师上下文图（加上解释） | √ | √ | √ | √
| 根据评审的记录修改可行性分析报告的相关内容 | x | √ | √ | √
| 阅读GB8385-88软件需求说明编制指南 | √ | √ | √ | √
| 继续编写教师和游客用例 | x | √ | √ | √
蓝舒雯 | 根据12.12上课评审录音 写评审会议的会议纪要 | √ | √ | √ | √ |  | 0.88 | 未及时汇报进度-0.02
| 管理员用例图 | √ | √ | √ | √
| 管理员上下文图（加上解释） | √ | √ | √ | √
| 阅读GB8385-88软件需求说明编制指南 | √ | √ | √ | √
| 将github master分支上的所有正式文档加上前缀PRD2018-G12-XXXXX | x | x | √ | √
| 编写管理员用例 | x | x | √ | √
| 继续编写er图 | x | √ | √ | √
| 编写数据字典 | √ | √ | √ | √
截止时间： | 详见任务分配文档
绩效评价规则： | 1.每项任务有四个指标，一个指标未达标，视情节严重与否扣除0.02-0.05分
2.若某组员在规定时间内几乎未完成任何指定任务，或在第一条规则内扣分超过0.4分则改组员本周绩效为0分
3.小组未说明原因或未请假，会议迟到，本周绩效扣除0.05分，并罚款与迟到分钟对等的人名币（例如迟到5分钟罚款5元，迟到60分钟罚款60元）作为团建基金
4.小组未说明原因或未请假，会议未到，本周绩效扣除0.1分，并罚款与会议时间分钟数对等的人名币。作为团建基金。
5.小组微信群（组名为G12💅）内，组长发布@所有人 消息时，无特殊情况超过15分钟未回复，一次扣除0.02分，可无限叠加。
6.小组成员在本周工作成果优秀（具体表现为课堂上被杨老师表扬，提交任务近乎完美达到所有指标的情况），视情况本周绩效加0.02-0.05的分。