## 20180426
绩效评价
人员 | 第16周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
姓名 | 任务
刘祺 | 分配任务 | x | √ | √ | √ |  | 0.9
| 审核组员成果 | x | x | √ | √
| 打分表打分，发邮件邀请开发代表参与打分 | x | √ | √ | √
| srs整合更新 | √ | x | √ | √
| 培训计划 | √ | √ | √ | √
| 需求变更申请书 | √ | √ | √ | √
| jad邀请函，jad前准备 | √ | √ | √ | √
| 需求变更ppt资料提供 | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | 最后确认界面原型，注意细节 | x | x | √ | √ |  | 0.92 | 熬夜做ppt拯救小组+0.02
| 需求变更ppt负责人 | √ | √ | √ | √
| 整理一下git，把缺的东西补补，确保文件都是最新的 | x | x | √ | √
| 系统维护计划 | √ | √ | √ | √
| srs ppt主负责人制作ppt | √ | √ | √ | √
| 项目总结报告 | x | √ | √ | √
赵佳锋 | 按照格式的学生用例文档 | x | x | √ | √ |  | 0.8 | 失联-0.1
| 甘特图更新 | √ | √ | √ | √
| 更新用户手册学生部分 | x | √ | x | √
| 软件概要设计说明 | x | √ | √ | √
| 需求变更文档，ccb规章文档 | √ | √ | √ | √
赵唯皓 | 按照格式的教师，游客用例文档 | x | √ | √ | √ |  | 0.72 | 失联严重-0.2
| 总的测试用例文档更新 | √ | √ | √ | √
| 更新用户手册教师部分 | x | √ | √ | √
| 部署计划 | √ | x | √ | √
| 需求变更文档，ccb规章文档 | √ | √ | √ | √
| 更新用户手册教师部分 | x | x | √ | √
蓝舒雯 | 最后确认界面原型 | x | x | √ | x |  | 0.91 | 需求变更评审火速工作+0.03
| srs内部评审会议纪要 | √ | √ | √ | √
| 按照格式的管理员用例文档 | √ | x | √ | √
| 测试计划 | √ | √ | √ | √
| 1.9上课评审的纪要 | √ | √ | √ | √
| srs内部评审会议纪要 | √ | √ | √ | √
| 更新与需求变更有关的管理员界面，用例，相关图和测试用例 | √ | √ | √ | √
| 用户手册管理员相关模块的更新 | x | x | √ | √
截止时间： | 详见任务分配文档
绩效评价规则： | 1.每项任务有四个指标，一个指标未达标，视情节严重与否扣除0.02-0.05分
2.若某组员在规定时间内几乎未完成任何指定任务，或在第一条规则内扣分超过0.4分则改组员本周绩效为0分
3.小组未说明原因或未请假，会议迟到，本周绩效扣除0.05分，并罚款与迟到分钟对等的人名币（例如迟到5分钟罚款5元，迟到60分钟罚款60元）作为团建基金
4.小组未说明原因或未请假，会议未到，本周绩效扣除0.1分，并罚款与会议时间分钟数对等的人名币。作为团建基金。
5.小组微信群（组名为G12💅）内，组长发布@所有人 消息时，无特殊情况超过15分钟未回复，一次扣除0.02分，可无限叠加。
6.小组成员在本周工作成果优秀（具体表现为课堂上被杨老师表扬，提交任务近乎完美达到所有指标的情况），视情况本周绩效加0.02-0.05的分。