## 20180426
绩效评价
人员 | 第14周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
姓名 | 任务
刘祺 | 分配任务 | x | √ | √ | √ |  | 0.94
| 审核组员成果 | x | x | √ | √
| 继续完善srs文档 | √ | √ | √ | √
| 继续完善初步用户手册 | √ | √ | √ | √
| 绩效评价 | x | √ | √ | √
| 游客对话框图 | √ | √ | √ | √
| 整合，更新srs文档 | √ | √ | √ | √
|  | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | 根据srs用户界面TBD部分完善界面原型 | √ | √ | √ | √ |  | 0.92
| 完善uml翻转ppt | √ | x | √ | √
| 完成教师用户上传资料；学生，教师查看关注的人的界面 | √ | x | √ | √
| 答疑，博客模块 界面制作 | √ | √ | √ | √
| 负责uml翻转ppt的整体修改（掌握组长权益） | √ | √ | √ | √
| App端界面原型 | √ | √ | √ | √
更新用户手册（除管理员外的内容）
|  | x | x | √ | √ |  | 0.93
赵佳锋 | 完善之前负责的用例，测试用例 | x | √ | √ | √
| 为完善uml翻转ppt提供资料 | √ | √ | √ | √
| 学生对话框图 | √ | √ | √ | √
系统设计与实现计划
|  | √ | √ | √ | √ |  | 0.94
赵唯皓 | 完善之前负责的用例，测试用例 | x | x | √ | √
| 为完善uml翻转ppt提供资料 | x | √ | √ | √
| 教师对话框图 | √ | √ | √ | √
系统设计与实现计划
|  | √ | √ | √ | √
蓝舒雯 | 完善之前负责的用例，测试用例 | √ | √ | √ | √
| 管理员访谈会议纪要 | x | √ | √ | √
| 教师访谈会议纪要 | √ | √ | √ | √ |  | 0.95
| 完善管理员界面首页 | √ | √ | √ | √
| 修改er图和数据字典 | x | x | √ | √
管理员对话框图
更新用户手册（管理员的内容）
截止时间： | 详见任务分配文档
绩效评价规则： | 1.每项任务有四个指标，一个指标未达标，视情节严重与否扣除0.02-0.05分
2.若某组员在规定时间内几乎未完成任何指定任务，或在第一条规则内扣分超过0.4分则改组员本周绩效为0分
3.小组未说明原因或未请假，会议迟到，本周绩效扣除0.05分，并罚款与迟到分钟对等的人名币（例如迟到5分钟罚款5元，迟到60分钟罚款60元）作为团建基金
4.小组未说明原因或未请假，会议未到，本周绩效扣除0.1分，并罚款与会议时间分钟数对等的人名币。作为团建基金。
5.小组微信群（组名为G12💅）内，组长发布@所有人 消息时，无特殊情况超过15分钟未回复，一次扣除0.02分，可无限叠加。
6.小组成员在本周工作成果优秀（具体表现为课堂上被杨老师表扬，提交任务近乎完美达到所有指标的情况），视情况本周绩效加0.02-0.05的分。