## WBSData
WBS | Name | 输入 | 输出 | 说明
1 | 软件工程系列渔乐生活APP需求工程计划
1.1 | 知识准备——UML翻转课堂
1.1.1 | UML概述材料
1.1.2 | UML概论ppt制作 | UML学习 | UML概论ppt | UML概论ppt制作
1.1.3 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt | UML概述修改
1.1.4 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt | UML概述修改
1.1.5 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt | UML概述修改
1.1.6 | UML概述修改 |  | UML概论ppt | UML概述修改
1.1.7 | UML概论评审 | UML概论ppt | 评审通过 | UML概论评审
1.1.8 | UML工具:Rational Rose及ppt制作 | UML工具学习 | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose及ppt制作
1.1.9 | UML工具:Rational Rose ppt修改 | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose ppt修改
1.1.10 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论pptv1.0.0 | UML概述修改
1.1.11 | UML工具:Rational Rose ppt修改 | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose ppt修改
1.1.12 | UML工具:Rational Rose评审 | UML工具:Rational Rose ppt | 评审通过 | UML工具:Rational Rose评审
1.1.13 | UML基础1的ppt材料制作 | UML材料制作 | ppt材料 | UML基础1的ppt材料制作
1.1.14 | UML基础1:ppt | ppt材料 | UML基础1:pptv0.1.0 | UML基础1:ppt
1.1.15 | UML基础1:ppt修改 | UML基础1:pptv0.1.0 | UML基础1:pptv0.2.0 | UML基础1:ppt修改
1.1.16 | UML基础1评审 | UML基础1:pptv0.2.0 | UML评审通过 | UML基础1评审
1.1.17 | UML基础2的ppt材料制作 | UML材料制作 | ppt材料 | UML基础2的ppt材料制作
1.1.18 | UML基础1:ppt修改 | UML基础1:pptv0.2.0 | UML基础1:pptv0.3.0 | UML基础1:ppt修改
1.1.19 | UML基础1:ppt修改 | UML基础1:pptv0.3.0 | UML基础1:pptv0.3.1 | UML基础1:ppt修改
1.1.20 | UML基础2:ppt | ppt材料 | UML基础2pptv0.1.0 | UML基础2:ppt
1.1.21 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.1.0 | UML基础2pptv0.2.1 | UML基础2:ppt修改
1.1.22 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.1 | UML基础2pptv0.2.2 | UML基础2:ppt修改
1.1.23 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.2 | UML基础2pptv0.2.3 | UML基础2:ppt修改
1.1.24 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.3 | UML基础2pptv0.2.4 | UML基础2:ppt修改
1.1.25 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.4 | UML基础2pptv0.2.5 | UML基础2:ppt修改
1.1.26 | UML基础2:评审 | UML基础2ppt | UML评审通过 | UML基础2:评审
1.1.27 | UML基础3:材料制作 | UML材料制作 | ppt材料 | UML基础3:材料制作
1.1.28 | UML基础3:ppt制作 | ppt材料 | UML基础3ppt | UML基础3:ppt制作
1.1.29 | UML基础4:材料制作 | UML材料制作 | ppt材料 | UML基础4:材料制作
1.1.30 | UML基础4:材料制作 | UML材料制作 | ppt材料 | UML基础4:材料制作
1.1.31 | UML基础4:ppt制作 | ppt材料 | UML基础4:ppt | UML基础4:ppt制作
1.1.32 | UML基础4:ppt修改 | UML基础4:ppt | UML基础4:ppt | UML基础4:ppt修改
1.2 | 项目启动
1.2.1 | 项目任务书下达 | 项目任务书 | 项目确认 | 确认需求工程选题为渔乐生活app
1.2.2 | logo设计 | 素材 | 渔乐生活logo | 绘制渔乐生活logo
1.2.3 | 软件资源配置 | 安装 | 软件资源 | 配置管理人员为每位组员安装了word,excel,ppt,project,sourcetree等需求工程所需要的软件
1.2.4 | 可行性分析文档起草 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 | 可行性分析文档v0.1.0 | 可行性分析文档起草
1.3 | 项目计划
1.3.1 | 需求工程项目计划起草 | 分配结果 | 需求工程项目计划v1.0.1 | 初始版本
1.3.2 | 甘特图 | 分配结果 | 甘特图v3 | 起草，中间v1，v2被组长驳回
1.3.3 | OBS | 甘特图v3 | WBS | 导出WBS
1.3.4 | WBS | 甘特图v3 | OBS | 导出OBS
1.3.5 | 项目章程起草 | 工作改进建议 | 项目章程v0.1.0 | 起草
1.3.6 | 需求工程项目计划ppt制作 | 需求工程项目计划v1.0.1 | 需求工程项目计划答辩ppt | 起草
1.3.7 | 配置管理计划起草 | 工作改进建议 | 配置管理计划文档v0.1.0 | 起草
1.3.8 | 可行性分析文档修改 | 可行性分析文档v0.1.0 | 可行性分析文档v0.1.1 | 完善对渔获app的分析
1.3.9 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.0.1 | 需求工程项目计划v1.1.1 | 更新目录、修改干系人信息
1.3.10 | 需求工程项目计划ppt修订 | 需求工程项目计划答辩ppt | 需求工程项目计划答辩ppt
1.3.11 | 甘特图修订 | 甘特图v3 | 甘特图v4
1.3.12 | 项目章程修订 | 项目章程v0.1.0 | 项目章程v1.1.0 | 增加了图标，根据和杨枨老师的访谈修改了目的和用户
1.3.13 | 软件开发计划起草 | 访谈记录 | 软件开发计划文档v1.1.0 | 与PM评估后决定采用GB+T-8567-2006计算机软件文档编制规范中的软件开发计划(SDP)为主要参考模板，现根据当前项目需要起草适用于本软件项目的开发计划。
1.3.14 | 需求工程项目计划修订（初步） | 需求工程项目计划v1.1.1 | 需求工程项目计划v1.1.2 | 新增WBS图、新增输入输出表
1.3.15 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.0 | 软件开发计划文档v1.1.1 | 新增培训计划，修改引用文件细节，新增文档封面。
1.3.16 | 甘特图修订 | 甘特图v4 | 甘特图v5
1.3.17 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.1 | 软件开发计划文档v1.1.2 | 无
1.4 | 项目执行
1.4.1 | 需求获取
1.4.1.1 | 定义愿景和范围起草 | 访谈记录 | 愿景和范围文档v0.1.0 | 起草
1.4.1.2 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.1.2 | 需求工程项目计划v1.1.3 | 修订风险控制中的表格，增加了3栏，评审表建议添加wbs项目说明
1.4.1.3 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.1.3 | 需求工程项目计划v1.2.3 | 新开辟范围管理计划、质量管理计划、采购管理计划三个模块；干系人管理计划：新增干系人分析；期望管理矩阵；新增干系人登记表；时间管理计划：新增里程碑列表；新增工作量估算；风险管理计划：新增每个知识领域潜在风险条件；新增风险控制表（部分）；成本管理计划：新增项目成本估算；新增软件开发成本估算。
1.4.1.4 | 确定质量属性 | 确定质量属性 | 质量工程计划v0.1.1
1.4.1.5 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.3 | 需求工程项目计划v1.2.4 | 补充了范围管理计划、风险控制的相关内容，在本文所引用的文本添加了索引号
1.4.1.6 | 甘特图修订 | 甘特图v5 | 甘特图v6
1.4.1.7 | 更新WBS,OBS | 甘特图v6 | WBS,OBS
1.4.1.8 | 修改Logo | Logo | Logo
1.4.1.9 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.4 | 需求工程项目计划v1.2.5 | 补充质量管理计划内容；补充分线控制计划表格；更新甘特图相关内容；
1.4.1.10 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.1 | 可行性分析文档v0.1.2 | 增加封面和内容完善
1.4.1.11 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.2 | 可行性分析文档v0.1.3 | 增加操作可行性
1.4.1.12 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.5 | 需求工程项目计划v1.2.6 | 更改了范围管理计划的内容，更新了甘特图
1.4.1.13 | 甘特图修订 | 甘特图v6 | 甘特图v7
1.4.1.14 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程答辩ppt | 需求工程答辩ppt
1.4.1.15 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.3 | 可行性分析文档v0.1.4 | 增加SWOT分析、完善‘建议的系统’
1.4.1.16 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.6 | 需求工程项目计划v1.2.7 | 补充干系人登记表，修改内部沟通计划，修改质量保证计划，修改干系人分析表
1.4.1.17 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.4 | 可行性分析文档v0.1.5 | 最终方案=>H5应用
1.4.1.18 | 配置管理计划修订 | 配置管理计划文档v0.1.0 | 配置管理计划文档v0.1.1 | 加入封面，修改分支命名规则
1.4.1.19 | 甘特图修订 | 甘特图v7 | 甘特图v1.1.8
1.4.1.20 | 配置管理计划修订 | 配置管理计划文档v0.1.1 | 配置管理计划文档v0.1.2 | 加入提交日志书写规则
1.4.1.21 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.7 | 需求工程项目计划v1.2.8 | 更新配置管理、修改风险计划
1.4.1.22 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.2 | 软件开发计划文档v1.1.3 | 修改了干系人和更新了甘特图截图、风险管理
1.4.1.23 | 配置管理计划修订 | 配置管理计划文档v0.1.2 | 配置管理计划文档v0.1.3
1.4.1.24 | 甘特图修订 | 甘特图v1.1.8 | 甘特图v1.1.9
1.4.1.25 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩ppt | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1
1.4.1.26 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2
1.4.1.27 | 原型设计 | 愿景和范围文档v0.1.0 | 界面原型v0.1.0
1.4.1.28 | 项目章程修订 | 项目章程v1.1.0 | 项目章程v1.1.1 | 删除了项目经理签字部分
1.4.1.29 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.8 | 需求工程项目计划v1.2.9 | 修改开发者内部沟通计划、修改开发者与客户的沟通，修改风险计划，增加干系人，新增课程里程碑
1.4.1.30 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.9 | 需求工程项目计划v1.2.10 | 重构范围管理计划的目录结构，并完善其中的内容
1.4.1.31 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.10 | 需求工程项目计划v1.2.11 | 更新甘特图的截图，更新目录
1.4.1.32 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.3 | 软件开发计划文档v1.1.4 | 更新资源分配报表图
1.4.1.33 | 甘特图修订 | 甘特图v1.1.9 | 甘特图v1.1.10
1.4.1.34 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.11 | 需求工程项目计划v1.2.12 | 修改了参考文献处的中文句号，修改了任务分配表，将郑丞钧改为了计划调整员员，干系人部分将管理人员确定为彭彬老师，修正了同学的专业错误，修改了沟通计划的组内评审
1.4.1.35 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.4 | 软件开发计划文档v1.1.5 | 修改了工具部分，批注了技术部分
1.4.1.36 | OBS修改 | OBS | OBS
1.4.1.37 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3
1.4.1.38 | 甘特图修订 | 甘特图v1.1.10 | 甘特图v1.2.0
1.4.1.39 | 原型修订 | 界面原型v0.1.0 | 界面原型v0.1.1
1.4.1.40 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.5 | 可行性分析文档v0.1.6 | 已经存在相似应用，再次开发项目意义5.2节
1.4.1.41 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.4
1.4.1.42 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.12 | 需求工程项目计划v1.2.13 | 沟通管理计划中新增teambuilding；风险管理计划中新增触发条件
1.4.1.43 | 愿景和范围文档修订 | 愿景和范围文档v0.1.0 | 愿景和范围文档v0.1.1 | 增加了上下文图
1.4.1.44 | 甘特图修订 | 甘特图v1.2.0 | 甘特图v1.3.0 | 更新到11.11的工作描述，重新连接了网络图，添加新列“说明”并填充了部分内容
1.4.1.45 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.4 | 增加了可行性分析中已经存在现有系统为何还要继续开发的缘由并将最终方案改成h5的方案
1.4.1.46 | 原型修订 | 界面原型v0.1.1 | 界面原型v0.2.0 | 根据老师的要求修改了界面原型，并参考了神舟钓鱼网
1.4.2 | 需求分析
1.4.2.1 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档v0.1.1 | 愿景和范围文档v0.1.2 | 完善业务机遇
1.4.2.2 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档v0.1.2 | 愿景和范围文档v0.1.3 | 完善业务风险
1.4.2.3 | 愿景与范围材料 | 愿景和范围文档v0.1.3 | 愿景和范围文档材料 | 愿景与范围文档的上下文图，鱼骨图，关联图，生态系统图_1.5hours_制作了愿景与范围文档的上下文图，鱼骨图，关联图，生态系统图
1.4.2.4 | 甘特图修订 | 甘特图v1.3.0 | 甘特图v1.3.1 | 更新到11.17的任务进度
1.4.2.5 | 用户分类文档起草 | 任务分配 | 用户分类文档v0.0.1 | 起草用户分类文档
1.4.2.6 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档材料 | 愿景和范围文档v0.1.4
1.4.2.7 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.13 | 需求工程项目计划v1.2.14 | 细化了绩效考核规则
1.4.2.8 | 用户分类文档修订 | 用户分类文档v0.0.1 | 用户分类文档v0.1.0 | 添加了用户模块们，修改了用户群的部分内容
1.4.2.9 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档v0.1.4 | 愿景和范围文档v0.1.5 | 添加了鱼骨图，根据模板完善目录结构
1.4.2.10 | 用户分类文档修订 | 用户分类文档v0.1.0 | 用户分类文档v0.2.0 | 添加了用户代表及联系方式模块
1.4.2.11 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档v0.1.5 | 愿景和范围文档v0.1.6 | 删除了业务风险，更新了干系人表
1.4.2.12 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档v0.1.6 | 愿景和范围文档v0.1.7 | 增加了约钓功能的业务风险
1.4.2.13 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.14 | 需求工程项目计划v1.2.15 | 风险控制后面加入了AB角图，将Android端编码修改为H5端编码
1.4.2.14 | 原型修订 | 界面原型v0.2.0 | 界面原型v0.5.0
1.4.2.15 | 软件需求规格说明起草 | 访谈记录 | 软件需求规格说明v0.1.0 | 参照书本后面的模板填写了能填的部分
1.4.2.16 | 愿景与范围修订 | 愿景和范围文档v0.1.7 | 愿景和范围文档v0.1.8 | 量化成功指标，修改上下文图
1.4.2.17 | 用户分类文档修订 | 用户分类文档v0.2.0 | 用户分类文档v0.2.1 | 对第三部分作了小改动
1.4.2.18 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.15 | 需求工程项目计划v1.2.16 | 修改了风险部分不明确的地方，删除了需求工程有编码的部分
1.4.2.19 | 原型修订 | 界面原型v0.5.0 | 界面原型v0.6.0 | 补充部分界面
1.4.3 | 需求规格说明
1.4.3.1 | 原型修订 | 界面原型v0.6.0 | 界面原型v0.7.0 | 增加钓鱼准备公告，换肤，颜色修改
1.4.3.2 | 用例说明起草 | 任务分配 | 用例说明v0.1.0 | 起草
1.4.3.3 | 用例图 | 用例说明v0.1.0 | 用例图
1.4.3.4 | 原型修订 | 界面原型v0.7.0 | 界面原型v0.7.1 | 简化随便逛逛
1.4.3.5 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.1.0 | 软件需求规格说明v0.2.0 | 更换成IEEE的模板，并增加了业务规则等条目
1.4.3.6 | 甘特图修订 | 甘特图v1.3.1 | 甘特图v1.4.0 | 更新到12.1的任务进度
1.4.3.7 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.2.0 | 软件需求规格说明v0.3.0 | 根据课程要求调整文档模板；填写质量需求、用户界面部分
1.4.3.8 | QFD打分表起草 | 任务分配 | QFD打分表
1.4.3.9 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.16 | 需求工程项目计划v1.3.0 | 修改了项目里程碑提交日期，删除了不属于需求项目部分的内容
1.4.3.10 | 需求工程项目章程起草 | 需求工程项目计划v1.3.0 | 需求工程项目章程v1.0.0 | 增加需求工程的章程
1.4.3.11 | 项目章程修订 | 项目章程v1.1.1 | 项目章程v1.1.2 | 修改了结束时间
1.4.3.12 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.5 | 软件开发计划文档v1.1.6 | 修改了结束时间
1.4.3.13 | 原型修订 | 界面原型v0.7.1 | 界面原型v0.8.0 | 减少了不必要的页面，将朋友圈修改成微博形式
1.4.3.14 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.3.0 | 软件需求规格说明v0.4.0 | 调整文档模板
1.4.3.15 | 原型修订 | 界面原型v0.8.0 | 界面原型v0.8.1 | 补充了收藏页面
1.4.3.16 | 用例说明修订 | 用例说明v0.1.0 | 用例说明v0.1.1 | 添加了新功能的用例说明，并对部分用例说明进行扩充，将抛弃的用例说明字体改成灰色
1.4.3.17 | 需求跟踪矩阵起草 | 需求 | 需求跟踪矩阵
1.4.3.18 | 需求可行性论证 | 需求跟踪矩阵 | 需求可行性论证
1.4.3.19 | 软件用户手册起草 | 界面原型v0.8.1 | 软件用户手册v0.1.0
1.4.3.20 | 需求条目详细信息报表 | 需求跟踪矩阵 | 需求条目详细信息报表
1.4.3.21 | 需求跟踪矩阵修订 | 需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵 | 根据统御导出矩阵完善
1.4.3.22 | 用例说明修订 | 用例说明v0.1.1 | 用例说明v0.1.2
1.4.3.23 | 后台界面原型起草 | 访谈记录 | 渔乐生活后台界面v0.1.0
1.4.3.24 | 需求条目详细信息报表修订 | 需求条目详细信息报表 | 需求条目详细信息报表
1.4.3.25 | 需求跟踪矩阵修订 | 需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵
1.4.3.26 | 测试用例起草 | 用例说明v0.1.2 | 测试用例
1.4.3.27 | 原型修订 | 访谈记录，任务分配，界面原型v0.8.1 | 界面原型v0.8.2 | 按yc课堂访谈修改了界面，增加了游客部分
1.4.3.28 | 原型修订 | 界面原型v0.8.2 | 界面原型v0.8.3 | 改进了跳转问题
1.4.3.29 | 状态图起草 | 任务分配 | 状态图 | 状态图_地图界面、发起约钓、加入约钓、登陆、新建约钓、新建渔具店
1.4.3.30 | 用例说明修订 | 用例说明v0.1.2 | 用例说明1-41 | 丰富用例说明的内容
1.4.3.31 | 软件用户手册修订 | 软件用户手册v0.1.0，界面原型v0.8.3 | 软件用户手册v0.2.0 | 按照界面原型增加了处理过程说明
1.4.3.32 | 特性树 | 任务分配 | 特性树
1.4.3.33 | 用户端用例图起草 | 用例说明1-41 | 用户端用例图 | 增加了用户端的用例图
1.4.3.34 | 测试用例修订 | 测试用例 | 测试用例
1.4.3.35 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.4.0，用例图，用户手册，用例说明 | 软件需求规格说明v0.5.0 | 补充用例说明、用例图、用户手册等内容
1.4.3.36 | 数据字典、ER图起草 | 用例说明 | 数据字典，ER图 | 绘制了E-R图并写入到word中
1.4.3.37 | 用例说明修订 | 用例说明 | 用例说明
1.4.3.38 | 管理员用例图起草 | 用例说明 | 用例图 | 绘制了管理端的用例图
1.4.3.39 | 原型修订 | 界面原型v0.8.3 | 界面原型v0.8.4 | 改进了评论和视频上传，管理员界面
1.4.3.40 | QFD打分表修订 | QFD打分表 | QFD打分表 | 添加QFD排序规则
1.4.3.41 | QFD打分表修订 | QFD打分表 | QFD打分表 | 增加新需求
1.4.3.42 | 后台界面原型修订 | 渔乐生活后台界面v0.1.0 | 渔乐生活后台界面v0.5.1
1.4.3.43 | 系统设计与实现计划起草 |  | 系统设计与实现计划v0.1.0
1.4.3.44 | OBS修订 | 系统设计与实现计划v0.1.0，OBS | OBS
1.4.3.45 | 原型修订 | 界面原型v0.8.4 | 界面原型v0.9.0 | 根据上次访谈增加了渔友管理自己所建钓点、渔具店等
1.4.3.46 | APPUI起草 | 界面原型v0.9.0 | APPUIv0.1.0 | 结构化了各个界面图片并标号
1.4.3.47 | 用例说明修订 | 用例说明 | 用例说明 | 将通过审核改为处理投诉
1.4.3.48 | 用例说明修订 | 用例说明 | 用例说明 | 更新了用例的事件流
1.4.3.49 | 需求跟踪矩阵修订 | 需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵
1.4.3.50 | 需求可行性论证修订 | 需求跟踪矩阵，需求可行性论证 | 需求可行性论证
1.4.3.51 | 需求条目详细信息报表修订 | 需求可行性论证，需求条目详细信息报表 | 需求条目详细信息报表
1.4.3.52 | 用例说明修订 | 用例说明 | 用例说明，对话框图 | 游客用例说明和游客对话框图
1.4.3.53 | 后台界面原型修订 | 渔乐生活后台界面v0.5.1 | 渔乐生活后台界面v0.5.2
1.4.3.54 | 系统设计与实现计划修订 | 系统设计与实现计划v0.1.0 | 系统设计与实现计划v0.2.0
1.4.3.55 | 软件用户手册修订 | 软件用户手册v0.2.0，界面原型v0.9.0 | 软件用户手册v0.3.0 | 增加了用户管理自己的钓点、渔具店
1.4.3.56 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.5.0 | 软件需求规格说明v0.6.0 | 补充与更新条目
1.4.3.57 | 管理员端对话框图 | 用例说明 | 管理员端对话框图
1.4.3.58 | 用户端对话框图 | 用例说明 | 用户端对话框图
1.4.3.59 | 用户分类文档修订 | 用户分类文档v0.2.1 | 用户分类文档v0.3.0 | 按实际情况修改了管理员部分
1.4.3.60 | 数据字典修订 | 数据字典 | 数据字典 | 根据访谈提出的需求改进了数据字典和用例数据字典
1.4.3.61 | 测试用例起草 | 用例说明 | 测试用例v0.1.0
1.4.3.62 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.6.0 | 软件需求规格说明v0.7.0 | 补充管理员端界面、补充需求跟踪矩阵、补充用例说明链接、补充优先级表、补充所有TBD条目
1.4.3.63 | 需求可行性论证修订 | 需求可行性论证 | 需求可行性论证
1.4.3.64 | QFD打分表修订 | QFD打分表 | QFD打分表 | 汇总客户用户管理员打分表并汇总计算优先级
1.4.3.65 | WEBUI起草 | 渔乐生活后台界面v0.5.2 | WEBUI
1.4.3.66 | 对话框用例图索引文档 | 用户端用例图、对话框图，管理员端用例图、对话框图 | 用例图对话框图索引文档
1.4.3.67 | 软件需求规格说明答辩ppt起草 | 软件需求规格说明v0.7.0 | 软件需求规格说明答辩pptv0.0.1 | 编写了初版软件需求规格说明书答辩PPT
1.4.4 | 验证
1.4.4.1 | 软件需求规格说明预评审 | 软件需求规格说明答辩pptv0.0.1 | 评审记录，改进建议
1.4.4.2 | 原型修订 | 界面原型v0.9.0 | 界面原型v0.9.1 | 根据上次访谈增加了渔友可见设置等
1.4.4.3 | 用户端用例图修订 | 用户端用例图 | 用户端用例图
1.4.4.4 | 甘特图修订 | 甘特图v1.4.0 | 甘特图v1.4.1 | 更新到12.15任务
1.4.4.5 | 原型修订 | 界面原型v0.9.1 | 界面原型v0.9.2 | 根据上次管理员访谈和JAD会议修改了界面原型
1.4.4.6 | 后台界面原型修订 | 渔乐生活后台界面v0.5.2 | 渔乐生活后台界面v0.9.3 | 根据上次管理员访谈删除了约钓部分，对于每个删除增加了恢复功能
1.4.5 | 需求管理
1.4.5.1 | CCB成立 | 任务分配 | CCB记录
1.4.5.2 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.7.0 | 软件需求规格说明v0.7.1 | 重新生成目录，补充细节
1.4.5.3 | 软件需求变更单起草 | 任务分配 | 软件需求变更单
1.4.5.4 | 客户端变更影响分析 | 软件需求变更单 | 客户端变更影响分析
1.4.5.5 | QFD打分表修订 | QFD打分表 | QFD打分表
1.4.5.6 | 需求影响变更分析 | QFD打分表 | 需求变更影响分析报告
1.4.5.7 | 用户分类文档修订 | 用户分类文档v0.3.0 | 用户分类文档v0.3.1
1.4.5.8 | 软件用户手册修订 | 软件用户手册v0.3.0 | 软件用户手册v0.3.2 | 改正了文档名字
1.4.5.9 | 软件需求规格说明答辩ppt修订 | 软件需求规格说明v0.7.1，软件需求规格说明答辩pptv0.0.1 | 软件需求规格说明答辩pptv0.2.0 | 修改了渔具店的演讲部分内容，新增了优先级打分及排序，JAD会议记录，SRS组内评审记录等
1.4.5.10 | 原型修订 | 界面原型v0.9.2 | 界面原型v0.9.4 | 根据上次变更初步拟定了等级制度方案
1.4.5.11 | 需求影响变更分析修订 | 需求变更影响分析报告 | 需求变更影响分析报告
1.4.5.12 | QFD打分表修订 | QFD打分表 | QFD打分表 | 插入打分结果
1.4.5.13 | WEBUI修订 | WEBUI，渔乐生活后台界面v0.9.3 | WEBUI | 修改了管理员界面
1.5 | 项目控制
1.5.1 | 任务分配 | 项目任务书 | 会议记录、任务分配
1.5.2 | 第一次与杨枨老师进行访谈 | 谈话记录 | 录音资料 | 确认项目大致内容
1.5.3 | 第一次小组会议 | 需求工程-初步任务分配 | 分配结果
1.5.4 | 第二次小组会议 | 检查工作结果 | 工作改进建议
1.5.5 | 第二周绩效考评 | 第二周交付物 | 第二周绩效考评
1.5.6 | 第二次与杨枨老师进行访谈 | 客户预约 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 | 与杨枨老师进行非正式访谈
1.5.7 | 第三次小组会议 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 | 任务分配以及UML答辩准备
1.5.8 | 第三周绩效考评 | 第三周交付物 | 第三周绩效考评
1.5.9 | 第三次与杨枨老师进行访谈 | 提出需求问题 | 获取需求，为定义愿景提供条件 | 与杨枨老师进行客户访谈
1.5.10 | 第四次小组会议 | 学习笔记 | 会议记录
1.5.11 | 第四周绩效考评 | 第四周交付物 | 第三周绩效考评
1.5.12 | 第五次小组会议 | 学习笔记 | 会议记录
1.5.13 | 第一次组内评审 | 需求工程相关文档 | 评审记录，改进建议
1.5.14 | 第二次组内评审 | 需求工程相关文档 | 评审记录，改进建议
1.5.15 | 第五周绩效考评 | 第五周交付物 | 第五周绩效考核
1.5.16 | 第四次与杨枨老师进行访谈 | 界面原型 | 访谈记录，改进建议 | 与杨枨老师进行客户访谈
1.5.17 | 第六次小组会议 | 需求工程相关文档 | 改进建议
1.5.18 | 第六周绩效考评 | 第六周交付物 | 第六周绩效考核
1.5.19 | 组内评审表起草 | 第六周绩效考核 | 组内评审表v0.1.0
1.5.20 | 第一次评审 | 需求工程项目计划 | 评审通过，需求工程项目计划评审记录
1.5.21 | 第七次小组会议 | 评审结果 | 团建计划，第七次小组会议纪要
1.5.22 | 团队建设 | 团建计划，金钱，时间… | 吃喝van乐，表情包，鬼畜素材等 | 吃喝van乐，团队精神up↑...
1.5.23 | 第七周绩效考评 | 第七周交付物 | 第七周绩效考核
1.5.24 | 第五次与杨枨老师进行访谈 | 第七周交付物 | 交流记录 | 与杨枨老师进行交流
1.5.25 | 第八次小组会议 | 访谈记录 | 会议记录
1.5.26 | 第八周绩效考评 | 第八周交付物 | 第八周绩效考核
1.5.27 | 第九次小组会议 | 第八周绩效考核，第九周部分任务 | 任务分配
1.5.28 | 第一次与管理员访谈 | 任务分配 | 访谈记录
1.5.29 | 第六次与杨枨老师进行访谈 | 界面原型 | 第六次与杨枨老师访谈记录
1.5.30 | 第六次与杨枨老师访谈要点整理 | 第六次与杨枨老师访谈记录 | 第六次与杨枨老师访谈要点
1.5.31 | 第九周绩效考评 | 第九周交付物 | 第九周绩效考核
1.5.32 | 第十次小组会议 | 第九周绩效考核 | 会议记录
1.5.33 | 第六次与杨枨老师访谈纪要 | 第六次与杨枨老师访谈要点、记录 | 第六次与杨枨老师访谈纪要
1.5.34 | 第十一次小组会议 | 上周总结 ,界面原型 | 任务分配,会议记录
1.5.35 | 第十周绩效考评 | 第十周交付物 | 第十周绩效考核
1.5.36 | 第十二次小组会议 | 上周总结 ,界面原型 | 任务分配,会议记录
1.5.37 | 第十一周绩效考评 | 第十一周交付物 | 第十一周绩效考核
1.5.38 | 第十三次小组会议 | 上周总结 | 任务分配,会议记录
1.5.39 | 第一次管理员用户代表访谈 | 任务分配 | 会议记录
1.5.40 | 第十二周绩效考评 | 第十二周交付物 | 第十二周绩效考核
1.5.41 | 第七次与杨枨老师进行访谈 | 界面原型v0.8.1 | 访谈记录
1.5.42 | 第十四次小组会议 | 上周总结 | 任务分配,会议记录
1.5.43 | 第十三周绩效考评 | 第十三周交付物 | 第十三周绩效考核
1.5.44 | 第八次与杨枨老师进行访谈 | 界面原型v0.8.4 | 访谈记录
1.5.45 | 第十五次小组会议 | 上周总结 | 任务分配,会议记录
1.5.46 | 第一次与开发者代表进行访谈 | 任务分配 | 访谈记录，讨论需求可行性
1.5.47 | 模拟JAD会议 | 任务分配 | 会议记录
1.5.48 | 第一次与用户代表柯海丰老师进行访谈 | 任务分配 | 访谈记录
1.5.49 | 第二次管理员用户代表访谈 | 评审记录 | 访谈记录
1.5.50 | JAD会议 | 访谈记录，评审记录 | 访谈记录
1.5.51 | 第十六次小组会议 | 上周总结 | 会议记录
1.5.52 | 软件需求规格说明组内评审 | 评审内容 | 组内总结
1.5.53 | 第九次与杨枨老师进行访谈 | 界面原型v0.9.4，需求变更影响分析报告 | 访谈记录
1.5.54 | 第十七次小组会议 | 总结访谈 | 会议记录
1.5.55 | 第十八次小组会议 | 上周总结 | 会议记录，任务分配
1.5.56 | 第十六周绩效考评 | 第十六周交付物 | 第十六周绩效考核
1.6 | 项目收尾
1.6.1 | 个人项目总结 | 项目工作 | 个人项目总结
1.6.2 | 原型修订 | 界面原型v0.9.2 | 界面原型v0.9.5 | 根据增加了界面原型弹框
1.6.3 | 甘特图修订 | 甘特图v1.4.1 | 甘特图v1.4.2 | 更新到12.25任务
1.6.4 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.7.1 | 软件需求规格说明v0.7.2 | 修改部分模块
1.6.5 | 需求跟踪矩阵修订 | 需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵 | 游客需求跟踪矩阵
1.6.6 | QFD打分表修订 | QFD打分表 | QFD打分表 | 管理端、客户端优先级排序
1.6.7 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.16 | 需求工程项目计划v1.2.17 | 修改干系人登记表、干系人表、补充OBS
1.6.8 | 项目开发总结报告起草 | 项目工作 | 项目开发总结报告v0.1.0 | 起草了项目总结报告
1.6.9 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.7.2 | 软件需求规格说明v1.0.1 | 补充游客端 管理端 需求跟踪矩阵
1.6.10 | 评审表归纳 | 评审表 | ppt准备材料
1.6.11 | 需求变更答辩ppt | 任务分配 | 需求变更答辩pptv0.1.0
1.6.12 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v1.0.1 | 软件需求规格说明v0.7.3 | 细化了用例说明
1.6.13 | 总评审ppt素材 | ppt准备材料 | ppt准备材料
1.6.14 | 甘特图修订 | 甘特图v1.4.2 | 甘特图v1.5.0 | 删除了需求审核模块，更新到1.2
1.6.15 | 软件用户手册修订 | 软件用户手册v0.3.2 | 软件用户手册v1.0.1 | 补充和修改用户手册
1.6.16 | 项目开发总结报告修订 | 项目开发总结报告v0.1.0 | 项目开发总结报告v0.1.1 | 增加了最终绩效和评价、经验总结
1.6.17 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v0.7.3 | 软件需求规格说明v1.0.3 | 更新数据字典，更新管理员端用例说明，更新界面，补充用户用例图
1.6.18 | 总评审ppt素材 | ppt准备材料 | ppt准备材料 | 测试用例模块
1.6.19 | 软件需求规格说明修订 | 软件需求规格说明v1.0.3 | 软件需求规格说明v1.0.4 | 补充管理员用例图
1.6.20 | 甘特图修订 | 甘特图v1.5.0 | 甘特图v1.5.1 | 更新到了1.15
1.6.21 | 需求工程总评审 | 项目材料 | 评审记录，改进建议
1.6.22 | 配置提交 | 项目材料 | 项目材料
2 | 散伙饭

## TempData (hidden)
Work- | Baseline Work- | Actual Work- | Work Variance- | Remaining Work- | Cost- | Baseline Cost- | Actual Cost- | Fixed Cost- | Cost Variance- | Remaining Cost- | BCWP- | BCWS- | SV- | Name+ | Notes+ | WBS+ | Constraint Type+ | Constraint Date= | Critical+ | Delay- | Free Slack- | Total Slack- | ID- | Milestone+ | Priority+ | Subproject+ | Baseline Duration- | Actual Duration- | Duration- | Duration Variance- | Remaining Duration- | Percent Complete-[% Complete] | Percent Work Complete-[% Work Complete] | Start= | Finish= | Early Start= | Early Finish= | Late Start= | Late Finish= | Actual Start= | Actual Finish= | Baseline Start= | Baseline Finish= | Start Variance- | Finish Variance- | Predecessors+ | Successors+ | Resource Names+ | Resource Initials+ | Text1+[输入] | Start1= | Finish1= | Text2+[输出] | Start2= | Finish2= | Text3+[说明] | Start3= | Finish3= | Text4+ | Start4= | Finish4= | Text5+ | Start5= | Finish5= | Text6+ | Text7+ | Text8+ | Text9+ | Text10+ | Marked+ | Flag1+ | Flag2+ | Flag3+ | Flag4+ | Flag5+ | Flag6+ | Flag7+ | Flag8+ | Flag9+ | Flag10+ | Rollup+ | CV- | Project+ | Outline Level- | Unique ID- | Number1- | Number2- | Number3- | Number4- | Number5- | Summary+ | Created= | Unique ID Predecessors+ | Unique ID Successors+ | Objects- | Linked Fields+ | Resume= | Stop= | Resume No Earlier Than= | Outline Number+ | Duration1- | Duration2- | Duration3- | Cost1- | Cost2- | Cost3- | Hide Bar+ | Confirmed+ | Update Needed+ | Contact+ | Resource Group+ | ACWP- | Type+ | Recurring+ | Effort Driven+ | Overtime Work- | Actual Overtime Work- | Remaining Overtime Work- | Regular Work- | Overtime Cost- | Actual Overtime Cost- | Remaining Overtime Cost- | Fixed Cost Accrual+ | Hyperlink+ | Hyperlink Address+ | Hyperlink SubAddress+ | Hyperlink Href+ | Assignment+ | Overallocated+ | External Task+ | Subproject Read Only+ | Response Pending+ | TeamStatus Pending+ | Leveling Can Split+ | Level Assignments+ | Work Contour+ | Cost4- | Cost5- | Cost6- | Cost7- | Cost8- | Cost9- | Cost10- | Date1= | Date2= | Date3= | Date4= | Date5= | Date6= | Date7= | Date8= | Date9= | Date10= | Duration4- | Duration5- | Duration6- | Duration7- | Duration8- | Duration9- | Duration10- | Start6= | Finish6= | Start7= | Finish7= | Start8= | Finish8= | Start9= | Finish9= | Start10= | Finish10= | Flag11+ | Flag12+ | Flag13+ | Flag14+ | Flag15+ | Flag16+ | Flag17+ | Flag18+ | Flag19+ | Flag20+ | Number6- | Number7- | Number8- | Number9- | Number10- | Number11- | Number12- | Number13- | Number14- | Number15- | Number16- | Number17- | Number18- | Number19- | Number20- | Text11+ | Text12+ | Text13+ | Text14+ | Text15+ | Text16+ | Text17+ | Text18+ | Text19+ | Text20+ | Text21+ | Text22+ | Text23+ | Text24+ | Text25+ | Text26+ | Text27+ | Text28+ | Text29+ | Text30+ | Assignment Delay- | Assignment Units- | Cost Rate Table+ | Preleveled Start= | Preleveled Finish= | WBS Predecessors+ | WBS Successors+ | Deadline= | Outline Code1+ | Outline Code2+ | Outline Code3+ | Outline Code4+ | Outline Code5+ | Outline Code6+ | Outline Code7+ | Outline Code8+ | Outline Code9+ | Outline Code10+ | Status+ | Physical Percent Complete-[Physical % Complete] | SVPercent- | CVPercent- | Calendar+
725.68h | 0h | 718.68h | 725.68h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件工程系列渔乐生活APP需求工程计划 |  | 1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.88d? | 2.88d? | 1 | 楍 | 500 |  | 0d | 41.93d | 42d? | 42d? | 0.07d? | 99% | 99% | 2018-09-19 08:00 | 2019-01-16 20:00 | 2018-09-19 08:00 | 2019-01-16 20:00 | 2018-09-19 08:00 | 2019-01-26 12:00 | 2018-09-19 08:00 |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:40 |  |  | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 227.67h | 225.67h | 2h | 498.02h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
93.1h | 0h | 93.1h | 93.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 知识准备——UML翻转课堂 |  | 1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 2 | 楍 | 500 |  | 0d | 28.5d | 28.5d? | 28.5d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-12 09:00 | 2018-12-25 20:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-12-25 20:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-12-25 20:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-12-25 20:00 |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:17 |  |  | 0 | 楍 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 16:00 |  | 1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 7.38h | 7.38h | 0h | 85.73h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述材料 |  | 1.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 3 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 |  |  | 0d | 0d |  | 4 | 赵豪杰 | 赵 | [20 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:59 |  | 254 | 0 | 楍 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 16:00 |  | 1.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概论ppt制作 |  | 1.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 4 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 |  |  | 0d | 0d | 3 | 5 | 张嘉诚 | 张 | UML学习 |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:08 | 253 | 255 | 0 | 楍 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 17:00 |  | 1.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1 | 1.1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 5 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 |  |  | 0d | 0d | 4 | 6 | 赵豪杰 | 赵 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:37 | 254 | 256 | 0 | 楍 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 10:00 |  | 1.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.2 | 1.1.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 6 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 |  |  | 0d | 0d | 5 | 7 | 罗培铖 | 罗 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:41 | 255 | 257 | 0 | 楍 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 18:00 |  | 1.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.3 | 1.1.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.5 | 不得早于...开始 | 2018-10-17 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 7 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 |  |  | 0d | 0d | 6 | 8 | 张嘉诚 | 张 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:42 | 256 | 258 | 0 | 楍 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:30 |  | 1.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4 | 1.1.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 8 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 |  |  | 0d | 0d | 7 | 9 | 罗培铖 | 罗 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:43 | 257 | 259 | 0 | 楍 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 18:00 |  | 1.1.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.5 | 1.1.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概论评审 |  | 1.1.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 9 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 |  |  | 0d | 0d | 8 | 10,12 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML概论ppt |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:09 | 258 | 260262 | 0 | 楍 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:12 |  | 1.1.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.6 | 1.1.8,1.1.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose及ppt制作 |  | 1.1.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 10 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.02d | 1.02d | 1.02d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 |  |  | 0d | 0d | 9 | 11 | 张嘉诚 | 张 | UML工具学习 |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:16 | 259 | 261 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:12 |  | 1.1.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.7 | 1.1.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose ppt修改 |  | 1.1.9 | 不得早于...完成 | 2018-10-21 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 11 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 |  |  | 0d | 0d | 10 | 13,14 | 赵豪杰 | 赵 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:40 | 260 | 263264 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:42 |  | 1.1.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.8 | 1.1.11,1.1.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 12 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  | 0d | 0d | 9 |  | 张嘉诚 | 张 | UML概论ppt |  |  | UML概论pptv1.0.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:43 | 259 |  | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 19:00 |  | 1.1.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.7 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose ppt修改 |  | 1.1.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 13 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 |  |  | 0d | 0d | 11 |  | 张嘉诚 | 张 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:45 | 261 |  | 0 | 楍 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 18:00 |  | 1.1.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.9 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose评审 |  | 1.1.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 14 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 |  |  | 0d | 0d | 11 | 15 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:16 | 261 | 265 | 0 | 楍 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 10:36 |  | 1.1.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.9 | 1.1.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1的ppt材料制作 |  | 1.1.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 15 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 |  |  | 0d | 0d | 14 | 16 | 赵豪杰,郑丞钧,苏碧青,罗培铖 | 赵,郑,苏,罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:13 | 264 | 266 | 0 | 楍 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 19:00 |  | 1.1.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.12 | 1.1.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt |  | 1.1.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 16 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 |  |  | 0d | 0d | 15 | 17 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础1:pptv0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:22 | 265 | 267 | 0 | 楍 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-28 16:00 |  | 1.1.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.13 | 1.1.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt修改 |  | 1.1.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 17 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 16 | 18 | 张嘉诚 | 张 | UML基础1:pptv0.1.0 |  |  | UML基础1:pptv0.2.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:50 | 266 | 268 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.1.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.14 | 1.1.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1评审 |  | 1.1.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 18 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 |  |  | 0d | 0d | 17 | 19,20 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML基础1:pptv0.2.0 |  |  | UML评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:20 | 267 | 269270 | 0 | 楍 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 10:36 |  | 1.1.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.15 | 1.1.17,1.1.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2的ppt材料制作 |  | 1.1.17 | 不得早于...开始 | 2018-11-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 19 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 |  |  | 0d | 0d | 18 | 22 | 罗培铖 | 罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:13 | 268 | 272 | 0 | 楍 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 11:00 |  | 1.1.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.16 | 1.1.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt修改 |  | 1.1.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 20 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 |  |  | 0d | 0d | 18 | 21 | 张嘉诚 | 张 | UML基础1:pptv0.2.0 |  |  | UML基础1:pptv0.3.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:52 | 268 | 271 | 0 | 楍 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 18:00 |  | 1.1.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.16 | 1.1.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt修改 |  | 1.1.19 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 21 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 |  |  | 0d | 0d | 20 |  | 张嘉诚 | 张 | UML基础1:pptv0.3.0 |  |  | UML基础1:pptv0.3.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:52 | 270 |  | 0 | 楍 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 14:00 |  | 1.1.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.18 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt |  | 1.1.20 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 22 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 19 | 23 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础2pptv0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:22 | 269 | 273 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 20:00 |  | 1.1.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.17 | 1.1.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.21 | 不得早于...完成 | 2018-11-03 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 23 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 |  |  | 0d | 0d | 22 | 24 | 赵豪杰,张嘉诚 | 赵,张 | UML基础2pptv0.1.0 |  |  | UML基础2pptv0.2.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:59 | 272 | 274 | 0 | 楍 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:30 |  | 1.1.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.20 | 1.1.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.22 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 24 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 |  |  | 0d | 0d | 23 | 25 | 罗培铖 | 罗 | UML基础2pptv0.2.1 |  |  | UML基础2pptv0.2.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 15:01 | 273 | 275 | 0 | 楍 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 21:00 |  | 1.1.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.21 | 1.1.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.23 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 25 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.1d | 0.1d | 0.1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 |  |  | 0d | 0d | 24 | 26 | 罗培铖 | 罗 | UML基础2pptv0.2.2 |  |  | UML基础2pptv0.2.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 15:01 | 274 | 276 | 0 | 楍 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:48 |  | 1.1.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.22 | 1.1.24 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.24 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 26 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 |  |  | 0d | 0d | 25 | 27 | 张嘉诚 | 张 | UML基础2pptv0.2.3 |  |  | UML基础2pptv0.2.4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:58 | 275 | 277 | 0 | 楍 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 18:00 |  | 1.1.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.23 | 1.1.25 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.25 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 27 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 |  |  | 0d | 0d | 26 | 28 | 张嘉诚 | 张 | UML基础2pptv0.2.4 |  |  | UML基础2pptv0.2.5 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:59 | 276 | 278 | 0 | 楍 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:30 |  | 1.1.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.24 | 1.1.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:评审 |  | 1.1.26 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 28 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 |  |  | 0d | 0d | 27 | 29 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML基础2ppt |  |  | UML评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:26 | 277 | 363 | 0 | 楍 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 13:36 |  | 1.1.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.25 | 1.1.27 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础3:材料制作 |  | 1.1.27 | 不得早于...完成 | 2018-12-09 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 29 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.87d | 0.87d | 0.87d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 19:53 |  |  | 0d | 0d | 28 | 30 | 罗培铖 | 罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:21 | 278 | 364 | 0 | 楍 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 19:53 |  | 1.1.27 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.26 | 1.1.28 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础3:ppt制作 |  | 1.1.28 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 30 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 20:53 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 20:53 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 20:53 | 2018-12-09 19:53 | 2018-12-09 20:53 |  |  | 0d | 0d | 29 | 31 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础3ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:23 | 363 | 397 | 0 | 楍 | 2018-12-09 20:53 | 2018-12-09 20:53 |  | 1.1.28 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 5h | 5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.27 | 1.1.29 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5.5h | 0h | 5.5h | 5.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础4:材料制作 |  | 1.1.29 | 不得早于...开始 | 2018-12-22 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 31 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.68d | 0.68d? | 0.68d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 18:30 | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 18:30 | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 18:30 | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 18:30 |  |  | 0d | 0d | 30 | 32 | 罗培铖 | 罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:50 | 364 | 399 | 0 | 楍 | 2018-12-22 18:30 | 2018-12-22 18:30 |  | 1.1.29 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.28 | 1.1.30 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础4:材料制作 |  | 1.1.30 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 32 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 |  |  | 0d | 0d | 31 | 33 | 罗培铖 | 罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:52 | 397 | 407 | 0 | 楍 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 15:00 |  | 1.1.30 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.29 | 1.1.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.5h | 0h | 3.5h | 3.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础4:ppt制作 |  | 1.1.31 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 33 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 18:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 18:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 18:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 18:00 |  |  | 0d | 0d | 32 | 34 | 苏碧青 | 苏 | ppt材料 |  |  | UML基础4:ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:05 | 399 | 412 | 0 | 楍 | 2018-12-23 18:00 | 2018-12-23 18:00 |  | 1.1.31 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.88h | 0.88h | 0h | 2.63h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.30 | 1.1.32 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.5h | 0h | 2.5h | 2.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础4:ppt修改 |  | 1.1.32 | 不得早于...开始 | 2018-12-25 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 34 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-25 19:00 | 2018-12-25 20:00 | 2018-12-25 19:00 | 2018-12-25 20:00 | 2018-12-25 19:00 | 2018-12-25 20:00 | 2018-12-25 19:00 | 2018-12-25 20:00 |  |  | 0d | 0d | 33 |  | 苏碧青 | 苏 | UML基础4:ppt |  |  | UML基础4:ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 19:58 | 407 |  | 0 | 楍 | 2018-12-25 20:00 | 2018-12-25 20:00 |  | 1.1.32 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1.5h | 1.5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.31 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
13h | 0h | 13h | 13h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目启动 |  | 1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 35 | 楍 | 500 |  | 0d | 2.63d | 2.63d | 2.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 |  |  | 0d | 0d |  | 40 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:42 |  | 16 | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 3h | 3h | 0h | 10h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目任务书下达 |  | 1.2.1 | 不得早于...完成 | 2018-09-19 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 36 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 |  |  | 0d | 0d |  | 216 | 赵豪杰 | 赵 | 项目任务书 |  |  | 项目确认 |  |  | 确认需求工程选题为渔乐生活app | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 |  | 10 | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.5.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | logo设计 |  | 1.2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 37 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 |  |  | 0d | 0d | 216 | 217,67,220 | 苏碧青 | 苏 | 素材 |  |  | 渔乐生活logo |  |  | 绘制渔乐生活logo | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 | 10 | 12225222 | 0 | 楍 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 09:00 |  | 1.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.1 | 1.5.2,1.4.1.8,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件资源配置 |  | 1.2.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 38 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 |  |  | 0d | 0d | 216 | 217220 | 罗培铖 | 罗 | 安装 |  |  | 软件资源 |  |  | 配置管理人员为每位组员安装了word,excel,ppt,project,sourcetree等需求工程所需要的软件 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 | 10 | 12222 | 0 | 楍 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 12:00 |  | 1.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3h | 3h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.1 | 1.5.2,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析文档起草 |  | 1.2.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 39 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 |  |  | 0d | 0d | 217 | 48 | 罗培铖 | 罗 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 |  |  | 可行性分析文档v0.1.0 |  |  | 可行性分析文档起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:55 | 12 | 32 | 0 | 楍 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 16:36 |  | 1.2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.2 | 1.3.8 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
59h | 0h | 59h | 59h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目计划 |  | 1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 40 | 楍 | 500 |  | 0d | 7.13d | 7.13d? | 7.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  | 0d | 0d | 35 | 58,59 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 16:26 | 2 | 29,30 | 0 | 楍 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 12:00 |  | 1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 57h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2 | 1.4,1.4.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划起草 |  | 1.3.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 41 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 |  |  | 0d | 0d | 218 | 219,46 | 张嘉诚 | 张 | 分配结果 |  |  | 需求工程项目计划v1.0.1 |  |  | 初始版本 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:32 | 13 | 28159 | 0 | 楍 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 12:00 |  | 1.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.3 | 1.5.4,1.3.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图 |  | 1.3.2 | 不得早于...完成 | 2018-09-29 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 42 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 |  |  | 0d | 0d | 219 | 43,44,51 | 郑丞钧 | 郑 | 分配结果 |  |  | 甘特图v3 |  |  | 起草，中间v1，v2被组长驳回 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 28 | 23,24,162 | 0 | 楍 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 20:00 |  | 1.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.4 | 1.3.3,1.3.4,1.3.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | OBS |  | 1.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 43 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 |  |  | 0d | 0d | 42 | 220 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图v3 |  |  | WBS |  |  | 导出WBS | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 22 | 222 | 0 | 楍 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 21:00 |  | 1.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2 | 1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | WBS |  | 1.3.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 44 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 |  |  | 0d | 0d | 42 | 220 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图v3 |  |  | OBS |  |  | 导出OBS | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 22 | 222 | 0 | 楍 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 19:00 |  | 1.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2 | 1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程起草 |  | 1.3.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 45 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 |  |  | 0d | 0d | 219 | 52220 | 赵豪杰 | 赵 | 工作改进建议 |  |  | 项目章程v0.1.0 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 28 | 40222 | 0 | 楍 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 12:00 |  | 1.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.4 | 1.3.12,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划ppt制作 |  | 1.3.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 46 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.97d | 0.97d | 0.97d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 |  |  | 0d | 0d | 41219 | 50220 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划v1.0.1 |  |  | 需求工程项目计划答辩ppt |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 10:21 | 17,28 | 218222 | 0 | 楍 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 20:40 |  | 1.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1,1.5.4 | 1.3.10,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划起草 |  | 1.3.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 47 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:00 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:00 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:00 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:00 |  |  | 0d | 0d | 219 | 220,77 | 罗培铖 | 罗 | 工作改进建议 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.0 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 17:20 | 28 | 222196 | 0 | 楍 | 2018-09-30 20:00 | 2018-09-30 20:00 |  | 1.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.4 | 1.5.5,1.4.1.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析文档修改 |  | 1.3.8 | 不得早于...完成 | 2018-10-14 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 48 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 18:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 18:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 18:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 18:00 |  |  | 0d | 0d | 39222 | 223,69 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.0 |  |  | 可行性分析文档v0.1.1 |  |  | 完善对渔获app的分析 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:11 | 11,36 | 223195 | 0 | 楍 | 2018-10-14 18:00 | 2018-10-14 18:00 |  | 1.3.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.4,1.5.7 | 1.5.8,1.4.1.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.3.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 49 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 |  |  | 0d | 0d | 218222 | 223,54 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.0.1 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.1 |  |  | 更新目录、修改干系人信息 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 11:25 | 13,36 | 223190 | 0 | 楍 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:00 |  | 1.3.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.3,1.5.7 | 1.5.8,1.3.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划ppt修订 |  | 1.3.10 | 不得早于...开始 | 2018-10-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 50 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 |  |  | 0d | 0d | 46222 | 223,73 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划答辩ppt |  |  | 需求工程项目计划答辩ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:03 | 159,36 | 223184 | 0 | 楍 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 13:00 |  | 1.3.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.6,1.5.7 | 1.5.8,1.4.1.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.3.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 51 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 |  |  | 0d | 0d | 42222 | 223,56 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v3 |  |  | 甘特图v4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 12:27 | 22,36 | 223160 | 0 | 楍 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:00 |  | 1.3.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2,1.5.7 | 1.5.8,1.3.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程修订 |  | 1.3.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 52 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 |  |  | 0d | 0d | 45225 | 226,87 | 赵豪杰 | 赵 | 项目章程v0.1.0 |  |  | 项目章程v1.1.0 |  |  | 增加了图标，根据和杨枨老师的访谈修改了目的和用户 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:39 | 26,79 | 237200 | 0 | 楍 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 11:00 |  | 1.3.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.5,1.5.10 | 1.5.11,1.4.1.28 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划起草 |  | 1.3.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 53 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 |  |  | 0d | 0d | 225 | 55 | 苏碧青 | 苏 | 访谈记录 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.0 |  |  | 与PM评估后决定采用GB+T-8567-2006计算机软件文档编制规范中的软件开发计划(SDP)为主要参考模板，现根据当前项目需要起草适用于本软件项目的开发计划。 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:34 | 79 | 39 | 0 | 楍 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 15:00 |  | 1.3.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.10 | 1.3.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订（初步） |  | 1.3.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 54 |  | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  | 0d | 0d | 49225 | 226,61 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.1.1 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.2 |  |  | 新增WBS图、新增输入输出表 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:26 | 161,79 | 237165 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 19:00 |  | 1.3.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.9,1.5.10 | 1.5.11,1.4.1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.3.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 55 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 |  |  | 0d | 0d | 53225 | 57 | 苏碧青 | 苏 | 软件开发计划文档v1.1.0 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.1 |  |  | 新增培训计划，修改引用文件细节，新增文档封面。 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:38 | 38,79 | 189 | 0 | 楍 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 12:00 |  | 1.3.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.13,1.5.10 | 1.3.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.3.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 56 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.93d | 0.93d | 0.93d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 |  |  | 0d | 0d | 51225 | 226,65 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v4 |  |  | 甘特图v5 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 11:19 | 162,79 | 237166 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 16:24 |  | 1.3.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.11,1.5.10 | 1.5.11,1.4.1.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.3.17 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 57 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 17:00 |  |  | 0d | 0d | 55 | 226,81 | 郑丞钧 | 郑 | 软件开发计划文档v1.1.1 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.2 |  |  | 无 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:15 | 39 | 237192 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 17:00 |  | 1.3.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.15 | 1.5.11,1.4.1.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
347.98h | 0h | 347.98h | 347.98h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目执行 |  | 1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 58 | 楍 | 500 |  | 0d | 30.38d | 30.38d? | 30.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-11 20:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-11 20:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-11 20:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-11 20:00 |  |  | 0d | 0d | 40 | 272 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:06 | 16 | 114 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 141.7h | 141.7h | 0h | 206.28h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3 | 1.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
98.38h | 0h | 98.38h | 98.38h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求获取 |  | 1.4.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 59 | 楍 | 500 |  | 0d | 9d | 9d? | 9d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-13 20:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-13 20:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-13 20:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-13 20:00 |  |  | 0d | 0d | 40 | 106 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:08 | 16 | 52 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 11h | 11h | 0h | 87.38h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3 | 1.4.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 定义愿景和范围起草 |  | 1.4.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 60 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 |  |  | 0d | 0d | 225 | 226,228,86,102 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.0 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:10 | 79 | 237183208300 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.10 | 1.5.11,1.5.13,1.4.1.27,1.4.1.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 61 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 |  |  | 0d | 0d | 54227 | 62 | 罗培铖 | 罗 | 需求工程项目计划v1.1.2 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.3 |  |  | 修订风险控制中的表格，增加了3栏，评审表建议添加wbs项目说明 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 20:51 | 190164 | 187 | 0 | 楍 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 11:00 |  | 1.4.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.14,1.5.12 | 1.4.1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 62 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.28d | 0.28d | 0.28d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 |  |  | 0d | 0d | 61 | 64 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.1.3 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.3 |  |  | 新开辟范围管理计划、质量管理计划、采购管理计划三个模块；干系人管理计划：新增干系人分析；期望管理矩阵；新增干系人登记表；时间管理计划：新增里程碑列表；新增工作量估算；风险管理计划：新增每个知识领域潜在风险条件；新增风险控制表（部分）；成本管理计划：新增项目成本估算；新增软件开发成本估算。 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:11 | 165 | 167 | 0 | 楍 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-27 12:40 |  | 1.4.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.2 | 1.4.1.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定质量属性 |  | 1.4.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 63 |  | 500 |  | 0d | 0.67d | 0.67d | 0.67d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 |  |  | 0d | 0d | 227 | 228230 | 罗培铖 | 罗 | 确定质量属性 |  |  | 质量工程计划v0.1.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:45 | 164 | 183230 | 0 | 楍 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 14:15 |  | 1.4.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.12 | 1.5.13,1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 64 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.78d | 0.78d | 0.78d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:20 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:20 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:20 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:20 |  |  | 0d | 0d | 62 | 68 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.3 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.4 |  |  | 补充了范围管理计划、风险控制的相关内容，在本文所引用的文本添加了索引号 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:03 | 187 | 181 | 0 | 楍 | 2018-10-27 15:20 | 2018-10-27 15:20 |  | 1.4.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3 | 1.4.1.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.6 | 不得早于...完成 | 2018-10-28 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 65 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.73d | 0.73d | 0.73d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 |  |  | 0d | 0d | 56227 | 66,228,72 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v5 |  |  | 甘特图v6 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:02 | 160164 | 224183226 | 0 | 楍 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 14:53 |  | 1.4.1.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.16,1.5.12 | 1.4.1.7,1.5.13,1.4.1.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 更新WBS,OBS |  | 1.4.1.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 66 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 |  |  | 0d | 0d | 65227 | 228230 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图v6 |  |  | WBS,OBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:34 | 166164 | 183230 | 0 | 楍 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 19:53 |  | 1.4.1.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.6,1.5.12 | 1.5.13,1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 修改Logo |  | 1.4.1.8 | 不得早于...开始 | 2018-10-28 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 67 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 |  |  | 0d | 0d | 37227 | 230 | 苏碧青 | 苏 | Logo |  |  | Logo | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:37 | 5164 | 230 | 0 | 楍 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 13:00 |  | 1.4.1.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2,1.5.12 | 1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 68 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 |  |  | 0d | 0d | 64 | 71 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.4 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.5 |  |  | 补充质量管理计划内容；补充分线控制计划表格；更新甘特图相关内容； | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:52 | 167 | 185 | 0 | 楍 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 12:00 |  | 1.4.1.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.5 | 1.4.1.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 69 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 20:00 |  |  | 0d | 0d | 48227 | 70 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.1 |  |  | 可行性分析文档v0.1.2 |  |  | 增加封面和内容完善 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:44 | 32164 | 182 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 20:00 |  | 1.4.1.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.8,1.5.12 | 1.4.1.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 70 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 |  |  | 0d | 0d | 69 | 228,74 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.2 |  |  | 可行性分析文档v0.1.3 |  |  | 增加操作可行性 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:53 | 195 | 183194 | 0 | 楍 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 17:00 |  | 1.4.1.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.10 | 1.5.13,1.4.1.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 71 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 |  |  | 0d | 0d | 68 | 228,75 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.5 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.6 |  |  | 更改了范围管理计划的内容，更新了甘特图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:52 | 181 | 183188 | 0 | 楍 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 21:00 |  | 1.4.1.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.9 | 1.5.13,1.4.1.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 72 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 |  |  | 0d | 0d | 65228 | 229,78 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v6 |  |  | 甘特图v7 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:39 | 166183 | 205191 | 0 | 楍 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 21:00 |  | 1.4.1.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.6,1.5.13 | 1.5.14,1.4.1.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 73 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 |  |  | 0d | 0d | 50228 | 229,230,84 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程答辩ppt |  |  | 需求工程答辩ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:50 | 218183 | 205230198 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 20:00 |  | 1.4.1.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.10,1.5.13 | 1.5.14,1.5.15,1.4.1.25 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.15 | 不得早于...开始 | 2018-10-29 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 74 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 |  |  | 0d | 0d | 70228 | 229,76 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.3 |  |  | 可行性分析文档v0.1.4 |  |  | 增加SWOT分析、完善‘建议的系统’ | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:39 | 182183 | 205227 | 0 | 楍 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 18:00 |  | 1.4.1.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.11,1.5.13 | 1.5.14,1.4.1.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 75 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 71229 | 80 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.6 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.7 |  |  | 补充干系人登记表，修改内部沟通计划，修改质量保证计划，修改干系人分析表 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:13 | 185205 | 229 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.12,1.5.14 | 1.4.1.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.17 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 76 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 |  |  | 0d | 0d | 74229 | 230,99 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.4 |  |  | 可行性分析文档v0.1.5 |  |  | 最终方案=>H5应用 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:41 | 194205 | 230285 | 0 | 楍 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 17:00 |  | 1.4.1.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.15,1.5.14 | 1.5.15,1.4.1.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划修订 |  | 1.4.1.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 77 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 47229 | 79 | 罗培铖 | 罗 | 配置管理计划文档v0.1.0 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.1 |  |  | 加入封面，修改分支命名规则 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 17:18 | 197205 | 228 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.7,1.5.14 | 1.4.1.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.19 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 78 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 72229 | 230,83 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v7 |  |  | 甘特图v1.1.8 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:32 | 226205 | 230202 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.13,1.5.14 | 1.5.15,1.4.1.24 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划修订 |  | 1.4.1.20 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 79 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 20:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 20:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 20:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 20:00 |  |  | 0d | 0d | 77 | 82 | 罗培铖 | 罗 | 配置管理计划文档v0.1.1 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.2 |  |  | 加入提交日志书写规则 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 17:18 | 196 | 231 | 0 | 楍 | 2018-10-30 20:00 | 2018-10-30 20:00 |  | 1.4.1.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.18 | 1.4.1.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.21 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 80 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 75 | 230,88 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.7 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.8 |  |  | 更新配置管理、修改风险计划 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:13 | 188 | 230207 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.16 | 1.5.15,1.4.1.29 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.1.22 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 81 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.67d | 0.67d | 0.67d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 |  |  | 0d | 0d | 57229 | 230,91 | 赵豪杰 | 赵 | 软件开发计划文档v1.1.2 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.3 |  |  | 修改了干系人和更新了甘特图截图、风险管理 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:34 | 189205 | 230217 | 0 | 楍 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 15:20 |  | 1.4.1.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.17,1.5.14 | 1.5.15,1.4.1.32 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划修订 |  | 1.4.1.23 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 82 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 79 | 230 | 罗培铖 | 罗 | 配置管理计划文档v0.1.2 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:50 | 228 | 230 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.20 | 1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.24 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 83 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 |  |  | 0d | 0d | 78 | 92 | 张嘉诚 | 张 | 甘特图v1.1.8 |  |  | 甘特图v1.1.9 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:57 | 191 | 216 | 0 | 楍 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 18:00 |  | 1.4.1.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.19 | 1.4.1.33 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.25 | 不得早于...完成 | 2018-10-31 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 84 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 |  |  | 0d | 0d | 73 | 85 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩ppt |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:26 | 184 | 201 | 0 | 楍 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 18:00 |  | 1.4.1.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.14 | 1.4.1.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.26 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 85 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 |  |  | 0d | 0d | 84 | 235,96 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:51 | 198 | 83283 | 0 | 楍 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 14:00 |  | 1.4.1.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.25 | 1.5.20,1.4.1.37 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型设计 |  | 1.4.1.27 | 不得早于...开始 | 2018-11-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 86 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 |  |  | 0d | 0d | 60 | 231,233,235,98 | 赵豪杰 | 赵 | 愿景和范围文档v0.1.0 |  |  | 界面原型v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 21:06 | 31 | 204,236,83,344 | 0 | 楍 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 15:00 |  | 1.4.1.27 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 18:00 | 1.4.1.1 | 1.5.16,1.5.18,1.5.20,1.4.1.39 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程修订 |  | 1.4.1.28 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 87 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.1d | 0.1d | 0.1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 |  |  | 0d | 0d | 52 | 233235137 | 赵豪杰 | 赵 | 项目章程v1.1.0 |  |  | 项目章程v1.1.1 |  |  | 删除了项目经理签字部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:50 | 40 | 236,83,374 | 0 | 楍 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:48 |  | 1.4.1.28 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.12 | 1.5.18,1.5.20,1.4.3.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.29 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 88 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 80232 | 89 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.8 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.9 |  |  | 修改开发者内部沟通计划、修改开发者与客户的沟通，修改风险计划，增加干系人，新增课程里程碑 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:47 | 229203 | 215 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 20:00 |  | 1.4.1.29 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.21,1.5.17 | 1.4.1.30 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.30 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 89 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 |  |  | 0d | 0d | 88 | 90 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.9 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.10 |  |  | 重构范围管理计划的目录结构，并完善其中的内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 17:02 | 207 | 232 | 0 | 楍 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 21:00 |  | 1.4.1.30 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.29 | 1.4.1.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.31 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 90 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.05d | 0.05d | 0.05d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 |  |  | 0d | 0d | 89 | 93 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.10 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.11 |  |  | 更新甘特图的截图，更新目录 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 17:02 | 215 | 233 | 0 | 楍 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:24 |  | 1.4.1.31 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.30 | 1.4.1.34 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.1.32 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 91 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 |  |  | 0d | 0d | 81232 | 94 | 郑丞钧 | 郑 | 软件开发计划文档v1.1.3 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.4 |  |  | 更新资源分配报表图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 18:20 | 192203 | 234 | 0 | 楍 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 17:00 |  | 1.4.1.32 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.22,1.5.17 | 1.4.1.35 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.33 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 92 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 |  |  | 0d | 0d | 83232 | 95,235,97 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.1.9 |  |  | 甘特图v1.1.10 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 18:19 | 202203 | 235,83,284 | 0 | 楍 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 15:00 |  | 1.4.1.33 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.24,1.5.17 | 1.4.1.36,1.5.20,1.4.1.38 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.34 | 不得早于...完成 | 2018-11-05 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 93 |  | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 |  |  | 0d | 0d | 90 | 233235101 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.2.11 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.12 |  |  | 修改了参考文献处的中文句号，修改了任务分配表，将郑丞钧改为了计划调整员员，干系人部分将管理人员确定为彭彬老师，修正了同学的专业错误，修改了沟通计划的组内评审 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:59 | 232 | 236,83,291 | 0 | 楍 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:30 |  | 1.4.1.34 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.31 | 1.5.18,1.5.20,1.4.1.42 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.1.35 | 不得早于...开始 | 2018-11-05 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 94 |  | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 |  |  | 0d | 0d | 91 | 233235138 | 赵豪杰 | 赵 | 软件开发计划文档v1.1.4 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.5 |  |  | 修改了工具部分，批注了技术部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:01 | 217 | 236,83,375 | 0 | 楍 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:30 |  | 1.4.1.35 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.32 | 1.5.18,1.5.20,1.4.3.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.08h | 0h | 0.08h | 0.08h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | OBS修改 |  | 1.4.1.36 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 95 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.88d | 0.88d | 0.88d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 |  |  | 0d | 0d | 92232 | 233235170 | 苏碧青 | 苏 | OBS |  |  | OBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:02 | 216203 | 236,83,420 | 0 | 楍 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 17:00 |  | 1.4.1.36 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.08h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.33,1.5.17 | 1.5.18,1.5.20,1.4.3.44 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.37 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 96 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 |  |  | 0d | 0d | 85 | 233100 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:50 | 201 | 236289 | 0 | 楍 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 10:00 |  | 1.4.1.37 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.26 | 1.5.18,1.4.1.41 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.38 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 97 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 |  |  | 0d | 0d | 92 | 233103 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.1.10 |  |  | 甘特图v1.2.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:52 | 216 | 236292 | 0 | 楍 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 12:00 |  | 1.4.1.38 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.33 | 1.5.18,1.4.1.44 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.1.39 | 不得早于...开始 | 2018-11-08 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 98 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-08 19:00 | 2018-11-08 20:00 | 2018-11-08 19:00 | 2018-11-08 20:00 | 2018-11-08 19:00 | 2018-11-08 20:00 | 2018-11-08 19:00 | 2018-11-08 20:00 |  |  | 0d | 0d | 86 | 105 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.1.0 |  |  | 界面原型v0.1.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 18:12 | 208 | 348 | 0 | 楍 | 2018-11-08 20:00 | 2018-11-08 20:00 |  | 1.4.1.39 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.27 | 1.4.1.46 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.40 | 不得早于...开始 | 2018-11-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 99 |  | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 |  |  | 0d | 0d | 76237 | 238 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.5 |  |  | 可行性分析文档v0.1.6 |  |  | 已经存在相似应用，再次开发项目意义5.2节 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:56 | 227287 | 288 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 16:00 |  | 1.4.1.40 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.17,1.5.22 | 1.5.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.41 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 100 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 15:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 15:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 15:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 15:00 |  |  | 0d | 0d | 96237 | 104238 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:10 | 283287 | 293288 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:00 | 2018-11-11 15:00 |  | 1.4.1.41 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.37,1.5.22 | 1.4.1.45,1.5.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.42 | 不得早于...开始 | 2018-11-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 101 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 |  |  | 0d | 0d | 93 | 238113 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.12 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.13 |  |  | 沟通管理计划中新增teambuilding；风险管理计划中新增触发条件 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:56 | 233 | 288341 | 0 | 楍 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 21:00 |  | 1.4.1.42 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.34 | 1.5.23,1.4.2.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景和范围文档修订 |  | 1.4.1.43 | 不得早于...开始 | 2018-11-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 102 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 12:30 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 12:30 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 12:30 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 12:30 |  |  | 0d | 0d | 60237 | 238107 | 张嘉诚 | 张 | 愿景和范围文档v0.1.0 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.1 |  |  | 增加了上下文图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-05 10:56 | 31287 | 288301 | 0 | 楍 | 2018-11-11 12:30 | 2018-11-11 12:30 |  | 1.4.1.43 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1,1.5.22 | 1.5.23,1.4.2.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.44 | 不得早于...开始 | 2018-11-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 103 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d? | 0.5d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 |  |  | 0d | 0d | 97237 | 238110 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.2.0 |  |  | 甘特图v1.3.0 |  |  | 更新到11.11的工作描述，重新连接了网络图，添加新列“说明”并填充了部分内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-18 15:24 | 284287 | 288298 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 16:00 |  | 1.4.1.44 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.38,1.5.22 | 1.5.23,1.4.2.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.45 | 不得早于...完成 | 2018-11-11 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 104 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:24 | 2018-11-11 12:54 | 2018-11-11 12:24 | 2018-11-11 12:54 | 2018-11-11 12:24 | 2018-11-11 12:54 | 2018-11-11 12:24 | 2018-11-11 12:54 |  |  | 0d | 0d | 100 | 238 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.4 |  |  | 增加了可行性分析中已经存在现有系统为何还要继续开发的缘由并将最终方案改成h5的方案 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-18 15:26 | 289 | 288 | 0 | 楍 | 2018-11-11 12:54 | 2018-11-11 12:54 |  | 1.4.1.45 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.41 | 1.5.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.1.46 | 不得早于...开始 | 2018-11-13 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 105 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-13 19:00 | 2018-11-13 20:00 | 2018-11-13 19:00 | 2018-11-13 20:00 | 2018-11-13 19:00 | 2018-11-13 20:00 | 2018-11-13 19:00 | 2018-11-13 20:00 |  |  | 0d | 0d | 98 | 120 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.1.1 |  |  | 界面原型v0.2.0 |  |  | 根据老师的要求修改了界面原型，并参考了神舟钓鱼网 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 18:21 | 344 | 349 | 0 | 楍 | 2018-11-13 20:00 | 2018-11-13 20:00 |  | 1.4.1.46 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.39 | 1.4.2.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
27.6h | 0h | 27.6h | 27.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求分析 |  | 1.4.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 106 | 楍 | 500 |  | 0d | 6.25d | 6.25d? | 6.25d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-18 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-12-02 21:00 |  |  | 0d | 0d | 59 | 126 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 30 | 59 | 0 | 楍 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:06 |  | 1.4.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 12.4h | 12.4h | 0h | 15.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1 | 1.4.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 107 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:06 |  |  | 0d | 0d | 102240 | 108241 | 罗培铖 | 罗 | 愿景和范围文档v0.1.1 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.2 |  |  | 完善业务机遇 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-05 11:12 | 300121 | 302304 | 0 | 楍 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:06 |  | 1.4.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.43,1.5.25 | 1.4.2.2,1.5.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 108 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 12:06 | 2018-11-18 12:12 |  |  | 0d | 0d | 107 | 109241 | 罗培铖 | 罗 | 愿景和范围文档v0.1.2 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.3 |  |  | 完善业务风险 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-05 11:21 | 301 | 296304 | 0 | 楍 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 12:12 |  | 1.4.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1 | 1.4.2.3,1.5.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围材料 |  | 1.4.2.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 109 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.18d | 0.18d? | 0.18d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 12:12 | 2018-11-18 13:42 |  |  | 0d | 0d | 108 | 112241 | 张嘉诚 | 张 | 愿景和范围文档v0.1.3 |  |  | 愿景和范围文档材料 |  |  | 愿景与范围文档的上下文图，鱼骨图，关联图，生态系统图_1.5hours_制作了愿景与范围文档的上下文图，鱼骨图，关联图，生态系统图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-18 15:44 | 302 | 299304 | 0 | 楍 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 13:42 |  | 1.4.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.2 | 1.4.2.6,1.5.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.7h | 0h | 0.7h | 0.7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.2.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 110 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.08d | 0.08d? | 0.08d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:42 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:42 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:42 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 12:42 |  |  | 0d | 0d | 103240 | 241132 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.3.0 |  |  | 甘特图v1.3.1 |  |  | 更新到11.17的任务进度 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-05 10:45 | 292121 | 304368 | 0 | 楍 | 2018-11-18 12:42 | 2018-11-18 12:42 |  | 1.4.2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.44,1.5.25 | 1.5.26,1.4.3.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户分类文档起草 |  | 1.4.2.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 111 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 13:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 13:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 13:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 13:00 |  |  | 0d | 0d | 240 | 241114 | 郑丞钧 | 郑 | 任务分配 |  |  | 用户分类文档v0.0.1 |  |  | 起草用户分类文档 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-18 15:46 | 121 | 304305 | 0 | 楍 | 2018-11-18 13:00 | 2018-11-18 13:00 |  | 1.4.2.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.25 | 1.5.26,1.4.2.8 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 112 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d | 0.02d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 13:42 | 2018-11-18 13:48 |  |  | 0d | 0d | 109 | 241115 | 罗培铖 | 罗 | 愿景和范围文档材料 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-05 10:51 | 296 | 304332 | 0 | 楍 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 13:48 |  | 1.4.2.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.3 | 1.5.26,1.4.2.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.2.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 113 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 21:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 21:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 21:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-18 21:00 |  |  | 0d | 0d | 101240 | 241119 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.2.13 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.14 |  |  | 细化了绩效考核规则 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 17:54 | 291121 | 304340 | 0 | 楍 | 2018-11-18 21:00 | 2018-11-18 21:00 |  | 1.4.2.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.42,1.5.25 | 1.5.26,1.4.2.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.7h | 0h | 0.7h | 0.7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户分类文档修订 |  | 1.4.2.8 | 不得早于...开始 | 2018-11-22 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 114 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.08d | 0.08d? | 0.08d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 19:42 |  |  | 0d | 0d | 111241 | 116242246123 | 郑丞钧 | 郑 | 用户分类文档v0.0.1 |  |  | 用户分类文档v0.1.0 |  |  | 添加了用户模块们，修改了用户群的部分内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:08 | 297304 | 333336342351 | 0 | 楍 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 19:42 |  | 1.4.2.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.5,1.5.26 | 1.4.2.10,1.5.27,1.5.31,1.4.2.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.9 | 不得早于...开始 | 2018-11-22 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 115 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 19:00 | 2018-11-22 20:00 |  |  | 0d | 0d | 112241 | 117242246 | 罗培铖 | 罗 | 愿景和范围文档v0.1.4 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.5 |  |  | 添加了鱼骨图，根据模板完善目录结构 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:15 | 299304 | 334336342 | 0 | 楍 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 20:00 |  | 1.4.2.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.6,1.5.26 | 1.4.2.11,1.5.27,1.5.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户分类文档修订 |  | 1.4.2.10 | 不得早于...完成 | 2018-11-22 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 116 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 19:42 | 2018-11-22 20:00 |  |  | 0d | 0d | 114 | 242246 | 郑丞钧 | 郑 | 用户分类文档v0.1.0 |  |  | 用户分类文档v0.2.0 |  |  | 添加了用户代表及联系方式模块 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:16 | 305 | 336342 | 0 | 楍 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 20:00 |  | 1.4.2.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1.2h | 1.2h | 0h | 0.3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.8 | 1.5.27,1.5.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.3h | 0h | 0.3h | 0.3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 117 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 20:00 |  |  | 0d | 0d | 115 | 118242246 | 赵豪杰 | 赵 | 愿景和范围文档v0.1.5 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.6 |  |  | 删除了业务风险，更新了干系人表 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:23 | 332 | 335336342 | 0 | 楍 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-22 20:00 |  | 1.4.2.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.3h | 0.3h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.9 | 1.4.2.12,1.5.27,1.5.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 118 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-25 09:00 | 2018-11-25 12:12 | 2018-11-25 09:00 | 2018-11-25 12:12 | 2018-11-25 09:00 | 2018-11-25 12:12 | 2018-11-25 09:00 | 2018-11-25 12:12 |  |  | 0d | 0d | 117 | 246122 | 赵豪杰 | 赵 | 愿景和范围文档v0.1.6 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.7 |  |  | 增加了约钓功能的业务风险 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:57 | 334 | 342350 | 0 | 楍 | 2018-11-25 12:12 | 2018-11-25 12:12 |  | 1.4.2.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.11 | 1.5.31,1.4.2.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.2.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 119 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.18d | 0.18d | 0.18d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 21:00 |  |  | 0d | 0d | 113245 | 246124 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.2.14 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.15 |  |  | 风险控制后面加入了AB角图，将Android端编码修改为H5端编码 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 17:53 | 341339 | 342352 | 0 | 楍 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 |  | 1.4.2.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.7,1.5.30 | 1.5.31,1.4.2.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.2.14 | 不得早于...开始 | 2018-11-28 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 120 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 |  |  | 0d | 0d | 105 | 249125250 | 苏碧青 | 苏 | 界面原型v0.2.0 |  |  | 界面原型v0.5.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 18:27 | 348 | 124353354 | 0 | 楍 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 20:00 |  | 1.4.2.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 7h | 7h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.46 | 1.5.34,1.4.2.19,1.5.35 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明起草 |  | 1.4.2.15 | 不得早于...开始 | 2018-11-28 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 121 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 19:00 | 2018-11-28 20:00 |  |  | 0d | 0d | 248 | 249250131 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 软件需求规格说明v0.1.0 |  |  | 参照书本后面的模板填写了能填的部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:14 | 347 | 124354359 | 0 | 楍 | 2018-11-28 20:00 | 2018-11-28 20:00 |  | 1.4.2.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.33 | 1.5.34,1.5.35,1.4.3.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 愿景与范围修订 |  | 1.4.2.16 | 不得早于...开始 | 2018-11-29 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 122 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d | 0.02d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-29 19:00 | 2018-11-29 19:06 | 2018-11-29 19:00 | 2018-11-29 19:06 | 2018-11-29 19:00 | 2018-11-29 19:06 | 2018-11-29 19:00 | 2018-11-29 19:06 |  |  | 0d | 0d | 118248 | 249250 | 罗培铖 | 罗 | 愿景和范围文档v0.1.7 |  |  | 愿景和范围文档v0.1.8 |  |  | 量化成功指标，修改上下文图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 18:28 | 335347 | 124354 | 0 | 楍 | 2018-11-29 19:06 | 2018-11-29 19:06 |  | 1.4.2.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.12,1.5.33 | 1.5.34,1.5.35 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户分类文档修订 |  | 1.4.2.17 | 不得早于...开始 | 2018-12-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 123 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-01 12:00 | 2018-12-01 21:00 | 2018-12-01 12:00 | 2018-12-01 21:00 | 2018-12-01 12:00 | 2018-12-01 21:00 | 2018-12-01 12:00 | 2018-12-01 21:00 |  |  | 0d | 0d | 114248 | 250251185 | 郑丞钧 | 郑 | 用户分类文档v0.2.0 |  |  | 用户分类文档v0.2.1 |  |  | 对第三部分作了小改动 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 18:30 | 305347 | 354370436 | 0 | 楍 | 2018-12-01 21:00 | 2018-12-01 21:00 |  | 1.4.2.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2.9h | 2.9h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.8,1.5.33 | 1.5.35,1.5.36,1.4.3.59 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.6h | 0h | 0.6h | 0.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.2.18 | 不得早于...开始 | 2018-12-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 124 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 |  |  | 0d | 0d | 119249 | 250251135279 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.2.15 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.16 |  |  | 修改了风险部分不明确的地方，删除了需求工程有编码的部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-04 21:51 | 340124 | 354370371487 | 0 | 楍 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 21:00 |  | 1.4.2.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.13,1.5.34 | 1.5.35,1.5.36,1.4.3.9,1.6.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.2.19 | 不得早于...开始 | 2018-12-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 125 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 |  |  | 0d | 0d | 120249 | 250127251 | 苏碧青 | 苏 | 界面原型v0.5.0 |  |  | 界面原型v0.6.0 |  |  | 补充部分界面 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-04 21:54 | 349124 | 354355370 | 0 | 楍 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 21:00 |  | 1.4.2.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.14,1.5.34 | 1.5.35,1.4.3.1,1.5.36 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
175.1h | 0h | 175.1h | 175.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格说明 |  | 1.4.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 126 | 楍 | 500 |  | 0d | 10.77d | 10.77d? | 10.77d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-03 19:00 | 2019-01-02 19:06 | 2018-12-03 19:00 | 2019-01-02 19:06 | 2018-12-03 19:00 | 2019-01-02 19:06 | 2018-12-03 19:00 | 2019-01-02 19:06 |  |  | 0d | 0d | 106 | 194 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 52 | 93 | 0 | 楍 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 20:00 |  | 1.4.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 93.7h | 93.7h | 0h | 81.4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2 | 1.4.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.1 | 不得早于...完成 | 2018-12-03 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 127 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 125249 | 130251252 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.6.0 |  |  | 界面原型v0.7.0 |  |  | 增加钓鱼准备公告，换肤，颜色修改 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-04 22:03 | 353124 | 358370372 | 0 | 楍 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 20:00 |  | 1.4.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.19,1.5.34 | 1.4.3.4,1.5.36,1.5.37 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.5h | 0h | 2.5h | 2.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明起草 |  | 1.4.3.2 | 不得早于...开始 | 2018-12-03 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 128 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 249 | 129251252142 | 郑丞钧 | 郑 | 任务分配 |  |  | 用例说明v0.1.0 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-04 22:05 | 124 | 357370372379 | 0 | 楍 | 2018-12-03 20:00 | 2018-12-03 20:00 |  | 1.4.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1.5h | 1.5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | 2018-12-03 19:00 | 2018-12-03 20:00 | 1.5.34 | 1.4.3.3,1.5.36,1.5.37,1.4.3.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例图 |  | 1.4.3.3 | 不得早于...开始 | 2018-12-06 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 129 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-06 19:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 19:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 19:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 19:00 | 2018-12-06 20:00 |  |  | 0d | 0d | 128249 | 251252 | 罗培铖 | 罗 | 用例说明v0.1.0 |  |  | 用例图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:11 | 356124 | 370372 | 0 | 楍 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 |  | 1.4.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 5h | 5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.2,1.5.34 | 1.5.36,1.5.37 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 130 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d? | 0.03d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 19:12 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 19:12 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 19:12 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 19:12 |  |  | 0d | 0d | 127 | 251252139 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.7.0 |  |  | 界面原型v0.7.1 |  |  | 简化随便逛逛 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:12 | 355 | 370372376 | 0 | 楍 | 2018-12-06 19:12 | 2018-12-06 19:12 |  | 1.4.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.1 | 1.5.36,1.5.37,1.4.3.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.3.5 | 不得早于...开始 | 2018-12-07 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 131 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-07 19:00 | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-07 19:00 | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-07 19:00 | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-07 19:00 | 2018-12-07 20:00 |  |  | 0d | 0d | 121 | 133252 | 赵豪杰 | 赵 | 软件需求规格说明v0.1.0 |  |  | 软件需求规格说明v0.2.0 |  |  | 更换成IEEE的模板，并增加了业务规则等条目 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:14 | 360 | 365372 | 0 | 楍 | 2018-12-07 20:00 | 2018-12-07 20:00 |  | 1.4.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.15 | 1.4.3.7,1.5.37 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.3.6 | 不得早于...开始 | 2018-12-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 132 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 |  |  | 0d | 0d | 110251 | 252198 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.3.1 |  |  | 甘特图v1.4.0 |  |  | 更新到12.1的任务进度 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:37 | 298370 | 372452 | 0 | 楍 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 21:00 |  | 1.4.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.4,1.5.36 | 1.5.37,1.4.4.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.3.7 | 不得早于...开始 | 2018-12-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 133 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 15:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 15:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 15:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 15:00 |  |  | 0d | 0d | 131251 | 252140 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.2.0 |  |  | 软件需求规格说明v0.3.0 |  |  | 根据课程要求调整文档模板；填写质量需求、用户界面部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:28 | 359370 | 372377 | 0 | 楍 | 2018-12-09 15:00 | 2018-12-09 15:00 |  | 1.4.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.5,1.5.36 | 1.5.37,1.4.3.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表起草 |  | 1.4.3.8 | 不得早于...开始 | 2018-12-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 134 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 12:00 | 2018-12-09 21:00 |  |  | 0d | 0d | 251 | 252166 | 郑丞钧 | 郑 | 任务分配 |  |  | QFD打分表 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:29 | 370 | 372414 | 0 | 楍 | 2018-12-09 21:00 | 2018-12-09 21:00 |  | 1.4.3.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.36 | 1.5.37,1.4.3.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.3.9 | 不得早于...开始 | 2018-12-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 135 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 20:00 | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 20:00 | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 20:00 | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 20:00 |  |  | 0d | 0d | 124251 | 136253255 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.2.16 |  |  | 需求工程项目计划v1.3.0 |  |  | 修改了项目里程碑提交日期，删除了不属于需求项目部分的内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:54 | 352370 | 373380389 | 0 | 楍 | 2018-12-12 20:00 | 2018-12-12 20:00 |  | 1.4.3.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.18,1.5.36 | 1.4.3.10,1.5.38,1.5.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目章程起草 |  | 1.4.3.10 | 不得早于...开始 | 2018-12-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 136 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 19:01 | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 19:01 | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 19:01 | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 19:01 |  |  | 0d | 0d | 135251 | 253255 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.3.0 |  |  | 需求工程项目章程v1.0.0 |  |  | 增加需求工程的章程 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:59 | 371370 | 380389 | 0 | 楍 | 2018-12-12 19:01 | 2018-12-12 19:01 |  | 1.4.3.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.5h | 0.5h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.9,1.5.36 | 1.5.38,1.5.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程修订 |  | 1.4.3.11 | 不得早于...开始 | 2018-12-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 137 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 |  |  | 0d | 0d | 87251 | 253255 | 赵豪杰 | 赵 | 项目章程v1.1.1 |  |  | 项目章程v1.1.2 |  |  | 修改了结束时间 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:01 | 200370 | 380389 | 0 | 楍 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:06 |  | 1.4.3.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.28,1.5.36 | 1.5.38,1.5.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.3.12 | 不得早于...开始 | 2018-12-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 138 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:00 | 2018-12-12 19:06 |  |  | 0d | 0d | 94251 | 253255 | 赵豪杰 | 赵 | 软件开发计划文档v1.1.5 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.6 |  |  | 修改了结束时间 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:04 | 234370 | 380389 | 0 | 楍 | 2018-12-12 19:06 | 2018-12-12 19:06 |  | 1.4.3.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.35,1.5.36 | 1.5.38,1.5.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.13 | 不得早于...开始 | 2018-12-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 139 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 19:01 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 19:01 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 19:01 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 19:01 |  |  | 0d | 0d | 130251 | 141253255 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.7.1 |  |  | 界面原型v0.8.0 |  |  | 减少了不必要的页面，将朋友圈修改成微博形式 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:32 | 358370 | 378380389 | 0 | 楍 | 2018-12-13 19:01 | 2018-12-13 19:01 |  | 1.4.3.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 5h | 5h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.4,1.5.36 | 1.4.3.15,1.5.38,1.5.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.3.14 | 不得早于...开始 | 2018-12-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 140 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d? | 0.03d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-14 19:00 | 2018-12-14 19:12 | 2018-12-14 19:00 | 2018-12-14 19:12 | 2018-12-14 19:00 | 2018-12-14 19:12 | 2018-12-14 19:00 | 2018-12-14 19:12 |  |  | 0d | 0d | 133 | 253255161 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.3.0 |  |  | 软件需求规格说明v0.4.0 |  |  | 调整文档模板 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:34 | 365 | 380389406 | 0 | 楍 | 2018-12-14 19:12 | 2018-12-14 19:12 |  | 1.4.3.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.7 | 1.5.38,1.5.40,1.4.3.35 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 141 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 20:00 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 20:00 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 20:00 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 20:00 |  |  | 0d | 0d | 139 | 253145255256153 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.8.0 |  |  | 界面原型v0.8.1 |  |  | 补充了收藏页面 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:35 | 376 | 380385389391395 | 0 | 楍 | 2018-12-14 20:00 | 2018-12-14 20:00 |  | 1.4.3.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.5h | 0.5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.13 | 1.5.38,1.4.3.19,1.5.40,1.5.41,1.4.3.27 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.16 | 不得早于...开始 | 2018-12-15 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 142 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 13:00 | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 13:00 | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 13:00 | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 13:00 |  |  | 0d | 0d | 128251 | 253255148 | 郑丞钧 | 郑 | 用例说明v0.1.0 |  |  | 用例说明v0.1.1 |  |  | 添加了新功能的用例说明，并对部分用例说明进行扩充，将抛弃的用例说明字体改成灰色 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:36 | 356370 | 380389388 | 0 | 楍 | 2018-12-15 13:00 | 2018-12-15 13:00 |  | 1.4.3.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.2,1.5.36 | 1.5.38,1.5.40,1.4.3.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求跟踪矩阵起草 |  | 1.4.3.17 | 不得早于...开始 | 2018-12-16 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 143 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.18d | 0.18d? | 0.18d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 13:30 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 13:30 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 13:30 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 13:30 |  |  | 0d | 0d | 253 | 147255144 | 苏碧青 | 苏 | 需求 |  |  | 需求跟踪矩阵 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:05 | 380 | 387389384 | 0 | 楍 | 2018-12-16 13:30 | 2018-12-16 13:30 |  | 1.4.3.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.38 | 1.4.3.21,1.5.40,1.4.3.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求可行性论证 |  | 1.4.3.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 144 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.7d | 0.7d | 0.7d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 18:36 | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 18:36 | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 18:36 | 2018-12-16 09:00 | 2018-12-16 18:36 |  |  | 0d | 0d | 143 | 255176177 | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵 |  |  | 需求可行性论证 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:11 | 382 | 389427428 | 0 | 楍 | 2018-12-16 18:36 | 2018-12-16 18:36 |  | 1.4.3.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.17 | 1.5.40,1.4.3.50,1.4.3.51 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件用户手册起草 |  | 1.4.3.19 | 不得早于...开始 | 2018-12-16 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 145 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d? | 0.63d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 17:00 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 17:00 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 17:00 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 17:00 |  |  | 0d | 0d | 141253 | 255157 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.8.1 |  |  | 软件用户手册v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:12 | 378380 | 389402 | 0 | 楍 | 2018-12-16 17:00 | 2018-12-16 17:00 |  | 1.4.3.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.15,1.5.38 | 1.5.40,1.4.3.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求条目详细信息报表 |  | 1.4.3.20 | 不得早于...开始 | 2018-12-17 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 146 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 |  |  | 0d | 0d | 253 | 255150 | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵 |  |  | 需求条目详细信息报表 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:14 | 380 | 389392 | 0 | 楍 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 |  | 1.4.3.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.38 | 1.5.40,1.4.3.24 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求跟踪矩阵修订 |  | 1.4.3.21 | 不得早于...开始 | 2018-12-17 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 147 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 |  |  | 0d | 0d | 143 | 255151 | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵 |  |  | 需求跟踪矩阵 |  |  | 根据统御导出矩阵完善 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:18 | 382 | 389393 | 0 | 楍 | 2018-12-17 09:00 | 2018-12-17 09:00 |  | 1.4.3.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.17 | 1.5.40,1.4.3.25 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.22 | 不得早于...开始 | 2018-12-17 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 148 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-17 20:00 |  |  | 0d | 0d | 142 | 152257156258 | 郑丞钧 | 郑 | 用例说明v0.1.1 |  |  | 用例说明v0.1.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:19 | 379 | 394396401411 | 0 | 楍 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 |  | 1.4.3.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.16 | 1.4.3.26,1.5.42,1.4.3.30,1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 后台界面原型起草 |  | 1.4.3.23 | 不得早于...开始 | 2018-12-18 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 149 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-18 19:00 | 2018-12-18 20:00 | 2018-12-18 19:00 | 2018-12-18 20:00 | 2018-12-18 19:00 | 2018-12-18 20:00 | 2018-12-18 19:00 | 2018-12-18 20:00 |  |  | 0d | 0d | 254 | 257258168 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 渔乐生活后台界面v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:27 | 381 | 396411417 | 0 | 楍 | 2018-12-18 20:00 | 2018-12-18 20:00 |  | 1.4.3.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.39 | 1.5.42,1.5.43,1.4.3.42 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.6h | 0h | 0.6h | 0.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求条目详细信息报表修订 |  | 1.4.3.24 | 不得早于...开始 | 2018-12-19 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 150 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.08d | 0.08d? | 0.08d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:36 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:36 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:36 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:36 |  |  | 0d | 0d | 146 | 257258 | 苏碧青 | 苏 | 需求条目详细信息报表 |  |  | 需求条目详细信息报表 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:43 | 386 | 396411 | 0 | 楍 | 2018-12-19 19:36 | 2018-12-19 19:36 |  | 1.4.3.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.20 | 1.5.42,1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.4h | 0h | 0.4h | 0.4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求跟踪矩阵修订 |  | 1.4.3.25 | 不得早于...开始 | 2018-12-19 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 151 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.05d | 0.05d? | 0.05d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:24 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:24 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:24 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:24 |  |  | 0d | 0d | 147 | 257258175 | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵 |  |  | 需求跟踪矩阵 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:45 | 387 | 396411426 | 0 | 楍 | 2018-12-19 19:24 | 2018-12-19 19:24 |  | 1.4.3.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.21 | 1.5.42,1.5.43,1.4.3.49 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试用例起草 |  | 1.4.3.26 | 不得早于...开始 | 2018-12-20 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 152 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-20 19:00 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 19:00 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 19:00 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 19:00 | 2018-12-20 20:00 |  |  | 0d | 0d | 148 | 257160258 | 罗培铖 | 罗 | 用例说明v0.1.2 |  |  | 测试用例 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:47 | 388 | 396405411 | 0 | 楍 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 20:00 |  | 1.4.3.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.22 | 1.5.42,1.4.3.34,1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.27 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 153 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-21 19:00 | 2018-12-21 20:00 | 2018-12-21 19:00 | 2018-12-21 20:00 | 2018-12-21 19:00 | 2018-12-21 20:00 | 2018-12-21 19:00 | 2018-12-21 20:00 |  |  | 0d | 0d | 141257256 | 154258 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录，任务分配，界面原型v0.8.1 |  |  | 界面原型v0.8.2 |  |  | 按yc课堂访谈修改了界面，增加了游客部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:38 | 378396391 | 398411 | 0 | 楍 | 2018-12-21 20:00 | 2018-12-21 20:00 |  | 1.4.3.27 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 5h | 5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.15,1.5.42,1.5.41 | 1.4.3.28,1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.28 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 154 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 21:00 | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 21:00 | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 21:00 | 2018-12-22 12:00 | 2018-12-22 21:00 |  |  | 0d | 0d | 153 | 157258165 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.8.2 |  |  | 界面原型v0.8.3 |  |  | 改进了跳转问题 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:51 | 395 | 402411413 | 0 | 楍 | 2018-12-22 21:00 | 2018-12-22 21:00 |  | 1.4.3.28 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.27 | 1.4.3.31,1.5.43,1.4.3.39 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.5h | 0h | 2.5h | 2.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 状态图起草 |  | 1.4.3.29 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 155 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 21:00 |  |  | 0d | 0d | 257 | 258 | 苏碧青 | 苏 | 任务分配 |  |  | 状态图 |  |  | 状态图_地图界面、发起约钓、加入约钓、登陆、新建约钓、新建渔具店 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:53 | 396 | 411 | 0 | 楍 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 |  | 1.4.3.29 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.42 | 1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7.8h | 0h | 7.8h | 7.8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.30 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 156 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 |  |  | 0d | 0d | 148257 | 159161162163258 | 郑丞钧 | 郑 | 用例说明v0.1.2 |  |  | 用例说明1-41 |  |  | 丰富用例说明的内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:55 | 388396 | 404406408409411 | 0 | 楍 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 |  | 1.4.3.30 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.8h | 0.8h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.22,1.5.42 | 1.4.3.33,1.4.3.35,1.4.3.36,1.4.3.37,1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件用户手册修订 |  | 1.4.3.31 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 157 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 |  |  | 0d | 0d | 145154257 | 161258181 | 赵豪杰 | 赵 | 软件用户手册v0.1.0，界面原型v0.8.3 |  |  | 软件用户手册v0.2.0 |  |  | 按照界面原型增加了处理过程说明 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:57 | 385398396 | 406411432 | 0 | 楍 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 |  | 1.4.3.31 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.19,1.4.3.28,1.5.42 | 1.4.3.35,1.5.43,1.4.3.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 特性树 |  | 1.4.3.32 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 158 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 |  |  | 0d | 0d | 257 | 258 | 苏碧青 | 苏 | 任务分配 |  |  | 特性树 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:59 | 396 | 411 | 0 | 楍 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 |  | 1.4.3.32 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.42 | 1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户端用例图起草 |  | 1.4.3.33 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 159 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 |  |  | 0d | 0d | 156 | 161258192197 | 郑丞钧 | 郑 | 用例说明1-41 |  |  | 用户端用例图 |  |  | 增加了用户端的用例图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:00 | 401 | 406411444451 | 0 | 楍 | 2018-12-23 21:00 | 2018-12-23 21:00 |  | 1.4.3.33 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3h | 3h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.30 | 1.4.3.35,1.5.43,1.4.3.66,1.4.4.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试用例修订 |  | 1.4.3.34 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 160 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 15:00 |  |  | 0d | 0d | 152 | 258 | 罗培铖 | 罗 | 测试用例 |  |  | 测试用例 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:03 | 394 | 411 | 0 | 楍 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-23 15:00 |  | 1.4.3.34 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.26 | 1.5.43 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.3.35 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 161 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d? | 0.25d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 14:00 | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 14:00 | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 14:00 | 2018-12-23 09:00 | 2018-12-23 14:00 |  |  | 0d | 0d | 140156157159 | 258182 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.4.0，用例图，用户手册，用例说明 |  |  | 软件需求规格说明v0.5.0 |  |  | 补充用例说明、用例图、用户手册等内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:05 | 377401402404 | 411433 | 0 | 楍 | 2018-12-23 14:00 | 2018-12-23 14:00 |  | 1.4.3.35 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.14,1.4.3.30,1.4.3.31,1.4.3.33 | 1.5.43,1.4.3.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 数据字典、ER图起草 |  | 1.4.3.36 | 不得早于...开始 | 2018-12-24 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 162 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-24 18:00 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 18:00 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 18:00 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 18:00 | 2018-12-24 20:00 |  |  | 0d | 0d | 156257 | 258186 | 张嘉诚 | 张 | 用例说明 |  |  | 数据字典，ER图 |  |  | 绘制了E-R图并写入到word中 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:11 | 401396 | 411437 | 0 | 楍 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 20:00 |  | 1.4.3.36 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 7h | 7h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.30,1.5.42 | 1.5.43,1.4.3.60 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.37 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 163 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 20:00 |  |  | 0d | 0d | 156257 | 164258173 | 张嘉诚 | 张 | 用例说明 |  |  | 用例说明 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:14 | 401396 | 410411424 | 0 | 楍 | 2018-12-24 20:00 | 2018-12-24 20:00 |  | 1.4.3.37 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 7h | 7h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.30,1.5.42 | 1.4.3.38,1.5.43,1.4.3.47 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 管理员用例图起草 |  | 1.4.3.38 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 164 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 19:01 | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 19:01 | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 19:01 | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 19:01 |  |  | 0d | 0d | 163 | 258192 | 张嘉诚 | 张 | 用例说明 |  |  | 用例图 |  |  | 绘制了管理端的用例图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:15 | 409 | 411444 | 0 | 楍 | 2018-12-24 19:01 | 2018-12-24 19:01 |  | 1.4.3.38 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.5h | 0.5h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.37 | 1.5.43,1.4.3.66 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.39 | 不得早于...开始 | 2018-12-26 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 165 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-26 18:00 | 2018-12-26 20:00 | 2018-12-26 18:00 | 2018-12-26 20:00 | 2018-12-26 18:00 | 2018-12-26 20:00 | 2018-12-26 18:00 | 2018-12-26 20:00 |  |  | 0d | 0d | 154 | 259171260 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.8.3 |  |  | 界面原型v0.8.4 |  |  | 改进了评论和视频上传，管理员界面 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 19:59 | 398 | 416421423 | 0 | 楍 | 2018-12-26 20:00 | 2018-12-26 20:00 |  | 1.4.3.39 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.28 | 1.5.44,1.4.3.45,1.5.45 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.2h | 0h | 1.2h | 1.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表修订 |  | 1.4.3.40 | 不得早于...开始 | 2018-12-27 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 166 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-27 19:00 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 19:00 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 19:00 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 19:00 | 2018-12-27 20:00 |  |  | 0d | 0d | 134 | 167260 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | QFD打分表 |  |  | 添加QFD排序规则 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:01 | 366 | 415423 | 0 | 楍 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 20:00 |  | 1.4.3.40 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.2h | 0.2h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.8 | 1.4.3.41,1.5.45 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表修订 |  | 1.4.3.41 | 不得早于...开始 | 2018-12-28 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 167 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-28 19:00 | 2018-12-28 19:30 | 2018-12-28 19:00 | 2018-12-28 19:30 | 2018-12-28 19:00 | 2018-12-28 19:30 | 2018-12-28 19:00 | 2018-12-28 19:30 |  |  | 0d | 0d | 166259 | 260190 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | QFD打分表 |  |  | 增加新需求 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:03 | 414416 | 423442 | 0 | 楍 | 2018-12-28 19:30 | 2018-12-28 19:30 |  | 1.4.3.41 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.40,1.5.44 | 1.5.45,1.4.3.64 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 后台界面原型修订 |  | 1.4.3.42 | 不得早于...开始 | 2018-12-29 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 168 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 12:06 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 12:06 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 12:06 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 12:06 |  |  | 0d | 0d | 149 | 260179 | 苏碧青 | 苏 | 渔乐生活后台界面v0.1.0 |  |  | 渔乐生活后台界面v0.5.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:07 | 390 | 423430 | 0 | 楍 | 2018-12-29 12:06 | 2018-12-29 12:06 |  | 1.4.3.42 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.23 | 1.5.45,1.4.3.53 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 系统设计与实现计划起草 |  | 1.4.3.43 | 不得早于...开始 | 2018-12-29 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 169 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d? | 0.25d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 14:00 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 14:00 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 14:00 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 14:00 |  |  | 0d | 0d |  | 170260180 | 苏碧青 | 苏 |  |  |  | 系统设计与实现计划v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:49 |  | 420423431 | 0 | 楍 | 2018-12-29 14:00 | 2018-12-29 14:00 |  | 1.4.3.43 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.4.3.44,1.5.45,1.4.3.54 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | OBS修订 |  | 1.4.3.44 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 170 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-29 09:00 | 2018-12-29 12:30 | 2018-12-29 09:00 | 2018-12-29 12:30 | 2018-12-29 09:00 | 2018-12-29 12:30 | 2018-12-29 09:00 | 2018-12-29 12:30 |  |  | 0d | 0d | 95169 | 260 | 苏碧青 | 苏 | 系统设计与实现计划v0.1.0，OBS |  |  | OBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:59 | 235419 | 423 | 0 | 楍 | 2018-12-29 12:30 | 2018-12-29 12:30 |  | 1.4.3.44 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.36,1.4.3.43 | 1.5.45 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
12h | 0h | 12h | 12h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.3.45 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 171 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 21:00 |  |  | 0d | 0d | 165 | 172260181196 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.8.4 |  |  | 界面原型v0.9.0 |  |  | 根据上次访谈增加了渔友管理自己所建钓点、渔具店等 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:08 | 413 | 422423432450 | 0 | 楍 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  | 1.4.3.45 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.39 | 1.4.3.46,1.5.45,1.4.3.55,1.4.4.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | APPUI起草 |  | 1.4.3.46 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 172 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  |  | 0d | 0d | 171 | 260 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.9.0 |  |  | APPUIv0.1.0 |  |  | 结构化了各个界面图片并标号 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:10 | 421 | 423 | 0 | 楍 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  | 1.4.3.46 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.45 | 1.5.45 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.47 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 173 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 |  |  | 0d | 0d | 163259 | 174 | 苏碧青 | 苏 | 用例说明 |  |  | 用例说明 |  |  | 将通过审核改为处理投诉 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:43 | 409416 | 425 | 0 | 楍 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:30 |  | 1.4.3.47 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.37,1.5.44 | 1.4.3.48 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.48 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 174 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:30 |  |  | 0d | 0d | 173 | 178 | 郑丞钧 | 郑 | 用例说明 |  |  | 用例说明 |  |  | 更新了用例的事件流 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:45 | 424 | 429 | 0 | 楍 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 13:30 |  | 1.4.3.48 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.47 | 1.4.3.52 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求跟踪矩阵修订 |  | 1.4.3.49 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 175 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 |  |  | 0d | 0d | 151259 | 176277 | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵 |  |  | 需求跟踪矩阵 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:45 | 393416 | 427484 | 0 | 楍 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:30 |  | 1.4.3.49 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.25,1.5.44 | 1.4.3.50,1.6.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求可行性论证修订 |  | 1.4.3.50 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 176 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 13:00 |  |  | 0d | 0d | 144175 | 177189 | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵，需求可行性论证 |  |  | 需求可行性论证 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:47 | 384426 | 428441 | 0 | 楍 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 13:00 |  | 1.4.3.50 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.18,1.4.3.49 | 1.4.3.51,1.4.3.63 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求条目详细信息报表修订 |  | 1.4.3.51 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 177 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 13:00 | 2018-12-30 13:30 |  |  | 0d | 0d | 144176 | 178 | 苏碧青 | 苏 | 需求可行性论证，需求条目详细信息报表 |  |  | 需求条目详细信息报表 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:49 | 384427 | 429 | 0 | 楍 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 13:30 |  | 1.4.3.51 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.18,1.4.3.50 | 1.4.3.52 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例说明修订 |  | 1.4.3.52 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 178 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 16:30 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 16:30 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 16:30 | 2018-12-30 13:30 | 2018-12-30 16:30 |  |  | 0d | 0d | 174177 | 183184187 | 张嘉诚 | 张 | 用例说明 |  |  | 用例说明，对话框图 |  |  | 游客用例说明和游客对话框图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:52 | 425428 | 434435438 | 0 | 楍 | 2018-12-30 16:30 | 2018-12-30 16:30 |  | 1.4.3.52 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.48,1.4.3.51 | 1.4.3.57,1.4.3.58,1.4.3.61 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 后台界面原型修订 |  | 1.4.3.53 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 179 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 |  |  | 0d | 0d | 168259 | 191200 | 苏碧青 | 苏 | 渔乐生活后台界面v0.5.1 |  |  | 渔乐生活后台界面v0.5.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:53 | 417416 | 443459 | 0 | 楍 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:30 |  | 1.4.3.53 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.42,1.5.44 | 1.4.3.65,1.4.4.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 系统设计与实现计划修订 |  | 1.4.3.54 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 180 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:00 | 2018-12-30 12:30 |  |  | 0d | 0d | 169259 |  | 赵豪杰 | 赵 | 系统设计与实现计划v0.1.0 |  |  | 系统设计与实现计划v0.2.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:55 | 419416 |  | 0 | 楍 | 2018-12-30 12:30 | 2018-12-30 12:30 |  | 1.4.3.54 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.43,1.5.44 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件用户手册修订 |  | 1.4.3.55 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 181 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  |  | 0d | 0d | 157171259 | 209 | 赵豪杰 | 赵 | 软件用户手册v0.2.0，界面原型v0.9.0 |  |  | 软件用户手册v0.3.0 |  |  | 增加了用户管理自己的钓点、渔具店 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:56 | 402421416 | 468 | 0 | 楍 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  | 1.4.3.55 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 8h | 8h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.31,1.4.3.45,1.5.44 | 1.4.5.8 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.3.56 | 不得早于...开始 | 2018-12-31 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 182 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-31 18:00 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 18:00 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 18:00 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 18:00 | 2018-12-31 20:00 |  |  | 0d | 0d | 161259 | 188 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.5.0 |  |  | 软件需求规格说明v0.6.0 |  |  | 补充与更新条目 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:07 | 406416 | 439 | 0 | 楍 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 20:00 |  | 1.4.3.56 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.5h | 0.5h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.35,1.5.44 | 1.4.3.62 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 管理员端对话框图 |  | 1.4.3.57 | 不得早于...开始 | 2018-12-31 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 183 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 |  |  | 0d | 0d | 178 | 192 | 苏碧青 | 苏 | 用例说明 |  |  | 管理员端对话框图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:09 | 429 | 444 | 0 | 楍 | 2018-12-31 09:00 | 2018-12-31 09:00 |  | 1.4.3.57 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.52 | 1.4.3.66 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户端对话框图 |  | 1.4.3.58 | 不得早于...开始 | 2018-12-31 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 184 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-31 19:00 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 19:00 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 19:00 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 19:00 | 2018-12-31 20:00 |  |  | 0d | 0d | 178 | 192 | 郑丞钧 | 郑 | 用例说明 |  |  | 用户端对话框图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:11 | 429 | 444 | 0 | 楍 | 2018-12-31 20:00 | 2018-12-31 20:00 |  | 1.4.3.58 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.52 | 1.4.3.66 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户分类文档修订 |  | 1.4.3.59 | 不得早于...开始 | 2019-01-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 185 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d? | 0.03d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 19:12 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 19:12 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 19:12 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 19:12 |  |  | 0d | 0d | 123 | 208 | 赵豪杰 | 赵 | 用户分类文档v0.2.1 |  |  | 用户分类文档v0.3.0 |  |  | 按实际情况修改了管理员部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:13 | 351 | 467 | 0 | 楍 | 2019-01-01 19:12 | 2019-01-01 19:12 |  | 1.4.3.59 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.17 | 1.4.5.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 数据字典修订 |  | 1.4.3.60 | 不得早于...开始 | 2019-01-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 186 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 |  |  | 0d | 0d | 162 |  | 张嘉诚 | 张 | 数据字典 |  |  | 数据字典 |  |  | 根据访谈提出的需求改进了数据字典和用例数据字典 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:15 | 408 |  | 0 | 楍 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 |  | 1.4.3.60 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.36 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试用例起草 |  | 1.4.3.61 | 不得早于...开始 | 2019-01-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 187 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 |  |  | 0d | 0d | 178 | 271 | 罗培铖 | 罗 | 用例说明 |  |  | 测试用例v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:16 | 429 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 |  | 1.4.3.61 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.52 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.3.62 | 不得早于...完成 | 2019-01-02 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 188 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-01 09:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-01 09:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-01 09:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-01 09:00 | 2019-01-02 18:00 |  |  | 0d | 0d | 182 | 193203 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.6.0 |  |  | 软件需求规格说明v0.7.0 |  |  | 补充管理员端界面、补充需求跟踪矩阵、补充用例说明链接、补充优先级表、补充所有TBD条目 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:17 | 433 | 445460 | 0 | 楍 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 18:00 |  | 1.4.3.62 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 6h | 6h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.56 | 1.4.3.67,1.4.5.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求可行性论证修订 |  | 1.4.3.63 | 不得早于...开始 | 2019-01-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 189 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:06 | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:06 | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:06 | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:06 |  |  | 0d | 0d | 176 |  | 苏碧青 | 苏 | 需求可行性论证 |  |  | 需求可行性论证 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:22 | 427 |  | 0 | 楍 | 2019-01-02 19:06 | 2019-01-02 19:06 |  | 1.4.3.63 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.50 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表修订 |  | 1.4.3.64 | 不得早于...开始 | 2019-01-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 190 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  |  | 0d | 0d | 167 | 206 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | QFD打分表 |  |  | 汇总客户用户管理员打分表并汇总计算优先级 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:26 | 415 | 465 | 0 | 楍 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  | 1.4.3.64 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.41 | 1.4.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | WEBUI起草 |  | 1.4.3.65 | 不得早于...开始 | 2019-01-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 191 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  |  | 0d | 0d | 179 | 214 | 苏碧青 | 苏 | 渔乐生活后台界面v0.5.2 |  |  | WEBUI | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:28 | 430 | 475 | 0 | 楍 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  | 1.4.3.65 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.53 | 1.4.5.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 对话框用例图索引文档 |  | 1.4.3.66 | 不得早于...开始 | 2019-01-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 192 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  |  | 0d | 0d | 159164183184 | 271 | 苏碧青 | 苏 | 用户端用例图、对话框图，管理员端用例图、对话框图 |  |  | 用例图对话框图索引文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:31 | 404410434435 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  | 1.4.3.66 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.33,1.4.3.38,1.4.3.57,1.4.3.58 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明答辩ppt起草 |  | 1.4.3.67 | 不得早于...完成 | 2019-01-02 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 193 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 18:00 |  |  | 0d | 0d | 188 | 195210 | 张嘉诚 | 张 | 软件需求规格说明v0.7.0 |  |  | 软件需求规格说明答辩pptv0.0.1 |  |  | 编写了初版软件需求规格说明书答辩PPT | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:34 | 439 | 448470 | 0 | 楍 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 18:00 |  | 1.4.3.67 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.62 | 1.4.4.1,1.4.5.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
25.1h | 0h | 25.1h | 25.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 验证 |  | 1.4.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 194 | 楍 | 500 |  | 0d | 2.5d | 2.5d? | 2.5d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-07 20:00 |  |  | 0d | 0d | 126 | 201 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:45 | 59 | 449 | 0 | 楍 | 2019-01-02 20:00 | 2019-01-02 20:00 |  | 1.4.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 9h | 9h | 0h | 16.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3 | 1.4.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明预评审 |  | 1.4.4.1 | 不得早于...完成 | 2019-01-02 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 195 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 20:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 20:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 20:00 | 2019-01-02 18:00 | 2019-01-02 20:00 |  |  | 0d | 0d | 193260261262 | 1.962e+20 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 软件需求规格说明答辩pptv0.0.1 |  |  | 评审记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:34 | 445423440454 | 4.5045e+20 | 0 | 楍 | 2019-01-02 20:00 | 2019-01-02 20:00 |  | 1.4.4.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.67,1.5.45,1.5.46,1.5.47 | 1.4.4.2,1.4.4.3,1.5.48,1.5.49,1.5.50,1.5.51,1.4.5.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.4.2 | 不得早于...开始 | 2019-01-03 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 196 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 171195 | 266199 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.9.0 |  |  | 界面原型v0.9.1 |  |  | 根据上次访谈增加了渔友可见设置等 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:48 | 421448 | 458453 | 0 | 楍 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 20:00 |  | 1.4.4.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.45,1.4.4.1 | 1.5.51,1.4.4.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户端用例图修订 |  | 1.4.4.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 197 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 19:06 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 19:06 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 19:06 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 19:06 |  |  | 0d | 0d | 159195 | 266 | 郑丞钧 | 郑 | 用户端用例图 |  |  | 用户端用例图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:23 | 404448 | 458 | 0 | 楍 | 2019-01-03 19:06 | 2019-01-03 19:06 |  | 1.4.4.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.33,1.4.4.1 | 1.5.51 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.4.4 | 不得早于...开始 | 2019-01-05 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 198 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d? | 0.25d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 14:00 | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 14:00 | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 14:00 | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 14:00 |  |  | 0d | 0d | 132266 | 270275 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.4.0 |  |  | 甘特图v1.4.1 |  |  | 更新到12.15任务 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:41 | 368458 | 477481 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:00 | 2019-01-05 14:00 |  | 1.4.4.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.6,1.5.51 | 1.5.55,1.6.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
10h | 0h | 10h | 10h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.4.5 | 不得早于...开始 | 2019-01-06 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 199 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-06 12:00 | 2019-01-06 21:00 | 2019-01-06 12:00 | 2019-01-06 21:00 | 2019-01-06 12:00 | 2019-01-06 21:00 | 2019-01-06 12:00 | 2019-01-06 21:00 |  |  | 0d | 0d | 196266 | 211270274 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.9.1 |  |  | 界面原型v0.9.2 |  |  | 根据上次管理员访谈和JAD会议修改了界面原型 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:41 | 450458 | 471477479 | 0 | 楍 | 2019-01-06 21:00 | 2019-01-06 21:00 |  | 1.4.4.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.2,1.5.51 | 1.4.5.10,1.5.55,1.6.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 后台界面原型修订 |  | 1.4.4.6 | 不得早于...开始 | 2019-01-07 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 200 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-07 19:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 19:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 19:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 19:00 | 2019-01-07 20:00 |  |  | 0d | 0d | 179264 | 270214 | 赵豪杰 | 赵 | 渔乐生活后台界面v0.5.2 |  |  | 渔乐生活后台界面v0.9.3 |  |  | 根据上次管理员访谈删除了约钓部分，对于每个删除增加了恢复功能 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:05 | 430456 | 477475 | 0 | 楍 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 |  | 1.4.4.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.53,1.5.49 | 1.5.55,1.4.5.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
21.8h | 0h | 21.8h | 21.8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求管理 |  | 1.4.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 201 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d? | 0.5d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-11 20:00 |  |  | 0d | 0d | 194 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-01-14 22:46 | 93 |  | 0 | 楍 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 |  | 1.4.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 15.6h | 15.6h | 0h | 6.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | CCB成立 |  | 1.4.5.1 | 不得早于...开始 | 2019-01-08 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 202 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d? | 0.02d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:06 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:06 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:06 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:06 |  |  | 0d | 0d | 266 | 270 | 赵豪杰 | 赵 | 任务分配 |  |  | CCB记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:14 | 458 | 477 | 0 | 楍 | 2019-01-08 19:06 | 2019-01-08 19:06 |  | 1.4.5.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.51 | 1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.4.5.2 | 不得早于...开始 | 2019-01-08 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 203 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 20:00 |  |  | 0d | 0d | 188195266 | 267210270276 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.7.0 |  |  | 软件需求规格说明v0.7.1 |  |  | 重新生成目录，补充细节 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:05 | 439448458 | 469470477483 | 0 | 楍 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 |  | 1.4.5.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.62,1.4.4.1,1.5.51 | 1.5.52,1.4.5.9,1.5.55,1.6.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求变更单起草 |  | 1.4.5.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 204 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:30 |  |  | 0d | 0d | 266 | 205270 | 苏碧青 | 苏 | 任务分配 |  |  | 软件需求变更单 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:14 | 458 | 464477 | 0 | 楍 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 19:30 |  | 1.4.5.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.51 | 1.4.5.4,1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 客户端变更影响分析 |  | 1.4.5.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 205 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 19:30 | 2019-01-08 20:00 |  |  | 0d | 0d | 204 | 270 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求变更单 |  |  | 客户端变更影响分析 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:14 | 463 | 477 | 0 | 楍 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 |  | 1.4.5.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3.5h | 3.5h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.3 | 1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表修订 |  | 1.4.5.5 | 不得早于...开始 | 2019-01-08 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 206 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 |  |  | 0d | 0d | 190 | 207270213 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | QFD打分表 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:14 | 442 | 466477474 | 0 | 楍 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 |  | 1.4.5.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.5h | 0.5h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.64 | 1.4.5.6,1.5.55,1.4.5.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.6h | 0h | 0.6h | 0.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求影响变更分析 |  | 1.4.5.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 207 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 |  |  | 0d | 0d | 206 | 212270 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | 需求变更影响分析报告 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:30 | 465 | 473477 | 0 | 楍 | 2019-01-08 09:00 | 2019-01-08 09:00 |  | 1.4.5.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.6h | 0.6h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.5 | 1.4.5.11,1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用户分类文档修订 |  | 1.4.5.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 208 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 |  |  | 0d | 0d | 185 | 270 | 赵豪杰 | 赵 | 用户分类文档v0.3.0 |  |  | 用户分类文档v0.3.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:30 | 436 | 477 | 0 | 楍 | 2019-01-07 20:00 | 2019-01-07 20:00 |  | 1.4.5.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.59 | 1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件用户手册修订 |  | 1.4.5.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 209 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d? | 0.03d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:12 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:12 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:12 | 2019-01-08 19:00 | 2019-01-08 19:12 |  |  | 0d | 0d | 181 | 270287 | 赵豪杰 | 赵 | 软件用户手册v0.3.0 |  |  | 软件用户手册v0.3.2 |  |  | 改正了文档名字 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:30 | 432 | 477495 | 0 | 楍 | 2019-01-08 19:12 | 2019-01-08 19:12 |  | 1.4.5.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.55 | 1.5.55,1.6.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明答辩ppt修订 |  | 1.4.5.9 | 不得早于...开始 | 2019-01-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 210 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 |  |  | 0d | 0d | 193203 | 270 | 张嘉诚 | 张 | 软件需求规格说明v0.7.1，软件需求规格说明答辩pptv0.0.1 |  |  | 软件需求规格说明答辩pptv0.2.0 |  |  | 修改了渔具店的演讲部分内容，新增了优先级打分及排序，JAD会议记录，SRS组内评审记录等 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:41 | 445460 | 477 | 0 | 楍 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 |  | 1.4.5.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 7h | 7h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.67,1.4.5.2 | 1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.4.5.10 | 不得早于...开始 | 2019-01-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 211 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 20:00 |  |  | 0d | 0d | 199 | 268270 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.9.2 |  |  | 界面原型v0.9.4 |  |  | 根据上次变更初步拟定了等级制度方案 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:43 | 453 | 476477 | 0 | 楍 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 |  | 1.4.5.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.5 | 1.5.53,1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.7h | 0h | 0.7h | 0.7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求影响变更分析修订 |  | 1.4.5.11 | 不得早于...开始 | 2019-01-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 212 |  | 500 |  | 0d | 0.08d | 0.08d? | 0.08d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 19:42 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 19:42 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 19:42 | 2019-01-09 19:00 | 2019-01-09 19:42 |  |  | 0d | 0d | 207 | 268270 | 苏碧青 | 苏 | 需求变更影响分析报告 |  |  | 需求变更影响分析报告 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:43 | 466 | 476477 | 0 | 楍 | 2019-01-09 19:42 | 2019-01-09 19:42 |  | 1.4.5.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.6 | 1.5.53,1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表修订 |  | 1.4.5.12 | 不得早于...开始 | 2019-01-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 213 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d? | 0.03d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 19:12 | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 19:12 | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 19:12 | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 19:12 |  |  | 0d | 0d | 206270 | 278 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | QFD打分表 |  |  | 插入打分结果 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:43 | 465477 | 482 | 0 | 楍 | 2019-01-11 19:12 | 2019-01-11 19:12 |  | 1.4.5.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.5,1.5.55 | 1.6.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | WEBUI修订 |  | 1.4.5.13 | 不得早于...开始 | 2019-01-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 214 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 20:00 |  |  | 0d | 0d | 191200270 |  | 赵豪杰 | 赵 | WEBUI，渔乐生活后台界面v0.9.3 |  |  | WEBUI |  |  | 修改了管理员界面 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:43 | 443459477 |  | 0 | 楍 | 2019-01-11 20:00 | 2019-01-11 20:00 |  | 1.4.5.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.65,1.4.4.6,1.5.55 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
150.6h | 0h | 150.6h | 150.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目控制 |  | 1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 215 | 楍 | 500 |  | 0d | 41.75d | 41.75d? | 41.75d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-09-20 08:00 | 2019-01-15 20:00 | 2018-09-20 08:00 | 2019-01-15 20:00 | 2018-09-20 08:00 | 2019-01-15 20:00 | 2018-09-20 08:00 | 2019-01-15 20:00 |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:45 |  |  | 0 | 楍 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:12 |  | 1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 42.58h | 42.58h | 0h | 108h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 任务分配 |  | 1.5.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 216 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 |  |  | 0d | 0d | 36 | 37,38 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 项目任务书 |  |  | 会议记录、任务分配 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:54 | 3 | 5,6 | 0 | 楍 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:12 |  | 1.5.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.1 | 1.2.2,1.2.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 217 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 |  |  | 0d | 0d | 37,38 | 39218 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 谈话记录 |  |  | 录音资料 |  |  | 确认项目大致内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 15:08 | 5,6 | 11,13 | 0 | 楍 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:12 |  | 1.5.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2,1.2.3 | 1.2.4,1.5.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次小组会议 |  | 1.5.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 218 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 |  |  | 0d | 0d | 217 | 41,49 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程-初步任务分配 |  |  | 分配结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 15:15 | 12 | 17161 | 0 | 楍 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:12 |  | 1.5.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.2 | 1.3.1,1.3.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次小组会议 |  | 1.5.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 219 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 |  |  | 0d | 0d | 41 | 42,45,46,47 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 检查工作结果 |  |  | 工作改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:51 | 17 | 22,26,159,197 | 0 | 楍 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:00 |  | 1.5.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1 | 1.3.2,1.3.5,1.3.6,1.3.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二周绩效考评 |  | 1.5.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 220 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 |  |  | 0d | 0d | 37,38,43,44,45,46,47 | 221 | 赵豪杰 | 赵 | 第二周交付物 |  |  | 第二周绩效考评 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:11 | 5,6,23,24,26,159,197 | 35 | 0 | 楍 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:30 |  | 1.5.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2,1.2.3,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7 | 1.5.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 221 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 |  |  | 0d | 0d | 220 | 222 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 客户预约 |  |  | 得到开启正式访谈的充分必要条件 |  |  | 与杨枨老师进行非正式访谈 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:19 | 222 | 36 | 0 | 楍 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:12 |  | 1.5.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.5 | 1.5.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第三次小组会议 |  | 1.5.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 222 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 |  |  | 0d | 0d | 221 | 48,49,50,51 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 |  |  | 任务分配以及UML答辩准备 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:22 | 35 | 32161218162 | 0 | 楍 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:48 |  | 1.5.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.6 | 1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第三周绩效考评 |  | 1.5.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 223 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 |  |  | 0d | 0d | 48,49,50,51 | 224 | 赵豪杰 | 赵 | 第三周交付物 |  |  | 第三周绩效考评 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:19 | 32161218162 | 37 | 0 | 楍 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:30 |  | 1.5.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11 | 1.5.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第三次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 224 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 |  |  | 0d | 0d | 223 | 225 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 提出需求问题 |  |  | 获取需求，为定义愿景提供条件 |  |  | 与杨枨老师进行客户访谈 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:24 | 223 | 79 | 0 | 楍 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 10:00 |  | 1.5.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.8 | 1.5.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第四次小组会议 |  | 1.5.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 225 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 |  |  | 0d | 0d | 224 | 52,53,54,55,56,60 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 学习笔记 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:27 | 37 | 40,38,190,39,160,31 | 0 | 楍 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 10:36 |  | 1.5.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.9 | 1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.15,1.3.16,1.4.1.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第四周绩效考评 |  | 1.5.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 226 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 |  |  | 0d | 0d | 52,54,56,57,60 | 227 | 赵豪杰 | 赵 | 第四周交付物 |  |  | 第三周绩效考评 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:11 | 40,190,160,189,31 | 164 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:30 |  | 1.5.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.12,1.3.14,1.3.16,1.3.17,1.4.1.1 | 1.5.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第五次小组会议 |  | 1.5.12 | 不得早于...完成 | 2018-10-25 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 227 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 |  |  | 0d | 0d | 226 | 61,63,65,66,67,69 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 学习笔记 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 13:10 | 237 | 165,48,166,224,225,195 | 0 | 楍 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 10:36 |  | 1.5.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.11 | 1.4.1.2,1.4.1.4,1.4.1.6,1.4.1.7,1.4.1.8,1.4.1.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次组内评审 |  | 1.5.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 228 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 |  |  | 0d | 0d | 60,63,65,66,70,71 | 72,73,74 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程相关文档 |  |  | 评审记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 16:46 | 31,48,166,224,182,185 | 226184194 | 0 | 楍 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 17:00 |  | 1.5.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1,1.4.1.4,1.4.1.6,1.4.1.7,1.4.1.11,1.4.1.12 | 1.4.1.13,1.4.1.14,1.4.1.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次组内评审 |  | 1.5.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 229 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 |  |  | 0d | 0d | 72,73,74 | 75,76,77,78,81 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程相关文档 |  |  | 评审记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:36 | 226184194 | 188227196191192 | 0 | 楍 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 20:00 |  | 1.5.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.13,1.4.1.14,1.4.1.15 | 1.4.1.16,1.4.1.17,1.4.1.18,1.4.1.19,1.4.1.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第五周绩效考评 |  | 1.5.15 | 不得早于...开始 | 2018-10-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 230 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 |  |  | 0d | 0d | 63,66,67,73,76,78,80,81,82 | 231 | 赵豪杰 | 赵 | 第五周交付物 |  |  | 第五周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:45 | 4.8224e+25 | 204 | 0 | 楍 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:30 |  | 1.5.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.4,1.4.1.7,1.4.1.8,1.4.1.14,1.4.1.17,1.4.1.19,1.4.1.21,1.4.1.22,1.4.1.23 | 1.5.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第四次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 231 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 |  |  | 0d | 0d | 86230 | 232 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 界面原型 |  |  | 访谈记录，改进建议 |  |  | 与杨枨老师进行客户访谈 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 208230 | 203 | 0 | 楍 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:12 |  | 1.5.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.27,1.5.15 | 1.5.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.88h | 0h | 0.88h | 0.88h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六次小组会议 |  | 1.5.17 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 232 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.88d | 0.88d | 0.88d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 |  |  | 0d | 0d | 231 | 88,91,92,95 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程相关文档 |  |  | 改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 204 | 207217216235 | 0 | 楍 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 17:00 |  | 1.5.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.16 | 1.4.1.29,1.4.1.32,1.4.1.33,1.4.1.36 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六周绩效考评 |  | 1.5.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 233 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 |  |  | 0d | 0d | 86,87,93,94,95,96,97 | 234 | 赵豪杰 | 赵 | 第六周交付物 |  |  | 第六周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:04 | 2.082e+20 | 247 | 0 | 楍 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 18:00 |  | 1.5.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.27,1.4.1.28,1.4.1.34,1.4.1.35,1.4.1.36,1.4.1.37,1.4.1.38 | 1.5.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 组内评审表起草 |  | 1.5.19 | 不得早于...开始 | 2018-11-06 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 234 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d | 0.07d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 |  |  | 0d | 0d | 233 |  | 赵豪杰 | 赵 | 第六周绩效考核 |  |  | 组内评审表v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:55 | 236 |  | 0 | 楍 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:30 |  | 1.5.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.18 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6.5h | 0h | 6.5h | 6.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次评审 |  | 1.5.20 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 235 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.33d | 0.33d | 0.33d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 20:00 |  |  | 0d | 0d | 85,86,87,92,93,94,95 | 236 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程项目计划 |  |  | 评审通过，需求工程项目计划评审记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:39 | 2.0121e+20 | 295 | 0 | 楍 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 20:00 |  | 1.5.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1.5h | 1.5h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.26,1.4.1.27,1.4.1.28,1.4.1.33,1.4.1.34,1.4.1.35,1.4.1.36 | 1.5.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.85h | 0h | 3.85h | 3.85h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第七次小组会议 |  | 1.5.21 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 236 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.93d | 0.93d | 0.93d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 20:00 |  |  | 0d | 0d | 235 | 237 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 评审结果 |  |  | 团建计划，第七次小组会议纪要 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-18 15:35 | 83 | 287 | 0 | 楍 | 2018-11-07 20:00 | 2018-11-07 20:00 |  | 1.5.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3.83h | 3.83h | 0h | 0.02h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.20 | 1.5.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
25h | 0h | 25h | 25h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 团队建设 |  | 1.5.22 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 237 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-10 17:00 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-10 17:00 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-10 17:00 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-10 17:00 |  |  | 0d | 0d | 236 | 99100102103 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 团建计划，金钱，时间… |  |  | 吃喝van乐，表情包，鬼畜素材等 |  |  | 吃喝van乐，团队精神up↑... | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:00 | 295 | 285289300292 | 0 | 楍 | 2018-11-10 17:00 | 2018-11-10 17:00 |  | 1.5.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 25h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.21 | 1.4.1.40,1.4.1.41,1.4.1.43,1.4.1.44 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.2h | 0h | 0.2h | 0.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第七周绩效考评 |  | 1.5.23 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 238 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.4d | 0.4d? | 0.4d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 09:00 | 2018-11-11 15:12 | 2018-11-11 09:00 | 2018-11-11 15:12 | 2018-11-11 09:00 | 2018-11-11 15:12 | 2018-11-11 09:00 | 2018-11-11 15:12 |  |  | 0d | 0d | 99100101102103104 | 239 | 赵豪杰 | 赵 | 第七周交付物 |  |  | 第七周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:10 | 2.8529e+17 | 122 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:12 | 2018-11-11 15:12 |  | 1.5.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.40,1.4.1.41,1.4.1.42,1.4.1.43,1.4.1.44,1.4.1.45 | 1.5.24 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.5h | 0h | 2.5h | 2.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第五次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.24 | 不得早于...完成 | 2018-11-15 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 239 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.92d | 0.92d | 0.92d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-15 08:41 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 08:41 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 08:41 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 08:41 | 2018-11-15 17:00 |  |  | 0d | 0d | 238 | 240 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 第七周交付物 |  |  | 交流记录 |  |  | 与杨枨老师进行交流 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:54 | 288 | 121 | 0 | 楍 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 17:00 |  | 1.5.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.23 | 1.5.25 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.97h | 0h | 1.97h | 1.97h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第八次小组会议 |  | 1.5.25 | 不得早于...完成 | 2018-11-16 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 240 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.27d | 0.27d | 0.27d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 |  |  | 0d | 0d | 239 | 107110111113 | 苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 苏,张,赵,郑 | 访谈记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:52 | 122 | 301298297341 | 0 | 楍 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 17:00 |  | 1.5.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.97h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 09:36 | 1.5.24 | 1.4.2.1,1.4.2.4,1.4.2.5,1.4.2.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第八周绩效考评 |  | 1.5.26 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 241 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.42d | 0.42d | 0.42d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 18:04 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 18:04 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 18:04 | 2018-11-18 13:48 | 2018-11-18 18:04 |  |  | 0d | 0d | 1.0711e+20 | 114115242 | 赵豪杰 | 赵 | 第八周交付物 |  |  | 第八周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:07 | 3.013e+20 | 305332336 | 0 | 楍 | 2018-11-18 18:04 | 2018-11-18 18:04 |  | 1.5.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1,1.4.2.2,1.4.2.3,1.4.2.4,1.4.2.5,1.4.2.6,1.4.2.7 | 1.4.2.8,1.4.2.9,1.5.27 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第九次小组会议 |  | 1.5.27 | 不得早于...开始 | 2018-11-22 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 242 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-23 19:01 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-23 19:01 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-23 19:01 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-23 19:01 |  |  | 0d | 0d | 114115116117241 | 243 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 第八周绩效考核，第九周部分任务 |  |  | 任务分配 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 16:57 | 305332333334304 | 337 | 0 | 楍 | 2018-11-23 19:01 | 2018-11-23 19:01 |  | 1.5.27 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 5h | 5h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.8,1.4.2.9,1.4.2.10,1.4.2.11,1.5.26 | 1.5.28 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.8h | 0h | 0.8h | 0.8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次与管理员访谈 |  | 1.5.28 | 不得早于...开始 | 2018-11-23 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 243 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.05d | 0.05d? | 0.05d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-23 19:00 | 2018-11-23 19:24 | 2018-11-23 19:00 | 2018-11-23 19:24 | 2018-11-23 19:00 | 2018-11-23 19:24 | 2018-11-23 19:00 | 2018-11-23 19:24 |  |  | 0d | 0d | 242 | 244 | 罗培铖,赵豪杰 | 罗,赵 | 任务分配 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 17:30 | 336 | 338 | 0 | 楍 | 2018-11-23 19:24 | 2018-11-23 19:24 |  | 1.5.28 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.27 | 1.5.29 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7.5h | 0h | 7.5h | 7.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.29 | 不得早于...完成 | 2018-11-25 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 244 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.18d | 0.18d? | 0.18d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-25 15:30 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 15:30 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 15:30 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 15:30 | 2018-11-25 18:00 |  |  | 0d | 0d | 243 | 245248 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 界面原型 |  |  | 第六次与杨枨老师访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 17:48 | 337 | 339347 | 0 | 楍 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 18:00 |  | 1.5.29 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.28 | 1.5.30,1.5.33 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六次与杨枨老师访谈要点整理 |  | 1.5.30 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 245 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.18d | 0.18d | 0.18d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 18:00 | 2018-11-25 19:30 |  |  | 0d | 0d | 244 | 119248 | 赵豪杰 | 赵 | 第六次与杨枨老师访谈记录 |  |  | 第六次与杨枨老师访谈要点 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 17:51 | 338 | 340347 | 0 | 楍 | 2018-11-25 19:30 | 2018-11-25 19:30 |  | 1.5.30 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29 | 1.4.2.13,1.5.33 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第九周绩效考评 |  | 1.5.31 | 不得早于...开始 | 2018-11-25 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 246 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 |  |  | 0d | 0d | 1.1412e+17 | 247 | 赵豪杰 | 赵 | 第九周交付物 |  |  | 第九周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 17:58 | 3.0533e+17 | 123 | 0 | 楍 | 2018-11-25 21:00 | 2018-11-25 21:00 |  | 1.5.31 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.8,1.4.2.9,1.4.2.10,1.4.2.11,1.4.2.12,1.4.2.13 | 1.5.32 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.2h | 0h | 1.2h | 1.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十次小组会议 |  | 1.5.32 | 不得早于...开始 | 2018-11-27 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 247 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.05d | 0.05d | 0.05d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-27 19:00 | 2018-11-27 19:24 | 2018-11-27 19:00 | 2018-11-27 19:24 | 2018-11-27 19:00 | 2018-11-27 19:24 | 2018-11-27 19:00 | 2018-11-27 19:24 |  |  | 0d | 0d | 246 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 第九周绩效考核 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:55 | 342 |  | 0 | 楍 | 2018-11-27 19:24 | 2018-11-27 19:24 |  | 1.5.32 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.31 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.3h | 0h | 0.3h | 0.3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六次与杨枨老师访谈纪要 |  | 1.5.33 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 248 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 19:18 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 19:18 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 19:18 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 19:18 |  |  | 0d | 0d | 244245 | 121122123 | 苏碧青 | 苏 | 第六次与杨枨老师访谈要点、记录 |  |  | 第六次与杨枨老师访谈纪要 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-12-09 18:17 | 338339 | 360350351 | 0 | 楍 | 2018-11-27 19:18 | 2018-11-27 19:18 |  | 1.5.33 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29,1.5.30 | 1.4.2.15,1.4.2.16,1.4.2.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.17h | 0h | 2.17h | 2.17h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十一次小组会议 |  | 1.5.34 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 249 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.1d | 0.1d? | 0.1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 19:56 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 19:56 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 19:56 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 19:56 |  |  | 0d | 0d | 120121122 | 124125127128129 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 上周总结 ,界面原型 |  |  | 任务分配,会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:58 | 349360350 | 352353355356357 | 0 | 楍 | 2018-11-29 19:56 | 2018-11-29 19:56 |  | 1.5.34 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2.17h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.14,1.4.2.15,1.4.2.16 | 1.4.2.18,1.4.2.19,1.4.3.1,1.4.3.2,1.4.3.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十周绩效考评 |  | 1.5.35 | 不得早于...开始 | 2018-12-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 250 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 21:00 |  |  | 0d | 0d | 1.2012e+17 | 251 | 赵豪杰 | 赵 | 第十周交付物 |  |  | 第十周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-04 21:54 | 3.4936e+17 | 370 | 0 | 楍 | 2018-12-02 21:00 | 2018-12-02 21:00 |  | 1.5.35 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.14,1.4.2.15,1.4.2.16,1.4.2.17,1.4.2.18,1.4.2.19 | 1.5.36 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.85h | 0h | 2.85h | 2.85h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十二次小组会议 |  | 1.5.36 | 不得早于...开始 | 2018-12-06 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 251 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 |  |  | 0d | 0d | 1.2312e+23 | 1.3213e+26 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 上周总结 ,界面原型 |  |  | 任务分配,会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:43 | 3.5135e+23 | 3.6837e+26 | 0 | 楍 | 2018-12-06 20:00 | 2018-12-06 20:00 |  | 1.5.36 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2.85h | 2.85h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.17,1.4.2.18,1.4.2.19,1.4.3.1,1.4.3.2,1.4.3.3,1.4.3.4,1.5.35 | 1.4.3.6,1.4.3.7,1.4.3.8,1.4.3.9,1.4.3.10,1.4.3.11,1.4.3.12,1.4.3.13,1.4.3.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十一周绩效考评 |  | 1.5.37 | 不得早于...开始 | 2018-12-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 252 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d | 0.02d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 19:06 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 19:06 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 19:06 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 19:06 |  |  | 0d | 0d | 1.2713e+23 | 253 | 赵豪杰 | 赵 | 第十一周交付物 |  |  | 第十一周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 14:54 | 3.5536e+23 | 380 | 0 | 楍 | 2018-12-11 19:06 | 2018-12-11 19:06 |  | 1.5.37 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.1,1.4.3.2,1.4.3.3,1.4.3.4,1.4.3.5,1.4.3.6,1.4.3.7,1.4.3.8 | 1.5.38 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.12h | 0h | 1.12h | 1.12h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十三次小组会议 |  | 1.5.38 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 253 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 12:30 | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 12:30 | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 12:30 | 2018-12-15 12:00 | 2018-12-15 12:30 |  |  | 0d | 0d | 1.3514e+26 | 143145146254 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰 | 罗,苏,张,赵 | 上周总结 |  |  | 任务分配,会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-05 15:39 | 3.7137e+26 | 382385386381 | 0 | 楍 | 2018-12-15 12:30 | 2018-12-15 12:30 |  | 1.5.38 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.12h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.9,1.4.3.10,1.4.3.11,1.4.3.12,1.4.3.13,1.4.3.14,1.4.3.15,1.4.3.16,1.5.37 | 1.4.3.17,1.4.3.19,1.4.3.20,1.5.39 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次管理员用户代表访谈 |  | 1.5.39 | 不得早于...开始 | 2018-12-16 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 254 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.08d | 0.08d? | 0.08d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 12:45 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 12:45 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 12:45 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 12:45 |  |  | 0d | 0d | 253 | 149255 | 苏碧青,赵豪杰 | 苏,赵 | 任务分配 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:03 | 380 | 390389 | 0 | 楍 | 2018-12-16 12:45 | 2018-12-16 12:45 |  | 1.5.39 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.38 | 1.4.3.23,1.5.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十二周绩效考评 |  | 1.5.40 | 不得早于...开始 | 2018-12-17 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 255 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 |  |  | 0d | 0d | 1.3514e+41 |  | 赵豪杰 | 赵 | 第十二周交付物 |  |  | 第十二周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:20 | 3.7137e+41 |  | 0 | 楍 | 2018-12-17 20:00 | 2018-12-17 20:00 |  | 1.5.40 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.9,1.4.3.10,1.4.3.11,1.4.3.12,1.4.3.13,1.4.3.14,1.4.3.15,1.4.3.16,1.4.3.17,1.4.3.18,1.4.3.19,1.4.3.20,1.4.3.21,1.5.39 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4.6h | 0h | 4.6h | 4.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第七次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.41 | 不得早于...开始 | 2018-12-19 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 256 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.12d | 0.12d? | 0.12d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:54 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:54 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:54 | 2018-12-19 19:00 | 2018-12-19 19:54 |  |  | 0d | 0d | 141 | 153257 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 界面原型v0.8.1 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:38 | 378 | 395396 | 0 | 楍 | 2018-12-19 19:54 | 2018-12-19 19:54 |  | 1.5.41 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.3h | 0.3h | 0h | 4.3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.15 | 1.4.3.27,1.5.42 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.08h | 0h | 2.08h | 2.08h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十四次小组会议 |  | 1.5.42 | 不得早于...开始 | 2018-12-20 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 257 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-20 18:00 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 18:00 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 18:00 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 18:00 | 2018-12-20 20:00 |  |  | 0d | 0d | 1.4815e+17 | 1.5316e+20 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 上周总结 |  |  | 任务分配,会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:38 | 3.8839e+17 | 3.954e+20 | 0 | 楍 | 2018-12-20 20:00 | 2018-12-20 20:00 |  | 1.5.42 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2.08h | 2.08h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.22,1.4.3.23,1.4.3.24,1.4.3.25,1.4.3.26,1.5.41 | 1.4.3.27,1.4.3.29,1.4.3.30,1.4.3.31,1.4.3.32,1.4.3.36,1.4.3.37 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十三周绩效考评 |  | 1.5.43 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 258 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.02d | 0.02d | 0.02d | 0d | 100% | 100% | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 19:06 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 19:06 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 19:06 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 19:06 |  |  | 0d | 0d | 1.4815e+50 |  | 赵豪杰 | 赵 | 第十三周交付物 |  |  | 第十三周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-12 16:24 | 3.8839e+50 |  | 0 | 楍 | 2018-12-25 19:06 | 2018-12-25 19:06 |  | 1.5.43 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.22,1.4.3.23,1.4.3.24,1.4.3.25,1.4.3.26,1.4.3.27,1.4.3.28,1.4.3.29,1.4.3.30,1.4.3.31,1.4.3.32,1.4.3.33,1.4.3.34,1.4.3.35,1.4.3.36,1.4.3.37,1.4.3.38 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
10.5h | 0h | 10.5h | 10.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第八次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.44 | 不得早于...开始 | 2018-12-27 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 259 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 20:00 |  |  | 0d | 0d | 165 | 1.6717e+20 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 界面原型v0.8.4 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:04 | 413 | 4.1542e+20 | 0 | 楍 | 2018-12-27 20:00 | 2018-12-27 20:00 |  | 1.5.44 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 6.5h | 6.5h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.39 | 1.4.3.41,1.4.3.47,1.4.3.49,1.4.3.53,1.4.3.54,1.4.3.55,1.4.3.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十五次小组会议 |  | 1.5.45 | 不得早于...开始 | 2018-12-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 260 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  |  | 0d | 0d | 1.6517e+23 | 195261262263 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 上周总结 |  |  | 任务分配,会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 21:26 | 4.1341e+23 | 448440454455 | 0 | 楍 | 2018-12-30 21:00 | 2018-12-30 21:00 |  | 1.5.45 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3h | 3h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.39,1.4.3.40,1.4.3.41,1.4.3.42,1.4.3.43,1.4.3.44,1.4.3.45,1.4.3.46 | 1.4.4.1,1.5.46,1.5.47,1.5.48 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.2h | 0h | 3.2h | 3.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次与开发者代表进行访谈 |  | 1.5.46 | 不得早于...开始 | 2019-01-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 261 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 19:00 | 2019-01-01 20:00 |  |  | 0d | 0d | 260 | 195262 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 任务分配 |  |  | 访谈记录，讨论需求可行性 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-14 22:17 | 423 | 448454 | 0 | 楍 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 |  | 1.5.46 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.45 | 1.4.4.1,1.5.47 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2.52h | 0h | 2.52h | 2.52h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 模拟JAD会议 |  | 1.5.47 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 262 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 |  |  | 0d | 0d | 260261 | 195263 | 罗培铖,张嘉诚,赵豪杰,苏碧青 | 罗,张,赵,苏 | 任务分配 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:42 | 423440 | 448455 | 0 | 楍 | 2019-01-01 20:00 | 2019-01-01 20:00 |  | 1.5.47 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2.52h | 2.52h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.45,1.5.46 | 1.4.4.1,1.5.48 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次与用户代表柯海丰老师进行访谈 |  | 1.5.48 | 不得早于...开始 | 2019-01-02 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 263 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.07d | 0.07d? | 0.07d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:30 | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:30 | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:30 | 2019-01-02 19:00 | 2019-01-02 19:30 |  |  | 0d | 0d | 195260262 |  | 苏碧青,张嘉诚,赵豪杰 | 苏,张,赵 | 任务分配 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:44 | 448423454 |  | 0 | 楍 | 2019-01-02 19:30 | 2019-01-02 19:30 |  | 1.5.48 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.1,1.5.45,1.5.47 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次管理员用户代表访谈 |  | 1.5.49 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 264 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 19:00 | 2019-01-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 195 | 200265 | 赵豪杰,苏碧青 | 赵,苏 | 评审记录 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:54 | 448 | 459457 | 0 | 楍 | 2019-01-03 20:00 | 2019-01-03 20:00 |  | 1.5.49 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.1 | 1.4.4.6,1.5.50 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.15h | 0h | 3.15h | 3.15h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | JAD会议 |  | 1.5.50 | 不得早于...开始 | 2019-01-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 265 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 100% | 100% | 2019-01-04 09:00 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 09:00 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 09:00 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 09:00 | 2019-01-04 19:01 |  |  | 0d | 0d | 195264 | 266 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 访谈记录，评审记录 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:56 | 448456 | 458 | 0 | 楍 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 19:01 |  | 1.5.50 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3.15h | 3.15h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.1,1.5.49 | 1.5.51 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4.33h | 0h | 4.33h | 4.33h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十六次小组会议 |  | 1.5.51 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 266 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.08d | 0.08d? | 0.08d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 19:41 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 19:41 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 19:41 | 2019-01-04 19:01 | 2019-01-04 19:41 |  |  | 0d | 0d | 195196197265 | 1.982e+20 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 上周总结 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 16:59 | 448450451457 | 4.5245e+20 | 0 | 楍 | 2019-01-04 19:41 | 2019-01-04 19:41 |  | 1.5.51 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 1h | 1h | 0h | 3.33h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.1,1.4.4.2,1.4.4.3,1.5.50 | 1.4.4.4,1.4.4.5,1.4.5.1,1.4.5.2,1.4.5.3,1.5.52,1.5.53 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.65h | 0h | 3.65h | 3.65h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明组内评审 |  | 1.5.52 | 不得早于...开始 | 2019-01-08 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 267 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 |  |  | 0d | 0d | 203266 | 271 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 评审内容 |  |  | 组内总结 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:33 | 460458 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-08 20:00 | 2019-01-08 20:00 |  | 1.5.52 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3.65h | 3.65h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.2,1.5.51 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.85h | 0h | 3.85h | 3.85h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第九次与杨枨老师进行访谈 |  | 1.5.53 | 不得早于...开始 | 2019-01-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 268 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 |  |  | 0d | 0d | 211212266 | 269 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 界面原型v0.9.4，需求变更影响分析报告 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 17:55 | 471473458 | 478 | 0 | 楍 | 2019-01-09 20:00 | 2019-01-09 20:00 |  | 1.5.53 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3.85h | 3.85h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.10,1.4.5.11,1.5.51 | 1.5.54 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.08h | 0h | 3.08h | 3.08h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十七次小组会议 |  | 1.5.54 | 不得晚于...开始 | 2019-01-09 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 269 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-09 09:00 | 2019-01-09 19:01 | 2019-01-09 09:00 | 2019-01-09 19:01 | 2019-01-09 09:00 | 2019-01-09 19:01 | 2019-01-09 09:00 | 2019-01-09 19:01 |  |  | 0d | 0d | 268 | 270 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 总结访谈 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:07 | 476 | 477 | 0 | 楍 | 2019-01-09 19:01 | 2019-01-09 19:01 |  | 1.5.54 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3.05h | 3.05h | 0h | 0.03h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.53 | 1.5.55 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.08h | 0h | 3.08h | 3.08h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十八次小组会议 |  | 1.5.55 | 不得早于...开始 | 2018-09-19 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 270 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.12d | 0.12d? | 0.12d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-10 19:00 | 2019-01-10 19:56 | 2019-01-10 19:00 | 2019-01-10 19:56 | 2019-01-10 19:00 | 2019-01-10 19:56 | 2019-01-10 19:00 | 2019-01-10 19:56 |  |  | 0d | 0d | 1.982e+44 | 2.1321e+35 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 上周总结 |  |  | 会议记录，任务分配 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:04 | 4.5245e+44 | 4.7448e+35 | 0 | 楍 | 2019-01-10 19:56 | 2019-01-10 19:56 |  | 1.5.55 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3.08h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.4,1.4.4.5,1.4.4.6,1.4.5.1,1.4.5.2,1.4.5.3,1.4.5.4,1.4.5.5,1.4.5.6,1.4.5.7,1.4.5.8,1.4.5.9,1.4.5.10,1.4.5.11,1.5.54 | 1.4.5.12,1.4.5.13,1.6.1,1.6.2,1.6.3,1.6.4,1.6.5,1.6.6,1.6.7,1.6.8,1.6.10,1.6.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第十六周绩效考评 |  | 1.5.56 | 不得早于...开始 | 2019-01-15 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 271 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 |  |  | 0d | 0d | 1.8719e+26 | 293 | 赵豪杰 | 赵 | 第十六周交付物 |  |  | 第十六周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:13 | 4.3844e+26 | 502 | 0 | 楍 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 |  | 1.5.56 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.61,1.4.3.66,1.5.52,1.6.14,1.6.15,1.6.11,1.6.13,1.6.16,1.6.6 | 1.6.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
62h | 0h | 55h | 62h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目收尾 |  | 1.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.88d? | 2.88d? | 272 | 楍 | 500 |  | 0d | 2.28d | 2.38d? | 2.38d? | 0.1d? | 96% | 89% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-26 12:00 | 2019-01-12 12:00 |  |  |  | 0d | 0d | 58 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:48 | 29 |  | 0 | 楍 | 2019-01-12 12:18 | 2019-01-12 12:18 |  | 1.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 31h | 29h | 2h | 31h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4 | [12 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3.2h | 0h | 3.2h | 3.2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 个人项目总结 |  | 1.6.1 | 不得早于...开始 | 2019-01-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 273 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 |  |  | 0d | 0d | 270 |  | 赵豪杰,罗培铖,苏碧青,张嘉诚,郑丞钧 | 赵,罗,苏,张,郑 | 项目工作 |  |  | 个人项目总结 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 477 |  | 0 | 楍 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 13:00 |  | 1.6.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3.2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.55 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修订 |  | 1.6.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 274 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d? | 0.25d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 14:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 14:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 14:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 14:00 |  |  | 0d | 0d | 199270 |  | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型v0.9.2 |  |  | 界面原型v0.9.5 |  |  | 根据增加了界面原型弹框 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:21 | 453477 |  | 0 | 楍 | 2019-01-12 14:00 | 2019-01-12 14:00 |  | 1.6.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.5,1.5.55 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.6.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 275 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 |  |  | 0d | 0d | 198270 | 286 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.4.1 |  |  | 甘特图v1.4.2 |  |  | 更新到12.25任务 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:22 | 452477 | 494 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 15:00 |  | 1.6.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4.4,1.5.55 | 1.6.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.6.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 276 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 |  |  | 0d | 0d | 203270 | 281 | 郑丞钧 | 郑 | 软件需求规格说明v0.7.1 |  |  | 软件需求规格说明v0.7.2 |  |  | 修改部分模块 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:22 | 460477 | 486 | 0 | 楍 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 13:00 |  | 1.6.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.2,1.5.55 | 1.6.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求跟踪矩阵修订 |  | 1.6.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 277 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 13:00 |  |  | 0d | 0d | 175270 |  | 苏碧青 | 苏 | 需求跟踪矩阵 |  |  | 需求跟踪矩阵 |  |  | 游客需求跟踪矩阵 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:22 | 426477 |  | 0 | 楍 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 13:00 |  | 1.6.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.49,1.5.55 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | QFD打分表修订 |  | 1.6.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 278 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 15:00 |  |  | 0d | 0d | 213270 | 271 | 苏碧青 | 苏 | QFD打分表 |  |  | QFD打分表 |  |  | 管理端、客户端优先级排序 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:22 | 474477 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-12 15:00 | 2019-01-12 15:00 |  | 1.6.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.12,1.5.55 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.3h | 0h | 0.3h | 0.3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.6.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 279 |  | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d? | 0.03d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 12:18 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 12:18 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 12:18 | 2019-01-12 12:00 | 2019-01-12 12:18 |  |  | 0d | 0d | 124270 |  | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.16 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.17 |  |  | 修改干系人登记表、干系人表、补充OBS | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:33 | 352477 |  | 0 | 楍 | 2019-01-12 12:18 | 2019-01-12 12:18 |  | 1.6.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.18,1.5.55 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目开发总结报告起草 |  | 1.6.8 | 不得早于...开始 | 2019-01-13 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 280 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.18d | 0.18d? | 0.18d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:30 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:30 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:30 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:30 |  |  | 0d | 0d | 270 | 288 | 赵豪杰 | 赵 | 项目工作 |  |  | 项目开发总结报告v0.1.0 |  |  | 起草了项目总结报告 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:33 | 477 | 496 | 0 | 楍 | 2019-01-13 13:30 | 2019-01-13 13:30 |  | 1.6.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.55 | 1.6.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.6.9 | 不得早于...开始 | 2019-01-13 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 281 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:00 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:00 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:00 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 13:00 |  |  | 0d | 0d | 276 | 284 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.7.2 |  |  | 软件需求规格说明v1.0.1 |  |  | 补充游客端 管理端 需求跟踪矩阵 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:33 | 483 | 492 | 0 | 楍 | 2019-01-13 13:00 | 2019-01-13 13:00 |  | 1.6.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.4 | 1.6.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 评审表归纳 |  | 1.6.10 | 不得早于...开始 | 2019-01-13 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 282 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d? | 0.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 12:00 | 2019-01-13 15:00 |  |  | 0d | 0d | 270 | 285 | 赵豪杰 | 赵 | 评审表 |  |  | ppt准备材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:57 | 477 | 493 | 0 | 楍 | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 15:00 |  | 1.6.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.55 | 1.6.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求变更答辩ppt |  | 1.6.11 | 不得早于...开始 | 2019-01-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 283 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 |  |  | 0d | 0d | 270 | 271 | 张嘉诚 | 张 | 任务分配 |  |  | 需求变更答辩pptv0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:00 | 477 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 20:00 |  | 1.6.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 2h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.55 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.6.12 | 不得早于...开始 | 2019-01-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 284 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 |  |  | 0d | 0d | 281 | 289 | 郑丞钧 | 郑 | 软件需求规格说明v1.0.1 |  |  | 软件需求规格说明v0.7.3 |  |  | 细化了用例说明 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:03 | 486 | 499 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 20:00 |  | 1.6.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 7h | 7h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.9 | 1.6.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 总评审ppt素材 |  | 1.6.13 | 不得早于...开始 | 2019-01-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 285 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 19:00 | 2019-01-14 20:00 |  |  | 0d | 0d | 282 | 271290 | 苏碧青 | 苏 | ppt准备材料 |  |  | ppt准备材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:03 | 490 | 498500 | 0 | 楍 | 2019-01-14 20:00 | 2019-01-14 20:00 |  | 1.6.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.10 | 1.5.56,1.6.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.6.14 | 不得早于...开始 | 2019-01-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 286 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 |  |  | 0d | 0d | 275 | 271292 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.4.2 |  |  | 甘特图v1.5.0 |  |  | 删除了需求审核模块，更新到1.2 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:03 | 481 | 498503 | 0 | 楍 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:00 |  | 1.6.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 3h | 3h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.3 | 1.5.56,1.6.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
10h | 0h | 10h | 10h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件用户手册修订 |  | 1.6.15 | 不得早于...开始 | 2019-01-15 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 287 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-15 19:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 19:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 19:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 19:00 | 2019-01-15 20:00 |  |  | 0d | 0d | 209 | 271 | 赵豪杰 | 赵 | 软件用户手册v0.3.2 |  |  | 软件用户手册v1.0.1 |  |  | 补充和修改用户手册 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:11 | 468 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 |  | 1.6.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 9h | 9h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5.8 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目开发总结报告修订 |  | 1.6.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 288 |  | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 |  |  | 0d | 0d | 280 | 271 | 赵豪杰 | 赵 | 项目开发总结报告v0.1.0 |  |  | 项目开发总结报告v0.1.1 |  |  | 增加了最终绩效和评价、经验总结 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:12 | 488 | 498 | 0 | 楍 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 |  | 1.6.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.8 | 1.5.56 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.6.17 | 不得早于...开始 | 2019-01-12 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 289 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 |  |  | 0d | 0d | 284 | 291 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v0.7.3 |  |  | 软件需求规格说明v1.0.3 |  |  | 更新数据字典，更新管理员端用例说明，更新界面，补充用户用例图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:23 | 492 | 501 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 |  | 1.6.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.12 | 1.6.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 总评审ppt素材 |  | 1.6.18 | 不得早于...开始 | 2019-01-15 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 290 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 |  |  | 0d | 0d | 285 | 293 | 罗培铖 | 罗 | ppt准备材料 |  |  | ppt准备材料 |  |  | 测试用例模块 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:24 | 493 | 502 | 0 | 楍 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 18:00 |  | 1.6.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.13 | 1.6.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求规格说明修订 |  | 1.6.19 | 不得早于...开始 | 2019-01-15 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 291 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 20:00 |  |  | 0d | 0d | 289 | 293 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明v1.0.3 |  |  | 软件需求规格说明v1.0.4 |  |  | 补充管理员用例图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:26 | 499 | 502 | 0 | 楍 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 |  | 1.6.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.17 | 1.6.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.6.20 | 不得早于...开始 | 2019-01-15 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 292 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 18:00 | 2019-01-15 20:00 |  |  | 0d | 0d | 286 | 293 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.5.0 |  |  | 甘特图v1.5.1 |  |  | 更新到了1.15 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:28 | 494 | 502 | 0 | 楍 | 2019-01-15 20:00 | 2019-01-15 20:00 |  | 1.6.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 4h | 4h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.14 | 1.6.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程总评审 |  | 1.6.21 | 不得早于...开始 | 2019-01-16 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 2.88d? | 293 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d? | 0.13d? | 0.13d? | 0% | 0% | 2019-01-16 19:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-16 19:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-25 19:00 | 2019-01-25 20:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 271290291292 | 294 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 项目材料 |  |  | 评审记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:27 | 498500501503 | 504 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.56,1.6.18,1.6.19,1.6.20 | 1.6.22 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置提交 |  | 1.6.22 | 不得早于...开始 | 2019-01-16 09:00 | 楍 | 0ed | 2.88d? | 2.88d? | 294 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0d? | 0d? | 0d? | 0% | 0% | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-16 20:00 | 2019-01-26 12:00 | 2019-01-26 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 293 | 295 | 罗培铖 | 罗 | 项目材料 |  |  | 项目材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:33 | 502 | 505 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 2h | 0h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.21 | 2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
25h | 0h | 0h | 25h | 25h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 散伙饭 |  | 2 | 不得早于...开始 | 2019-01-26 09:00 |  | 0ed | 0d? | 0d? | 295 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.63d? | 0.63d? | 0.63d? | 0% | 0% | 2019-01-26 12:00 | 2019-01-26 17:00 | 2019-01-26 12:00 | 2019-01-26 17:00 | 2019-01-26 12:00 | 2019-01-26 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 294 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | [20 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2019-01-15 19:34 | 504 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 25h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.22 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)