## Sheet1
教师用户功能点打分表——Web端
权值 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1
特性 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值(%) | 相对风险 | 风险（%） | 相对成本 | 成本（%） | 优先级
查看课程公告栏 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 3 | 0.44053 | 3 | 0.40053 | 1.0411
查看课程 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 3 | 0.44053 | 3 | 0.40053 | 0.9543
查看课程通知 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 3 | 0.44053 | 3 | 0.40053 | 0.9543
查看课程介绍 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 3 | 0.44053 | 3 | 0.40053 | 0.9543
查看登陆/注册窗口 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.88631
查看相关课程 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 3 | 0.44053 | 4 | 0.53405 | 0.82357
编辑头像 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.81245
查看博客 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.81245
上传课程封面 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.81245
查看用户 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.81245
搜索框 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.81245
编辑课程 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 4 | 0.58737 | 3 | 0.40053 | 0.81245
查看板块选择 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 4 | 0.58737 | 4 | 0.53405 | 0.78079
查看他发布的帖子 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 4 | 0.58737 | 4 | 0.53405 | 0.78079
关注留言用户 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.69772
查看我的博客 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.69772
查看用户 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.69772
查看他关注的课程 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 4 | 0.53405 | 0.60409
查看课程 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 4 | 0.53405 | 0.60409
查看最新课程 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 4 | 0.53405 | 0.60409
点赞留言 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.57258
引用留言 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.57258
主题设置 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.57258
账号设置 | 8 | 8 | 24 | 0.87559 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.57031
关注微信号/微博 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看论坛通知 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
联系我们 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看热门话题 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看通知 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看推荐板块 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
收藏帖子 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看授课教师 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
编辑课程信息 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
发表博客 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
发送消息 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看论坛 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
关注用户 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
取消关注留言用户 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
取消关注用户 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
延长答疑 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
发起新答疑 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
参加/进入答疑 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.52279
查看留言用户 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看课程链接 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看发布的帖子 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看客户端 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看系统消息 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看推荐名师 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看最新帖子 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.52053
查看资料下载 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.51829
资料预览 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.51829
结束答疑 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 4 | 0.58737 | 7 | 0.93458 | 0.5034
预览附件 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 4 | 0.58737 | 7 | 0.93458 | 0.5034
添加附件 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 4 | 0.58737 | 7 | 0.93458 | 0.5034
查看热门帖子 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
搜索板块 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
课程排序 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
查看关注的课程 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
搜索帖子 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
进入个人中心 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
查看相关课程 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
查看历史答疑 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
添加附件 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
删除公告 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.49925
取消关注的课程 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
发表帖子 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
发布公告 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
编辑资料 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
点击“下一页” | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
查看首页 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
查看名师 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
开设新的课程 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.49902
字体设置 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
全屏显示 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
点击页码 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
页码跳转 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
字体设置 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
查看常见问题 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
查看课程 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
查看热门文章 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
查看他开设的课程（教师特有） | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
查看他的博客 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
查看帖子 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 5 | 0.66756 | 0.4945
Android端APP下载 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 4 | 0.53405 | 0.48799
人数限制 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 4 | 0.53405 | 0.48799
查看他关注的用户 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 4 | 0.58737 | 7 | 0.93458 | 0.47942
查看答疑记录 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 6 | 0.88106 | 6 | 0.80107 | 0.47715
修改邮箱 | 6 | 6 | 18 | 0.65669 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.47297
修改密码 | 5 | 8 | 18 | 0.65669 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.47297
移出用户 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.47117
查看个人信息 | 5 | 6 | 16 | 0.58373 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.46515
发表文章 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 4 | 0.53405 | 0.45546
全屏显示 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 6 | 0.88106 | 6 | 0.80107 | 0.45546
意见反馈 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 6 | 0.88106 | 6 | 0.80107 | 0.45546
删除课程 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 6 | 0.88106 | 6 | 0.80107 | 0.45546
查看个人资料 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看网站通知 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看热门帖子 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看用户 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看论坛公告 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看板块 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看相关帖子 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看网站友情链接 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
查看课程论坛 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 5 | 0.66756 | 0.45188
上传课程资料 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 5 | 0.73421 | 6 | 0.80107 | 0.4515
举报留言 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.44761
查看热度排行 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.44761
查看公告详情 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.44761
查看用户 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.44761
查看答疑空间 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.44761
发表 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 6 | 0.88106 | 5 | 0.66756 | 0.44761
添加附件 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 6 | 0.88106 | 7 | 0.93458 | 0.44206
下载附件 | 7 | 8 | 22 | 0.80263 | 6 | 0.88106 | 7 | 0.93458 | 0.44206
答疑时长设置 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.43608
查看热门文章 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.43608
查看最新文章 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.43608
查看名师（同查看用户） | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.43608
编辑课程信息 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.43608
忘记密码（找回） | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 6 | 0.88106 | 6 | 0.80107 | 0.43377
开始时间设置 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.40701
查看热门博主 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.40701
上传课程封面 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.40701
上传课程资料 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.40701
取消关注用户 | 7 | 6 | 20 | 0.72966 | 7 | 1.0279 | 6 | 0.80107 | 0.39895
跳转至论坛子模块 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.39414
批量删除所选的链接地址 | 5 | 5 | 15 | 0.54725 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.39414
回复帖子 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 6 | 0.88106 | 8 | 1.0681 | 0.39307
搜索记录 | 4 | 4 | 12 | 0.4378 | 4 | 0.58737 | 4 | 0.53405 | 0.3904
下载附件 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 7 | 1.0279 | 7 | 0.93458 | 0.3904
退出 | 5 | 6 | 16 | 0.58373 | 4 | 0.58737 | 7 | 0.93458 | 0.38354
选择排序方式 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.36787
IOS端APP下载 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.36787
批量删除所选的反馈 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.36787
帐号注册 | 7 | 7 | 21 | 0.76614 | 8 | 1.1747 | 8 | 1.0681 | 0.3416
发表评论 | 5 | 4 | 14 | 0.51076 | 4 | 0.58737 | 7 | 0.93458 | 0.3356
帐号密码登陆 | 6 | 7 | 19 | 0.69318 | 7 | 1.0279 | 8 | 1.0681 | 0.33072
轮播图篇替换记录 | 4 | 3 | 11 | 0.40131 | 4 | 0.58737 | 5 | 0.66756 | 0.31979
查看轮播图片数 | 3 | 3 | 9 | 0.32835 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.23649
关键字搜索链接 | 3 | 2 | 8 | 0.29186 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.21021
删除记录 | 3 | 2 | 8 | 0.29186 | 4 | 0.58737 | 6 | 0.80107 | 0.21021
合计 | 898 | 945 | 2741 | 100 | 681 | 100 | 749 | 100
教师用户功能点打分表——app端
权值 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1
特性 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值(%) | 相对风险 | 风险（%） | 相对成本 | 成本（%） | 优先级
查看课程 | 8 | 8 | 24 | 1.6901 | 3 | 0.79156 | 3 | 0.75758 | 1.091
收藏帖子 | 8 | 8 | 24 | 1.6901 | 3 | 0.79156 | 3 | 0.75758 | 1.091
查看公告板块 | 8 | 8 | 24 | 1.6901 | 3 | 0.79156 | 4 | 1.0101 | 0.9381
发布课程公告 | 8 | 8 | 24 | 1.6901 | 3 | 0.79156 | 4 | 1.0101 | 0.9381
搜索框 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.75008
查看博客文章 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.75008
查看用户 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.75008
左边菜单栏（可显示/隐藏） | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.75008
查看热门的帖子 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看用户 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看论坛板块 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
删除课程公告 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看用户 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837 | 1
主题设置 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看课程 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看粉丝 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看帖子 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.66837
查看历史答疑 | 8 | 8 | 24 | 1.6901 | 4 | 1.0554 | 6 | 1.5152 | 0.6575
个人头像框 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.63799
查看帖子内容 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.63799
查看答疑板块 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.63799
查看课程公告详情 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 4 | 1.0554 | 5 | 1.2626 | 0.63799
查看帖子内容 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.57279
查看我的关注用户 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.57279
退出 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.57279
帖子排序 | 7 | 6 | 20 | 1.4085 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.54551
字体设置 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.51142
取消关注用户 | 8 | 8 | 24 | 1.6901 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.54551
忘记密码（找回） | 6 | 7 | 19 | 1.338 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.51824
查看关注的帖子 | 6 | 7 | 19 | 1.338 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.51824
查看文章 | 6 | 7 | 19 | 1.338 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.51824
跳转至子论坛 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.47732
全屏显示 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.47732
搜索框 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 4 | 1.0554 | 4 | 1.0101 | 0.47732
延长答疑 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.50005
结束答疑 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.50005
移出用户 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.50005
开始时间设置 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.50005
人数限制 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.50005
编辑资料 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.50005
发表帖子 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.47732
关注用户 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.47732
答疑时长设置 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.47732
帐号设置 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.47732
查看个人资料 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.40913
退出 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.40913
查看论坛通知 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.40913
查看全部课程界面 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.40913
查看课程详情 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.40913
查看用户 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.40913
回复帖子 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.42862
发起新答疑 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.42862
修改邮箱 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.42862
修改密码 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.42862
参加/进入答疑 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.40913
发送消息 | 7 | 7 | 21 | 1.4789 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.40913
关注/取消用户 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看用户 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看消息 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看网站通知 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看课程通知 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看留言用户 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看已参加课程界面 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
查看答疑记录 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 5 | 1.3193 | 5 | 1.2626 | 0.38186
帐号密码登陆 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 8 | 2.1108 | 8 | 2.0202 | 0.37504
帐号注册 | 7 | 8 | 22 | 1.5493 | 8 | 2.1108 | 8 | 2.0202 | 0.37504
评论 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.34095
账号设置 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.34095
参加课程 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.34095
点赞留言 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.31822
取消参加课程 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.31822
编辑头像 | 5 | 4 | 14 | 0.98592 | 6 | 1.5831 | 6 | 1.5152 | 0.31822
引用留言 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.29224
举报留言 | 5 | 5 | 15 | 1.0563 | 7 | 1.847 | 7 | 1.7677 | 0.29224
合计 | 469 | 482 | 1420 | 100 | 379 | 100 | 396 | 100