## Sheet1
管理员用户功能点打分表——Web端
权值 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1
特性 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值(%) | 相对风险 | 风险（%） | 相对成本 | 成本（%） | 优先级
搜索用户 | 8 | 7 | 23 | 1.5689 | 2 | 0.50891 | 3 | 0.87977 | 1.1298
搜索课程 | 8 | 7 | 23 | 1.5689 | 2 | 0.50891 | 3 | 0.87977 | 1.1298
查看反馈信息 | 7 | 9 | 23 | 1.5689 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.95482
单个加精所选帖子 | 7 | 8 | 22 | 1.5007 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.91331 | 1
单个置顶所选帖子 | 7 | 8 | 22 | 1.5007 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.91331
页码跳转 | 7 | 7 | 21 | 1.4325 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.8718
论坛版块帖子分类查看 | 7 | 7 | 21 | 1.4325 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.8718
页码跳转 | 7 | 7 | 21 | 1.4325 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.8718
关键字搜索帖子 | 7 | 7 | 21 | 1.4325 | 2 | 0.50891 | 4 | 1.173 | 0.85168
可全选、单选、取消选择 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.83028
新增链接 | 7 | 7 | 21 | 1.4325 | 3 | 0.76336 | 4 | 1.173 | 0.73977
查看课程信息 | 6 | 8 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 3 | 0.87977 | 0.71895
删除被举报帖子的记录 | 7 | 8 | 22 | 1.5007 | 6 | 1.5267 | 2 | 0.58651 | 0.71014
首页 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
用户管理 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
课程管理 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
论坛管理 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
公告管理 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
友情链接 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
操作记录 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
意见反馈 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
首页动图管理 | 5 | 7 | 17 | 1.1596 | 3 | 0.76336 | 3 | 0.87977 | 0.70574
查看被举报原因 | 6 | 7 | 19 | 1.296 | 3 | 0.76336 | 4 | 1.173 | 0.66931
可全选、单选、取消选择 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 5 | 1.2723 | 3 | 0.87977 | 0.63394
查看用户信息 | 6 | 8 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.62271
可全选、单选、取消选择 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.62271
可全选、单选、取消选择 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.62271
批量选择/全选 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.62271
查看网站访问量 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.59158
查看网站当前开设课程数 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.59158
查看网站注册用户数量（分教师/学生） | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.59158
查看当前帖子数统计 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.59158
查看被举报详情 | 6 | 7 | 19 | 1.296 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.59158
添加课程图片 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.59158
查看选择的链接地址 | 5 | 6 | 16 | 1.0914 | 4 | 1.0178 | 3 | 0.87977 | 0.57516
查看当前在线人数 | 7 | 4 | 18 | 1.2278 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.56044
可全选、单选、取消选择 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 5 | 1.4663 | 0.5492
查看被举报的帖子 | 6 | 7 | 19 | 1.296 | 5 | 1.2723 | 4 | 1.173 | 0.53002
单个选择 反馈 标为已读 | 6 | 7 | 19 | 1.296 | 5 | 1.2723 | 4 | 1.173 | 0.53002 | 1
批量置顶所选帖子 | 6 | 5 | 17 | 1.1596 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.5293
批量加精所选帖子 | 6 | 5 | 17 | 1.1596 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.5293
批量选择 反馈 标为已读 | 7 | 7 | 21 | 1.4325 | 5 | 1.2723 | 5 | 1.4663 | 0.52308
忘记密码（找回） | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 6 | 1.5267 | 4 | 1.173 | 0.50533
关键字搜索公告 | 7 | 6 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.49121
查看课程管理记录 | 6 | 8 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.49121
查看用户管理记录 | 6 | 8 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.49121
查看论坛管理记录 | 6 | 8 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.49121
查看公告管理记录 | 6 | 8 | 20 | 1.3643 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.49121
按不同条件筛选查找用户 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 5 | 1.2723 | 5 | 1.4663 | 0.47326
按不同条件筛选查找课程 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 5 | 1.2723 | 5 | 1.4663 | 0.47326
查看公告数 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.46703
帐号密码登录 | 5 | 8 | 18 | 1.2278 | 6 | 1.5267 | 4 | 1.173 | 0.4548
修改课程信息 | 6 | 5 | 17 | 1.1596 | 7 | 1.7812 | 3 | 0.87977 | 0.43579
添加轮播图 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 6 | 1.5267 | 5 | 1.4663 | 0.43303
单个修改用户信息（封禁处理、删除用户） | 5 | 8 | 18 | 1.2278 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.41562
输入关键字搜索反馈 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 3 | 0.76336 | 6 | 1.7595 | 0.40556
批量修改用户信息（封禁处理、删除用户） | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 8 | 2.0356 | 4 | 1.173 | 0.40392
删除轮播图 | 7 | 5 | 19 | 1.296 | 7 | 1.7812 | 5 | 1.4663 | 0.3991
新增公告 | 5 | 9 | 19 | 1.296 | 6 | 1.5267 | 6 | 1.7595 | 0.39438
编辑修改课程相关信息 | 6 | 5 | 17 | 1.1596 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.39253
单个删除所选帖子 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 7 | 1.7812 | 3 | 0.87977 | 0.38452
修改友情链接信息（标题、地址） | 7 | 4 | 18 | 1.2278 | 7 | 1.7812 | 5 | 1.4663 | 0.37809
移动对轮播图进行排序 | 7 | 4 | 18 | 1.2278 | 6 | 1.5267 | 6 | 1.7595 | 0.37363
选择公告类别进行查找 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 5 | 1.2723 | 5 | 1.4663 | 0.37363
单个删除所选的链接地址 | 5 | 6 | 16 | 1.0914 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.36944
修改公告信息 | 7 | 3 | 17 | 1.1596 | 7 | 1.7812 | 5 | 1.4663 | 0.35709
批量删除所选帖子 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 8 | 2.0356 | 3 | 0.87977 | 0.35096
单个删除所选课程 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.34635
单个删除所选的公告 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.34635
删除链接地址 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.34635
查看友情链接数 | 4 | 3 | 11 | 0.75034 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.34249
删除课程 | 6 | 4 | 16 | 1.0914 | 8 | 2.0356 | 4 | 1.173 | 0.34015
单个删除所选的反馈 | 5 | 4 | 14 | 0.95498 | 7 | 1.7812 | 4 | 1.173 | 0.32326
批量删除选择的课程 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 8 | 2.0356 | 4 | 1.173 | 0.31889
批量删除所选的公告 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 8 | 2.0356 | 4 | 1.173 | 0.31889
批量删除所选的链接地址 | 5 | 5 | 15 | 1.0232 | 8 | 2.0356 | 4 | 1.173 | 0.31889
批量删除所选的反馈 | 5 | 4 | 14 | 0.95498 | 8 | 2.0356 | 4 | 1.173 | 0.29763
查看友情链接管理记录 | 4 | 4 | 12 | 0.81855 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.29473
查看轮播图片数 | 3 | 3 | 9 | 0.61392 | 4 | 1.0178 | 4 | 1.173 | 0.28022
轮播图篇替换记录 | 4 | 3 | 11 | 0.75034 | 4 | 1.0178 | 6 | 1.7595 | 0.27017
搜索记录 | 4 | 4 | 12 | 0.81855 | 4 | 1.0178 | 7 | 2.0528 | 0.26658
关键字搜索链接 | 3 | 2 | 8 | 0.5457 | 3 | 0.76336 | 5 | 1.4663 | 0.24475
删除记录 | 3 | 2 | 8 | 0.5457 | 8 | 2.0356 | 6 | 1.7595 | 0.14379
合计 | 490 | 486 | 1466 | 100 | 393 | 100 | 341 | 100