## 20180426
绩效评价
人员 | 第11周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
刘祺 | 1.分配任务 | √ | √ | √ | √ |  | 0.94
| 2.绩效评价 | √ | √ | √ | √
| 3.ppt构建图部分（周日中午12:00截止） | √ | √ | √ | √
| 4.修改愿景与范围文档 | x | x | √ | √
| 5.srs第一部分 | √ | x | √ | √
| 6.自学uml基础相关知识 | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | 1. git配置管理 | √ | √ | √ | √ |  | 0.93
| 2. web原型界面修改 | x | x | √ | √
| 3. ppt 对象图部分 | √ | √ | √ | √
| 4. ppt汇总，审核 | √ | √ | x | x
| 5. 自学uml基础相关知识 | √ | √ | √ | √
赵佳锋 | 1. 更新甘特图 | √ | √ | √ | √ |  | 0.96
| 2. srs第二部分 | √ | x | √ | √ |  |  | 未及时回复消息1次-0.02
| 3. 自学uml基础相关知识 | √ | √ | √ | √
赵唯皓 | 1. srs第三部分 | √ | x | √ | √ |  | 0.89 | 访谈会议迟到-0.05
| 2. 细化的usecase图 | √ | √ | √ | √ |  |  | 未及时回复消息2次-0.04
| 3. 自学uml基础相关知识 | √ | √ | √ | √
蓝舒雯 | 1. 会议记要 | √ | √ | √ | √ |  | 0.92
| 2. ppt包图部分（周日中午12:00截止） | √ | x | √ | √ |  |  | 未及时回复消息1次-0.02
| 3. 自学uml基础相关知识 | √ | √ | √ | √
| 4. srs第四部分 | x | x | √ | √
截止时间： | 没有特殊标注的任务的截止时间统一为每周日中午12:00
绩效评价规则： | 1.每项任务有四个指标，一个指标未达标，视情节严重与否扣除0.02-0.05分
2.若某组员在规定时间内几乎未完成任何指定任务，或在第一条规则内扣分超过0.4分则改组员本周绩效为0分
3.小组未说明原因或未请假，会议迟到，本周绩效扣除0.05分，并罚款与迟到分钟对等的人民币（例如迟到5分钟罚款5元，迟到60分钟罚款60元）作为团建基金
4.小组未说明原因或未请假，会议未到，本周绩效扣除0.1分，并罚款与会议时间分钟数对等的人民币。作为团建基金。
5.小组微信群（组名为G12💅）内，组长发布@所有人 消息时，无特殊情况超过15分钟未回复，一次扣除0.02分，可无限叠加。
6.小组成员在本周工作成果优秀（具体表现为课堂上被杨老师表扬，提交任务近乎完美达到所有指标的情况），视情况本周绩效加0.02-0.05的分。