|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 9 月 22 日 10 时 00 分 —— 10 时30 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 钉钉线上会议 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第二次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文，刘值成，张威杰，章奇妙，于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人：章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人：陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 确定了翻转课堂的PPT主要负责人   UML概述PPT——陈铉文。截止时间：10.14星期天中午12：00  UML工具介绍PPT——章奇妙。截止时间：10.21星期天中午12：00  UML基础IPPT——张威杰。截止时间：10.28星期天中午12：00  UML基础Ⅱ界面原型PPT——刘值成。截止时间：11.04星期天中午12：00  UML基础ⅢPPT——于坤。截止时间：12.02星期天中午12：00  UML基础Ⅳ——陈铉文。截止时间：12.11. 星期天中午12：00 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 汇报选题 | 陈铉文 | 9.21 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |